## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 02:30 | 14:16 | 0 | 316 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 11:46 |  |  |  |  | 706 | 11.77 | [9 empty] | 3
2024-07-01 | 2024-07-01 | 14:16 | 15:00 | 316 | 550 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 234 | 319 | 8 | 29.25 | 4
2024-07-01 | 2024-07-01 | 15:00 | 16:00 | 550 | 881 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 331 | 331 | 12 | 27.58 | 3.78
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:00 | 16:17 | 881 | 935 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 54 | 191 | 2 | 27 | 6.42
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:17 | 18:40 | 935 | 935 | TP |  | N/A | Circula | Desplaza F.C. (de 1.15 a 1.22 gr/cc) | N/A | 14 | Desplaza fluido | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:40 | 19:00 | 935 | 935 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa (Previo a 1er prueba de integridad aTR) |  | 15 | Junta Operativa | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-01 | 2024-07-01 | 19:00 | 20:03 | 935 | 936 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad a TR 13 3/8" | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:03 | 20:16 | 936 | 936 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa (Previo a rebajar cemento y accesorios) |  | 15 | Junta Operativa | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:16 | 20:26 | 936 | 936 | TP |  | N/A | N/A | Establece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-01 | 2024-07-01 | 20:26 | 21:46 | 936 | 960 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios (Rebaja cople diferencial) | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33 | 18 | 24
2024-07-01 | 2024-07-01 | 21:45 | 22:20 | 960 | 960 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | 0 | 0
2024-07-01 | 2024-07-01 | 22:20 | 23:26 | 960 | 959 | TP |  | N/A | N/A | Realiza 2da prueba de integridad a TR 13 3/8" |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 23:26 | 23:43 | 959 | 959 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:43 | 00:00 | 959 | 964 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | 14.12 | 4