## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-02 | 23:43 | 01:16 | 959 | 966 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento y accesorios | N/A | 51 | Rebaja cemento | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55 | 4.52 | 7
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:16 | 01:27 | 966 | 971 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:27 | 01:40 | 971 | 971 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Verifica paso libre por la zapata) |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-02 | 2024-07-02 | 01:40 | 02:00 | 971 | 981 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 10 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:00 | 02:15 | 981 | 986 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 5 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 20
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:15 | 02:20 | 986 | 986 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo perforado |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:20 | 02:22 | 986 | 989 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-07-02 | 2024-07-02 | 02:22 | 03:03 | 989 | 989 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 989 | 24.51 | 0 | 0 | 0 | 13.35 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.64
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:03 | 03:12 | 989 | 989 | TP |  | N/A | N/A | Restablece condiciones de perforación | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:12 | 03:53 | 989 | 1019 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 30 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 43.9
2024-07-02 | 2024-07-02 | 03:53 | 04:08 | 1019 | 1019 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,019.0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.64
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:08 | 04:49 | 1019 | 1048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44
2024-07-02 | 2024-07-02 | 04:49 | 05:06 | 1048 | 1048 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,048.0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.64
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:06 | 05:47 | 1048 | 1077 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 29 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 42.44
2024-07-02 | 2024-07-02 | 05:47 | 06:04 | 1077 | 1077 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 1,077.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.64
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:04 | 06:38 | 1077 | 1106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 29 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 51.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 06:38 | 07:07 | 1106 | 1106 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 1,106.0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 18.73 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0.64
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:07 | 07:39 | 1106 | 1135 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 29 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 54.38
2024-07-02 | 2024-07-02 | 07:39 | 09:33 | 1135 | 1135 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de Equipo (Cambio del Sustituto de Top Drive) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:33 | 09:41 | 1135 | 1135 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,135.0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.64
2024-07-02 | 2024-07-02 | 09:41 | 10:42 | 1135 | 1135 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en Bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:42 | 10:44 | 1135 | 1137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:44 | 10:48 | 1137 | 1137 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 10:48 | 11:00 | 1137 | 1148 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 11 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 55
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:00 | 11:16 | 1148 | 1163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 15 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 56.25
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:16 | 11:31 | 1163 | 1163 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Inc. 0.64°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 1,163.0 | 1.54 | 0 | 0 | 4.76 | 5.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.64
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:31 | 11:32 | 1163 | 1163 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:32 | 11:36 | 1163 | 1163 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:36 | 11:37 | 1163 | 1164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:37 | 11:41 | 1164 | 1164 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:41 | 11:42 | 1164 | 1164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:42 | 11:47 | 1164 | 1164 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:47 | 11:48 | 1164 | 1164 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:48 | 11:52 | 1164 | 1164 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:52 | 11:53 | 1164 | 1165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-02 | 2024-07-02 | 11:53 | 12:14 | 1165 | 1165 | TP |  | N/A | N/A | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-02 | 2024-07-02 | 12:14 | 13:00 | 1165 | 1020 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 145 | 189 | 5 | 29 | 3.07
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:00 | 13:15 | 1020 | 961 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 59 | 236 | 2 | 29.5 | 3
2024-07-02 | 2024-07-02 | 13:15 | 18:00 | 961 | 961 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 04:45 |  |  |  |  | 285 | 4.75
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:00 | 18:21 | 961 | 990 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 7.48
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:21 | 18:31 | 990 | 1049 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 2.45
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:31 | 18:54 | 1049 | 1108 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 59 | 154 | 2 | 29.5 | 2.87
2024-07-02 | 2024-07-02 | 18:54 | 19:04 | 1108 | 1165 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 1.88
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:04 | 19:15 | 1165 | 1165 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros de operación |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:15 | 19:42 | 1165 | 1192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 27 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 60
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:42 | 19:50 | 1192 | 1192 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:50 | 19:51 | 1192 | 1193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:51 | 19:58 | 1193 | 1193 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,193.0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 19:58 | 20:28 | 1193 | 1221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 28 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 56
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:28 | 20:36 | 1221 | 1221 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:36 | 20:38 | 1221 | 1222 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:38 | 20:45 | 1222 | 1222 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 1,222.0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 20:45 | 21:00 | 1222 | 1230 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 8 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 32
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:00 | 21:34 | 1230 | 1249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 19 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 33.53
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:34 | 21:58 | 1249 | 1249 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,249.0 | 9.52 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.18
2024-07-02 | 2024-07-02 | 21:58 | 22:00 | 1249 | 1251 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:00 | 22:28 | 1251 | 1277 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 26 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 55.71
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:28 | 22:36 | 1277 | 1277 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:36 | 22:37 | 1277 | 1278 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:37 | 22:49 | 1278 | 1278 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 1,278.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 8.06 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.22
2024-07-02 | 2024-07-02 | 22:49 | 23:00 | 1278 | 1286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 8 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 43.64
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:00 | 23:22 | 1286 | 1306 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 20 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 54.55
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:22 | 23:29 | 1306 | 1306 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:29 | 23:31 | 1306 | 1307 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-02 | 2024-07-02 | 23:31 | 23:44 | 1307 | 1307 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 1,307.0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.22
2024-07-02 | 2024-07-03 | 23:44 | 00:00 | 1307 | 1312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 5 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 18.75