## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:00 | 00:55 | 1312 | 1335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:55 | 23 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 25.09
2024-07-03 | 2024-07-03 | 00:55 | 01:01 | 1335 | 1335 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:01 | 01:05 | 1335 | 1336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:05 | 01:16 | 1336 | 1336 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,336.0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:16 | 01:39 | 1336 | 1353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 17 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 44.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:39 | 01:46 | 1353 | 1353 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:46 | 01:54 | 1353 | 1353 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-03 | 2024-07-03 | 01:54 | 02:00 | 1353 | 1358 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:00 | 02:08 | 1358 | 1364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 6 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:08 | 02:12 | 1364 | 1364 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:12 | 02:14 | 1364 | 1365 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:14 | 02:28 | 1365 | 1365 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,365.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:28 | 02:39 | 1365 | 1377 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 12 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 65.45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:39 | 02:48 | 1377 | 1377 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 02:48 | 03:00 | 1377 | 1390 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 13 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 65
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:00 | 03:02 | 1390 | 1392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:02 | 03:07 | 1392 | 1392 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:07 | 03:08 | 1392 | 1393 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:08 | 03:19 | 1393 | 1393 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 1,393.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.14
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:19 | 03:21 | 1393 | 1395 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:21 | 03:31 | 1395 | 1395 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:31 | 03:32 | 1395 | 1396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:32 | 03:44 | 1396 | 1396 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional | N/A | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-03 | 2024-07-03 | 03:44 | 04:00 | 1396 | 1413 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 17 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 63.75
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:00 | 04:08 | 1413 | 1421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:08 | 04:15 | 1421 | 1421 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:15 | 04:17 | 1421 | 1422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:17 | 04:37 | 1422 | 1422 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 2.02°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 1,422.0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 7.67 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.02
2024-07-03 | 2024-07-03 | 04:37 | 05:00 | 1422 | 1430 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 8 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 20.87
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:00 | 05:17 | 1430 | 1443 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 13 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 45.88
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:17 | 05:25 | 1443 | 1443 | TP |  | N/A | N/A | Toma Survey | N/A | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:25 | 05:33 | 1443 | 1451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 8 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 05:33 | 06:06 | 1451 | 1451 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 3.90°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 1,451.0 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:06 | 06:10 | 1451 | 1451 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:10 | 06:27 | 1451 | 1451 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:27 | 06:41 | 1451 | 1463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 12 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 51.43
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:41 | 06:50 | 1463 | 1463 | TP |  | N/A | N/A | Toma Survey |  | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:50 | 06:52 | 1463 | 1463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 06:52 | 07:11 | 1463 | 1463 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:11 | 07:23 | 1463 | 1478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 15 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 75
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:23 | 07:28 | 1478 | 1478 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:28 | 07:29 | 1478 | 1479 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:29 | 07:43 | 1479 | 1479 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,479.0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 9.07 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.11
2024-07-03 | 2024-07-03 | 07:43 | 08:00 | 1479 | 1500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:17 | 21 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 74.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:00 | 08:06 | 1500 | 1507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 7 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 70
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:06 | 08:20 | 1507 | 1507 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:20 | 08:21 | 1507 | 1508 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 08:21 | 09:09 | 1508 | 1508 | TP |  | N/A | Circula | Circula Bombeando un Bache | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:09 | 09:17 | 1508 | 1508 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,508.0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 5.12 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.11
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:17 | 09:24 | 1508 | 1512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:24 | 09:40 | 1512 | 1512 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-03 | 2024-07-03 | 09:40 | 10:00 | 1512 | 1527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 15 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:00 | 10:03 | 1527 | 1527 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:03 | 10:06 | 1527 | 1527 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:06 | 10:30 | 1527 | 1535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 8 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 20
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:30 | 10:35 | 1535 | 1535 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:35 | 10:37 | 1535 | 1536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:37 | 10:51 | 1536 | 1536 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 1,536.0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 5.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.11
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:51 | 10:59 | 1536 | 1548 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 12 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 90
2024-07-03 | 2024-07-03 | 10:59 | 11:10 | 1548 | 1548 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional | N/A | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:10 | 11:36 | 1548 | 1553 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 5 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 11.54
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:36 | 11:41 | 1553 | 1553 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 11:41 | 12:00 | 1553 | 1559 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 6 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 18.95
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:00 | 12:02 | 1559 | 1562 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:02 | 12:07 | 1562 | 1562 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:07 | 12:09 | 1562 | 1565 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:09 | 12:48 | 1565 | 1565 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | [10 empty] | 1,565.0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 6.32 | 24.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.11
2024-07-03 | 2024-07-03 | 12:48 | 13:00 | 1565 | 1578 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 13 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 65
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:00 | 13:13 | 1578 | 1592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 14 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 64.62
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:13 | 13:20 | 1592 | 1592 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:20 | 13:22 | 1592 | 1594 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:22 | 13:31 | 1594 | 1594 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 6.11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,594.0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.11
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:31 | 13:38 | 1594 | 1601 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:38 | 13:48 | 1601 | 1601 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-03 | 2024-07-03 | 13:48 | 14:00 | 1601 | 1607 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 6 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 30
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:00 | 14:16 | 1607 | 1619 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 12 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 45
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:16 | 14:22 | 1619 | 1619 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:22 | 14:33 | 1619 | 1621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:33 | 14:39 | 1621 | 1621 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:39 | 14:44 | 1621 | 1623 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:44 | 14:53 | 1623 | 1623 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,623.0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.09
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:53 | 14:58 | 1623 | 1624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-03 | 2024-07-03 | 14:58 | 15:23 | 1624 | 1624 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-03 | 2024-07-03 | 15:23 | 16:00 | 1624 | 1645 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:37 | 21 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 34.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:00 | 16:08 | 1645 | 1650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 5 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 37.5
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:08 | 16:14 | 1650 | 1650 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:14 | 16:17 | 1650 | 1652 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:17 | 16:26 | 1652 | 1652 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 1,652.0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.09
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:26 | 16:28 | 1652 | 1654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:28 | 16:56 | 1654 | 1654 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-03 | 2024-07-03 | 16:56 | 17:00 | 1654 | 1656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:00 | 17:30 | 1656 | 1674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 18 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 36
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:30 | 17:33 | 1674 | 1674 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:33 | 17:46 | 1674 | 1679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 5 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 23.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:46 | 17:51 | 1679 | 1679 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:51 | 17:53 | 1679 | 1681 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 17:53 | 18:03 | 1681 | 1681 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.09°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 1,681.0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13.09
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:03 | 18:34 | 1681 | 1699 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 18 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 34.84
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:34 | 18:55 | 1699 | 1699 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-03 | 2024-07-03 | 18:55 | 19:00 | 1699 | 1701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 2 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 24
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:00 | 19:17 | 1701 | 1701 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2"- Observa torques erráticos, bajo ROP) | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:17 | 19:23 | 1701 | 1701 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Torques erraticos) |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:23 | 19:38 | 1701 | 1708 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:38 | 19:43 | 1708 | 1708 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:43 | 19:52 | 1708 | 1708 | TP |  | N/A | N/A | Bombea bache | N/A | 82 | Bache | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:52 | 19:54 | 1708 | 1710 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 19:54 | 20:02 | 1710 | 1710 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 1,710.0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 20:02 | 21:00 | 1710 | 1736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:58 | 26 |  | 58 |  | 58 | 0.97 | 26.9
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:00 | 21:02 | 1736 | 1736 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2"-Observa torques erráticos bajo ROP) | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:02 | 21:20 | 1736 | 1736 | TP |  | N/A | N/A | Bombea bache | N/A | 82 | Bache | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:20 | 21:33 | 1736 | 1736 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:33 | 21:35 | 1736 | 1736 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:35 | 21:36 | 1736 | 1737 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:36 | 21:57 | 1737 | 1737 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 1,737.0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 21:57 | 22:00 | 1737 | 1739 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:00 | 22:31 | 1739 | 1765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:31 | 26 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 50.32
2024-07-03 | 2024-07-03 | 22:31 | 23:02 | 1765 | 1765 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 22.05°) |  | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 1,765.0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22.05
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:02 | 23:03 | 1765 | 1766 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2) | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:03 | 23:19 | 1766 | 1766 | TP |  | N/A | Circula | Envía comandos a herramienta direccional |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-03 | 2024-07-03 | 23:19 | 23:54 | 1766 | 1794 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2) | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:54 | 00:35 | 1794 | 1794 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.79°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 1,794.0 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.81 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25.79