## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-03 | 2024-07-04 | 23:54 | 00:35 | 1794 | 1794 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 25.79°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 1,794.0 | 16.66 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.81 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25.79
2024-07-04 | 2024-07-04 | 00:35 | 01:00 | 1794 | 1807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 13 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 31.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:00 | 01:29 | 1807 | 1820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 13 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 26.9
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:29 | 01:41 | 1820 | 1820 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:41 | 01:51 | 1820 | 1823 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 3 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 18
2024-07-04 | 2024-07-04 | 01:51 | 02:35 | 1823 | 1823 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 27.89) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 1,823.0 | 4.95 | 0 | 0 | 29.04 | 8.08 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27.89
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:35 | 02:44 | 1823 | 1830 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 02:44 | 03:03 | 1830 | 1830 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional | N/A | 78 | Comandos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:03 | 03:44 | 1830 | 1852 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:41 | 22 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 32.2
2024-07-04 | 2024-07-04 | 03:44 | 04:13 | 1852 | 1852 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 29.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 1,852.0 | 0.8 | 0 | 0 | 15.23 | 8.65 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29.53
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:13 | 04:47 | 1852 | 1872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 20 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 35.29
2024-07-04 | 2024-07-04 | 04:47 | 05:13 | 1872 | 1872 | TP |  | N/A | Circula | Circula Bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-04 | 2024-07-04 | 05:13 | 06:01 | 1872 | 1872 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:01 | 06:28 | 1872 | 1881 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 9 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 20
2024-07-04 | 2024-07-04 | 06:28 | 07:04 | 1881 | 1881 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 29.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 1,881.0 | 1.56 | 0 | 0 | 14.01 | 10.6 | 9.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29.53
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:04 | 07:46 | 1881 | 1910 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 29 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 41.43
2024-07-04 | 2024-07-04 | 07:46 | 08:15 | 1910 | 1910 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30..75°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 1,910.0 | 0.33 | 0 | 0 | 14.74 | 7.3 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:15 | 08:33 | 1910 | 1920 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 10 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 33.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:33 | 08:43 | 1920 | 1920 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-04 | 08:43 | 09:00 | 1920 | 1934 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 14 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 49.41
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:00 | 09:12 | 1934 | 1939 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 5 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 25
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:12 | 09:41 | 1939 | 1939 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.75°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 1,939.0 | 0.75 | 0 | 0 | 17.71 | 6.75 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:41 | 09:57 | 1939 | 1948 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 9 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 33.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 09:57 | 10:04 | 1948 | 1948 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:04 | 10:22 | 1948 | 1962 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 14 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 46.67
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:22 | 10:26 | 1962 | 1962 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:26 | 10:37 | 1962 | 1967 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:37 | 10:41 | 1967 | 1967 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:41 | 10:44 | 1967 | 1968 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-04 | 2024-07-04 | 10:44 | 11:08 | 1968 | 1968 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.75°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 1,968.0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.13 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 30.75
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:08 | 11:12 | 1968 | 1972 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:12 | 11:23 | 1972 | 1972 | TP |  | N/A | N/A | Toma de Survey |  | 77 | Survey | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-04 | 2024-07-04 | 11:23 | 12:00 | 1972 | 1995 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 23 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 37.3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:00 | 12:02 | 1995 | 1996 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:02 | 12:03 | 1996 | 1996 | TP |  | N/A | N/A | Paro de Rotaria |  | 106 | Paros de rotaria | 00:01 |  |  |  |  | 1 | 0.02
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:03 | 12:12 | 1996 | 1996 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:12 | 12:15 | 1996 | 1997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:15 | 12:34 | 1997 | 1997 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc. 35.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 1,997.0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 12.48 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 35.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:34 | 12:58 | 1997 | 2026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 29 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 72.5
2024-07-04 | 2024-07-04 | 12:58 | 13:02 | 2026 | 2026 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:02 | 13:07 | 2026 | 2026 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:07 | 13:27 | 2026 | 2026 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc. 35.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,026.0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 9.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:27 | 13:56 | 2026 | 2048 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 22 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 45.52
2024-07-04 | 2024-07-04 | 13:56 | 14:05 | 2048 | 2048 | TP |  | N/A | N/A | Verifica Parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:05 | 14:18 | 2048 | 2055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 32.31
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:18 | 14:24 | 2055 | 2055 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:24 | 14:26 | 2055 | 2055 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:26 | 14:58 | 2055 | 2055 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc. 35.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 2,055.0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 0 | 32 | 35.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 14:58 | 15:00 | 2055 | 2060 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 5 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 150
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:00 | 15:34 | 2060 | 2081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 21 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 37.06
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:34 | 15:38 | 2081 | 2081 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:38 | 15:40 | 2081 | 2082 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:40 | 15:54 | 2082 | 2082 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc. 35.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,082.0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 5.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 35.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 15:54 | 16:00 | 2082 | 2086 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:00 | 16:49 | 2086 | 2110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 24 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 29.39
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:49 | 16:58 | 2110 | 2110 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 16:58 | 17:00 | 2110 | 2111 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:00 | 17:12 | 2111 | 2111 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza Conexión (Inc. 35.35°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,111.0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35.35
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:12 | 17:15 | 2111 | 2114 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:15 | 17:25 | 2114 | 2114 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-04 | 17:25 | 18:14 | 2114 | 2114 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:14 | 18:28 | 2114 | 2128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 60
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:28 | 18:38 | 2128 | 2128 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:38 | 18:53 | 2128 | 2139 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 11 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 44
2024-07-04 | 2024-07-04 | 18:53 | 19:02 | 2139 | 2139 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:02 | 19:05 | 2139 | 2140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:05 | 19:21 | 2140 | 2140 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 40.02°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 2,140.0 | 0.91 | 0 | 0 | 3.08 | 7.66 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40.02
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:21 | 19:32 | 2140 | 2149 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 9 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 49.09
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:32 | 19:52 | 2149 | 2149 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional | N/A | 78 | Comandos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 19:52 | 20:00 | 2149 | 2155 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 6 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 45
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:00 | 20:20 | 2155 | 2168 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 13 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 39
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:20 | 20:25 | 2168 | 2168 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:25 | 20:28 | 2168 | 2169 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:28 | 20:51 | 2169 | 2169 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 42.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 2,169.0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | 13.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 42.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 20:51 | 21:00 | 2169 | 2174 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 5 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 33.33
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:00 | 21:41 | 2174 | 2198 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 24 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 35.12
2024-07-04 | 2024-07-04 | 21:41 | 22:13 | 2198 | 2198 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.42.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 2,198.0 | 1.58 | 0 | 0 | 19.22 | 8.56 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 42.05
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:13 | 22:48 | 2198 | 2221 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 23 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 39.43
2024-07-04 | 2024-07-04 | 22:48 | 23:06 | 2221 | 2221 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Incremento de torque perforando) |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-04 | 2024-07-04 | 23:06 | 23:16 | 2221 | 2221 | TP |  | N/A | N/A | Circula bombeando bache |  | 82 | Bache | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-04 | 23:16 | 23:30 | 2221 | 2227 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 6 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 25.71
2024-07-04 | 2024-07-04 | 23:30 | 23:40 | 2227 | 2227 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-04 | 2024-07-05 | 23:40 | 00:00 | 2227 | 2227 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bomba #1) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33