## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:00 | 00:14 | 2227 | 2227 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Falla en bomba #1) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:14 | 00:28 | 2227 | 2227 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc.42.05°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 2,227.0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 6.15 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.05
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:28 | 00:51 | 2227 | 2235 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 8 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 20.87
2024-07-05 | 2024-07-05 | 00:51 | 01:10 | 2235 | 2235 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta (Atrapamiento por geometría de agujero) | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:10 | 01:24 | 2235 | 2235 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache lubricante | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-05 | 2024-07-05 | 01:24 | 02:00 | 2235 | 2248 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 13 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 21.67
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:00 | 02:24 | 2248 | 2256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 8 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 20
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:24 | 02:59 | 2256 | 2256 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 44.53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 2,256.0 | 9.9 | 0 | 0 | 10.84 | 8.25 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44.53
2024-07-05 | 2024-07-05 | 02:59 | 03:00 | 2256 | 2257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:00 | 03:49 | 2257 | 2285 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 28 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 34.29
2024-07-05 | 2024-07-05 | 03:49 | 04:34 | 2285 | 2285 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 45.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [10 empty] | 2,285.0 | 1.38 | 0 | 0 | 12.09 | 12.83 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 04:34 | 05:00 | 2285 | 2300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 15 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 34.62
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:00 | 05:39 | 2300 | 2314 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 14 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 21.54
2024-07-05 | 2024-07-05 | 05:39 | 06:07 | 2314 | 2314 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 45.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 2,314.0 | 0.8 | 0 | 0 | 12.29 | 6.9 | 8.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 45.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:07 | 06:16 | 2314 | 2314 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bomba #2 | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:16 | 06:43 | 2314 | 2322 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 8 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 17.78
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:43 | 06:51 | 2322 | 2322 | TP |  | N/A | N/A | Toma de Survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-05 | 2024-07-05 | 06:51 | 07:27 | 2322 | 2322 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional |  | 78 | Comandos | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-05 | 2024-07-05 | 07:27 | 08:00 | 2322 | 2341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 19 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 34.55
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:00 | 08:02 | 2341 | 2342 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:02 | 08:53 | 2342 | 2342 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 45.22°) |  | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 | [10 empty] | 2,342.0 | 1.87 | 0 | 0 | 15.92 | 7.31 | 17.72 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 45.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 08:53 | 09:00 | 2342 | 2347 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:00 | 09:35 | 2347 | 2370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 23 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 39.43
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:35 | 09:41 | 2370 | 2370 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:41 | 09:43 | 2370 | 2371 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-05 | 2024-07-05 | 09:43 | 10:31 | 2371 | 2371 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 45.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 | [10 empty] | 2,371.0 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 48 | 45.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 10:31 | 11:00 | 2371 | 2396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 25 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 51.72
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:00 | 11:03 | 2396 | 2399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:03 | 11:10 | 2399 | 2399 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:10 | 11:14 | 2399 | 2400 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 11:14 | 12:11 | 2400 | 2400 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 45.22°) |  | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 2,400.0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 9.7 | 39.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 45.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:11 | 12:44 | 2400 | 2428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:33 | 28 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 50.91
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:44 | 12:49 | 2428 | 2428 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:49 | 12:52 | 2428 | 2429 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-05 | 2024-07-05 | 12:52 | 13:49 | 2429 | 2429 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 45.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 2,429.0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 21.54 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 57 | 45.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 13:49 | 14:00 | 2429 | 2438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 9 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 49.09
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:00 | 14:18 | 2438 | 2455 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 17 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 56.67
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:18 | 14:28 | 2455 | 2455 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:28 | 14:33 | 2455 | 2456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-05 | 2024-07-05 | 14:33 | 15:18 | 2456 | 2456 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 45.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | [10 empty] | 2,456.0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 30.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 15:18 | 16:00 | 2456 | 2482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 26 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 37.14
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:00 | 16:11 | 2482 | 2484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:11 | 16:17 | 2484 | 2484 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:17 | 16:19 | 2484 | 2485 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:19 | 16:44 | 2485 | 2485 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 45.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 2,485.0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 25 | 45.22
2024-07-05 | 2024-07-05 | 16:44 | 17:00 | 2485 | 2493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 8 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 30
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:00 | 17:43 | 2493 | 2513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:43 | 20 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 27.91
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:43 | 17:47 | 2513 | 2513 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo |  | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:47 | 17:51 | 2513 | 2514 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 17:51 | 18:21 | 2514 | 2514 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 52.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 2,514.0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | 0 | 30 | 52.18
2024-07-05 | 2024-07-05 | 18:21 | 19:00 | 2514 | 2536 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 22 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 33.85
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:00 | 19:22 | 2536 | 2541 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 5 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 13.64
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:22 | 19:29 | 2541 | 2541 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:29 | 19:33 | 2541 | 2542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:33 | 19:57 | 2542 | 2542 | TP |  | N/A | N/A | Bombea bache | N/A | 82 | Bache | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-05 | 2024-07-05 | 19:57 | 20:16 | 2542 | 2542 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos a herramienta direccional | N/A | 78 | Comandos | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-07-05 | 2024-07-05 | 20:16 | 23:07 | 2542 | 2511 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (Recupera muestra de fondo) | N/A | 12 | Circula | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-07-05 | 2024-07-06 | 23:07 | 00:00 | 2511 | 2349 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 162 | 183 | 6 | 27 | 4