## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-06 | 2024-07-06 | 00:00 | 01:00 | 2343 | 2135 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 208 | 208 | 7 | 29.71 | 3.08
2024-07-06 | 2024-07-06 | 01:00 | 02:00 | 2135 | 1868 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 267 | 267 | 9 | 29.67 | 2.73
2024-07-06 | 2024-07-06 | 02:00 | 03:00 | 1868 | 1561 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 307 | 307 | 11 | 27.91 | 2.97
2024-07-06 | 2024-07-06 | 03:00 | 04:00 | 1561 | 1310 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 251 | 251 | 9 | 27.89 | 4.17
2024-07-06 | 2024-07-06 | 04:00 | 05:00 | 1310 | 1003 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 307 | 307 | 11 | 27.91 | 2.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:00 | 05:09 | 1003 | 919 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.75
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:09 | 05:29 | 919 | 919 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:29 | 05:57 | 919 | 723 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 196 | 420 | 7 | 28 | 2.6
2024-07-06 | 2024-07-06 | 05:57 | 06:30 | 723 | 723 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-06 | 2024-07-06 | 06:30 | 07:00 | 723 | 524 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 199 | 398 | 7 | 28.43 | 3.17
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:00 | 07:34 | 524 | 316 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD (TP 4 1/2", una lingada sin datos porque la toma como 2T) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 208 | 367 | 7 | 29.71 | 3.88
2024-07-06 | 2024-07-06 | 07:34 | 14:43 | 316 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" con sarta rotatoria y MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 07:09 |  |  |  |  | 429 | 7.15 | [9 empty] | 3
2024-07-06 | 2024-07-06 | 14:43 | 15:00 | 0 | 174 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 174 | 614 | 6 | 29 | 2
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:00 | 15:30 | 174 | 498 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP Franca (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 324 | 648 | 11 | 29.45 | 2.1
2024-07-06 | 2024-07-06 | 15:30 | 22:03 | 498 | 498 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona y programa herramientas direccionales (Revisa y programan cambio de Pulser e Insertos .) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 06:33 |  |  |  |  | 393 | 6.55
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:03 | 22:58 | 498 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP Franca (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 498 | 543 | 17 | 29.29 | 2.12
2024-07-06 | 2024-07-06 | 22:58 | 23:16 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador de 4 1/2" a 5" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3