## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-07 | 2024-07-07 | 00:00 | 08:04 | 0 | 304 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 2 | Arma BHA | 08:04 |  |  |  |  | 484 | 8.07 | [9 empty] | 3
2024-07-07 | 2024-07-07 | 08:04 | 08:32 | 304 | 505 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 201 | 431 | 7 | 28.71 | 2.85
2024-07-07 | 2024-07-08 | 08:32 | 00:00 | 505 | 505 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 15:28 |  |  |  |  | 928 | 15.47