## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-08 | 00:00 | 01:42 | 505 | 505 | TNP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:42 |  |  |  |  | 102 | 1.7
2024-07-08 | 2024-07-08 | 01:42 | 02:03 | 505 | 647 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 142 | 406 | 5 | 28.4 | 2.78
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:03 | 02:10 | 647 | 647 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:10 | 02:21 | 647 | 734 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 2.58
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:21 | 02:37 | 734 | 734 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-08 | 2024-07-08 | 02:37 | 03:00 | 734 | 937 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 203 | 530 | 7 | 29 | 2.15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:00 | 03:09 | 937 | 995 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 58 | 387 | 2 | 29 | 2.5
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:09 | 03:43 | 995 | 995 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa previo a salir de la zapata | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:43 | 03:57 | 995 | 1111 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 116 | 497 | 4 | 29 | 2.28
2024-07-08 | 2024-07-08 | 03:57 | 04:15 | 1111 | 1111 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:15 | 04:46 | 1111 | 1401 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 290 | 561 | 10 | 29 | 1.87
2024-07-08 | 2024-07-08 | 04:46 | 05:06 | 1401 | 1401 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-08 | 2024-07-08 | 05:06 | 06:00 | 1401 | 1894 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 493 | 548 | 17 | 29 | 1.98
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:00 | 06:26 | 1894 | 2068 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 174 | 402 | 6 | 29 | 2.05
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:26 | 06:46 | 2068 | 2068 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP por llevar VCP | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-08 | 2024-07-08 | 06:46 | 07:00 | 2068 | 2184 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 116 | 497 | 4 | 29 | 1.85
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:00 | 07:35 | 2184 | 2474 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5" 10 lingadas - 9 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 290 | 497 | 10 | 29 | 1.98
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:35 | 07:59 | 2474 | 2532 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 58 | 145 | 2 | 29 | 6.25
2024-07-08 | 2024-07-08 | 07:59 | 09:19 | 2532 | 2532 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-07-08 | 2024-07-08 | 09:19 | 10:00 | 2532 | 2416 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 116 | 170 | 4 | 29 | 3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 10:00 | 11:00 | 2416 | 2097 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 2.97
2024-07-08 | 2024-07-08 | 11:00 | 12:00 | 2097 | 1784 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 313 | 313 | 11 | 28.45 | 3.05
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:00 | 12:24 | 1784 | 1642 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 142 | 355 | 5 | 28.4 | 2.75
2024-07-08 | 2024-07-08 | 12:24 | 13:00 | 1642 | 1876 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 234 | 390 | 8 | 29.25 | 3.3
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:00 | 13:37 | 1876 | 2193 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 317 | 514 | 11 | 28.82 | 2.28
2024-07-08 | 2024-07-08 | 13:37 | 14:30 | 2193 | 2193 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior TP | N/A | 12 | Circula | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-08 | 2024-07-08 | 14:30 | 15:00 | 2193 | 2453 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 260 | 520 | 9 | 28.89 | 2.48
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:00 | 15:06 | 2453 | 2509 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 56 | 560 | 2 | 28 | 2.12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:06 | 15:46 | 2509 | 2542 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo (TP 5") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 33 | 50 | 2 | 16.5 | 5.93
2024-07-08 | 2024-07-08 | 15:46 | 16:06 | 2542 | 2542 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:06 | 16:57 | 2542 | 2563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 21 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 24.71
2024-07-08 | 2024-07-08 | 16:57 | 17:06 | 2563 | 2563 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:06 | 17:08 | 2563 | 2564 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:08 | 17:25 | 2564 | 2564 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 2,564.0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62.63
2024-07-08 | 2024-07-08 | 17:25 | 18:00 | 2564 | 2585 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 21 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 36
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:00 | 18:10 | 2585 | 2591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:10 | 6 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 36
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:10 | 18:24 | 2591 | 2591 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:24 | 18:27 | 2591 | 2592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:27 | 18:53 | 2592 | 2592 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 2,592.0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 12.96 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 53
2024-07-08 | 2024-07-08 | 18:53 | 19:00 | 2592 | 2598 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:00 | 19:53 | 2598 | 2620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 22 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 24.91
2024-07-08 | 2024-07-08 | 19:53 | 20:04 | 2620 | 2620 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:04 | 20:09 | 2620 | 2621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:09 | 20:34 | 2621 | 2621 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 2,621.0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 12.19 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 53
2024-07-08 | 2024-07-08 | 20:34 | 21:00 | 2621 | 2634 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 13 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 30
2024-07-08 | 2024-07-08 | 21:00 | 22:00 | 2634 | 2649 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 15 |  | 60 |  | 60 | 1 | 15
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:00 | 22:29 | 2649 | 2650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 1 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 2.07
2024-07-08 | 2024-07-08 | 22:29 | 23:10 | 2650 | 2650 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 2,650.0 | 1.26 | 0 | 0 | 9.33 | 9.17 | 14.57 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 53
2024-07-08 | 2024-07-08 | 23:10 | 23:54 | 2650 | 2679 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 29 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 39.55
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:54 | 00:35 | 2679 | 2679 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 53°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 2,679.0 | 9.75 | 0 | 12.37 | 0 | 7.28 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 53