## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-08 | 2024-07-09 | 23:54 | 00:35 | 2679 | 2679 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 | [10 empty] | 2,679.0 | 9.74 | 0 | 12.36 | 0 | 7.27 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 41 | 60.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 00:35 | 01:00 | 2679 | 2697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 18 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 43.2
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:00 | 01:22 | 2697 | 2707 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 10 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 27.27
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:22 | 01:57 | 2707 | 2707 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 2,707.0 | 2.18 | 0 | 0 | 14.87 | 6.45 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 35 | 60.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 01:57 | 02:00 | 2707 | 2709 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:00 | 02:41 | 2709 | 2713 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 4 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 5.85
2024-07-09 | 2024-07-09 | 02:41 | 03:38 | 2713 | 2713 | TNP |  | N/A | N/A | Fallo en bombas. | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-09 | 2024-07-09 | 03:38 | 04:00 | 2713 | 2721 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 8 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 21.82
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:00 | 04:35 | 2721 | 2735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 14 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 24
2024-07-09 | 2024-07-09 | 04:35 | 05:13 | 2735 | 2735 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 | [10 empty] | 2,735.0 | 1.32 | 0 | 0 | 8.86 | 7.31 | 2.31 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 38 | 60.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 05:13 | 06:00 | 2735 | 2753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:47 | 18 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 22.98
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:00 | 06:46 | 2753 | 2764 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 11 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 14.35
2024-07-09 | 2024-07-09 | 06:46 | 07:13 | 2764 | 2764 | TP |  | N/A | N/A | sin transmisión de datos en tiempo real (en el inter realiza conexion) | N/A | 105 | Sin datos | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:13 | 07:33 | 2764 | 2773 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 9 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 27
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:33 | 07:36 | 2773 | 2773 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:36 | 07:46 | 2773 | 2773 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-09 | 2024-07-09 | 07:46 | 08:00 | 2773 | 2778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 5 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 21.43
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:00 | 08:49 | 2778 | 2793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 15 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 18.37
2024-07-09 | 2024-07-09 | 08:49 | 09:24 | 2793 | 2793 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexion (Incl. 60.32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 2,793.0 | 5.55 | 0 | 0 | 11.85 | 5.41 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 35 | 60.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 09:24 | 10:00 | 2793 | 2805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 12 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 20
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:00 | 10:35 | 2805 | 2815 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 10 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 17.14
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:35 | 10:52 | 2815 | 2815 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-09 | 2024-07-09 | 10:52 | 11:00 | 2815 | 2818 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 3 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 22.5
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:00 | 11:13 | 2818 | 2820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:13 | 11:30 | 2820 | 2820 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:30 | 11:33 | 2820 | 2821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:33 | 11:53 | 2821 | 2821 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,821.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 11:53 | 12:00 | 2821 | 2826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 5 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 42.86
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:00 | 12:26 | 2826 | 2837 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:26 | 11 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 25.38
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:26 | 12:39 | 2837 | 2837 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:39 | 12:44 | 2837 | 2838 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 12:44 | 13:29 | 2838 | 2838 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en la bomba #1 | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:29 | 13:58 | 2838 | 2848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 10 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 20.69
2024-07-09 | 2024-07-09 | 13:58 | 14:05 | 2848 | 2848 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:05 | 14:08 | 2848 | 2850 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:08 | 14:26 | 2850 | 2850 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 2,850.0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 7.51 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 14:26 | 15:00 | 2850 | 2863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:34 | 13 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 22.94
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:00 | 15:46 | 2863 | 2878 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 15 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 19.57
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:46 | 15:52 | 2878 | 2878 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:52 | 15:55 | 2878 | 2879 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-09 | 2024-07-09 | 15:55 | 16:15 | 2879 | 2879 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,879.0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 16:15 | 17:00 | 2879 | 2895 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:45 | 16 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 21.33
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:00 | 17:29 | 2895 | 2903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 8 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 16.55
2024-07-09 | 2024-07-09 | 17:29 | 18:14 | 2903 | 2908 | TP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real (en el inter realiza conexión) | N/A | 105 | Sin datos | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-09 | 2024-07-09 | 18:14 | 19:00 | 2908 | 2922 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:46 | 14 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 18.26
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:00 | 19:52 | 2922 | 2935 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") | N/A | 1 | Perfora | 00:52 | 13 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 19:52 | 20:06 | 2935 | 2935 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:06 | 20:10 | 2935 | 2936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:10 | 20:30 | 2936 | 2936 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.32°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 2,936.0 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 20 | 60.32
2024-07-09 | 2024-07-09 | 20:30 | 21:00 | 2936 | 2942 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 6 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 12
2024-07-09 | 2024-07-09 | 21:00 | 21:42 | 2942 | 2956 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 5") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 14 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 20
2024-07-09 | 2024-07-10 | 21:42 | 00:00 | 2942 | 2956 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tubo lavador | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:18 |  |  |  |  | 138 | 2.3