## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-09 | 2024-07-10 | 21:42 | 00:31 | 2956 | 2956 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en tubo lavador | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:31 | 00:55 | 2956 | 2965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 9 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 22.5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 00:55 | 01:05 | 2965 | 2965 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:05 | 01:18 | 2965 | 2965 | TP |  | N/A | N/A | Toma comando | N/A | 78 | Comandos | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-10 | 2024-07-10 | 01:18 | 03:01 | 2965 | 2965 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:01 | 03:13 | 2965 | 2965 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 2,965.0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 03:13 | 04:00 | 2965 | 2982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 17 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 21.7
2024-07-10 | 2024-07-10 | 04:00 | 05:00 | 2982 | 2987 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 5 |  | 60 |  | 60 | 1 | 5
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:00 | 05:42 | 2987 | 2994 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 7 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 10
2024-07-10 | 2024-07-10 | 05:42 | 06:13 | 2994 | 2994 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 2,994.0 | 2.28 | 0 | 0 | 9.58 | 6.24 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 0 | 31 | 60.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 06:13 | 07:00 | 2994 | 3015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 21 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 26.81
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:00 | 07:25 | 3015 | 3023 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 8 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 19.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 07:25 | 08:00 | 3023 | 3023 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 3,023.0 | 2.23 | 0 | 0 | 9.22 | 7.07 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 35 | 60.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 08:00 | 09:00 | 3023 | 3043 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:00 | 09:31 | 3043 | 3051 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 8 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 15.48
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:31 | 09:43 | 3051 | 3051 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:43 | 09:50 | 3051 | 3052 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-07-10 | 2024-07-10 | 09:50 | 10:09 | 3052 | 3052 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,052.0 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 19 | 60.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:09 | 10:34 | 3052 | 3063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 11 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 26.4
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:34 | 10:40 | 3063 | 3063 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-10 | 2024-07-10 | 10:40 | 11:00 | 3063 | 3072 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 9 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 27
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:00 | 11:21 | 3072 | 3079 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 7 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 20
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:21 | 11:31 | 3079 | 3079 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:31 | 11:34 | 3079 | 3081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:34 | 11:59 | 3081 | 3081 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 3,081.0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 25 | 60.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 11:59 | 12:00 | 3081 | 3081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-07-10 | 2024-07-10 | 12:00 | 13:00 | 3081 | 3106 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 25 |  | 60 |  | 60 | 1 | 25
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:00 | 13:08 | 3106 | 3108 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:08 | 13:21 | 3108 | 3108 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:21 | 13:26 | 3108 | 3109 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:26 | 13:43 | 3109 | 3109 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 3,109.0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 17 | 60.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 13:43 | 14:00 | 3109 | 3119 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 10 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 35.29
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:00 | 14:54 | 3119 | 3137 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:54 | 18 |  | 54 |  | 54 | 0.9 | 20
2024-07-10 | 2024-07-10 | 14:55 | 15:22 | 3137 | 3137 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:22 | 15:25 | 3137 | 3138 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:25 | 15:45 | 3138 | 3138 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.13°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 | [10 empty] | 3,138.0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 15:45 | 16:00 | 3138 | 3145 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:00 | 16:55 | 3145 | 3165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:55 | 20 |  | 55 |  | 55 | 0.92 | 21.82
2024-07-10 | 2024-07-10 | 16:55 | 17:05 | 3165 | 3165 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:05 | 17:32 | 3165 | 3167 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 2 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 4.44
2024-07-10 | 2024-07-10 | 17:32 | 18:22 | 3167 | 3167 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:22 | 18:38 | 3167 | 3167 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,167.0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60.18
2024-07-10 | 2024-07-10 | 18:38 | 19:00 | 3167 | 3175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:22 | 8 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 21.82
2024-07-10 | 2024-07-10 | 19:00 | 20:00 | 3175 | 3187 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:00 | 20:46 | 3187 | 3194 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 7 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 9.13
2024-07-10 | 2024-07-10 | 20:46 | 21:00 | 3194 | 3194 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:00 | 21:11 | 3194 | 3196 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 2 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 10.91
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:11 | 21:45 | 3196 | 3196 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 3,196.0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 0 | 34 | 60.18
2024-07-10 | 2024-07-10 | 21:45 | 22:00 | 3196 | 3203 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 7 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 28
2024-07-10 | 2024-07-10 | 22:00 | 23:00 | 3203 | 3223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 20 |  | 60 |  | 60 | 1 | 20
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:00 | 23:02 | 3223 | 3225 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-10 | 2024-07-10 | 23:02 | 23:35 | 3225 | 3225 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 3,225.0 | 2.12 | 0 | 0 | 13.05 | 7.85 | 9.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60.18
2024-07-10 | 2024-07-11 | 23:35 | 00:00 | 3225 | 3237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" |  | 1 | Perfora | 00:25 | 12 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 28.8