## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:00 | 00:38 | 3237 | 3254 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 17 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 26.84
2024-07-11 | 2024-07-11 | 00:38 | 02:04 | 3254 | 3254 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) (Falla de Top Drive durante la conexión cuña a cuña.) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 01:26 |  |  |  |  | 86 | 1.43 | [10 empty] | 3,254.0 | 2.76 | 0 | 0 | 5.4 | 7.44 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 59.82 | 0 | 0 | 0 | 86 | 60.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 02:04 | 03:00 | 3254 | 3275 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 21 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 22.5
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:00 | 03:14 | 3275 | 3283 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 8 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 34.29
2024-07-11 | 2024-07-11 | 03:14 | 04:09 | 3283 | 3283 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 | [10 empty] | 3,283.0 | 3.63 | 0 | 0 | 18.72 | 22.36 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 55 | 60.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 04:09 | 05:00 | 3283 | 3300 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:51 | 17 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 20
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:00 | 05:30 | 3300 | 3312 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 12 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 24
2024-07-11 | 2024-07-11 | 05:30 | 06:01 | 3312 | 3312 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 | [10 empty] | 3,312.0 | 2.13 | 0 | 0 | 9.05 | 7.27 | 12.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 60.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 06:01 | 07:00 | 3312 | 3325 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 13 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 13.22
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:00 | 07:46 | 3325 | 3340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 15 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 19.57
2024-07-11 | 2024-07-11 | 07:46 | 08:15 | 3340 | 3340 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 | [10 empty] | 3,340.0 | 2 | 0 | 0 | 8.29 | 7.29 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 29 | 60.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:15 | 08:35 | 3340 | 3351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 11 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 33
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:35 | 08:37 | 3351 | 3351 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:37 | 08:39 | 3351 | 3352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-11 | 2024-07-11 | 08:39 | 09:26 | 3352 | 3352 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-11 | 2024-07-11 | 09:26 | 10:00 | 3352 | 3364 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 12 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 21.18
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:00 | 10:20 | 3364 | 3369 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:20 | 5 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 15
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:20 | 10:41 | 3369 | 3367 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:41 | 10:59 | 3367 | 3367 | TP |  | N/A | N/A | Toma de comando |  | 78 | Comandos | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-11 | 2024-07-11 | 10:59 | 13:07 | 3367 | 3367 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 02:08 |  |  |  |  | 128 | 2.13
2024-07-11 | 2024-07-11 | 13:07 | 14:00 | 3367 | 3282 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", Con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 85 | 96 | 3 | 28.33 | 10
2024-07-11 | 2024-07-11 | 14:00 | 15:00 | 3282 | 3167 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", Con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 6.25
2024-07-11 | 2024-07-11 | 15:00 | 16:00 | 3167 | 3080 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", Con rotacion y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 87 | 87 | 3 | 29 | 8.35
2024-07-11 | 2024-07-11 | 16:00 | 17:00 | 3080 | 2965 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", Con rotacion y bombeo.) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 7.62
2024-07-11 | 2024-07-11 | 17:00 | 18:00 | 2965 | 2821 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", Con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 7.02
2024-07-11 | 2024-07-11 | 18:00 | 19:00 | 2821 | 2706 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", Con rotacion y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 5.93
2024-07-11 | 2024-07-11 | 19:00 | 20:00 | 2706 | 2591 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", Con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 115 | 115 | 4 | 28.75 | 7.68
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:00 | 20:25 | 2591 | 2534 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", Con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 57 | 137 | 2 | 28.5 | 7.68
2024-07-11 | 2024-07-11 | 20:25 | 22:46 | 2534 | 2534 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 02:21 |  |  |  |  | 141 | 2.35
2024-07-11 | 2024-07-11 | 22:46 | 23:00 | 2534 | 2620 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 86 | 369 | 3 | 28.67 | 2.4
2024-07-11 | 2024-07-12 | 23:00 | 00:00 | 2534 | 2993 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 459 | 459 | 16 | 28.69 | 2.67