## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 00:33 | 3079 | 3340 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 261 | 475 | 9 | 29 | 2.8
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:33 | 00:49 | 3340 | 3368 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD con rotación y bombeo. (TP 4 1/2") | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 3.63
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:49 | 01:25 | 3368 | 3368 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 3,368.0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 2.99 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 36 | 60.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:25 | 02:00 | 3368 | 3380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 12 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 20.57
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 02:42 | 3380 | 3396 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 16 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 22.86
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:42 | 03:09 | 3396 | 3396 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 3,396.0 | 1.71 | 0 | 0 | 5.87 | 6.68 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 27 | 60.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 03:09 | 04:00 | 3396 | 3407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 11 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 12.94
2024-07-12 | 2024-07-12 | 04:00 | 05:00 | 3407 | 3416 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:00 | 05:30 | 3416 | 3424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 8 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 16
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:30 | 06:05 | 3424 | 3424 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 3,424.0 | 1.99 | 0 | 0 | 13.17 | 6.77 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 0 | 35 | 63.21
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:05 | 06:43 | 3424 | 3445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 21 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 33.16
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:43 | 06:48 | 3445 | 3445 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación | N/A | 106 | Paros de rotaria | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:48 | 06:57 | 3445 | 3452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 7 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 46.67
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:57 | 07:24 | 3452 | 3452 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 3,452.0 | 1.62 | 0 | 0 | 5.07 | 6.54 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 27 | 60.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 07:24 | 08:00 | 3452 | 3468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 16 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 26.67
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:00 | 08:38 | 3468 | 3480 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:38 | 12 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 18.95
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:38 | 09:13 | 3480 | 3480 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 60.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 | [10 empty] | 3,480.0 | 6.47 | 0 | 0 | 8.77 | 6.12 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 35 | 60.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:13 | 09:58 | 3480 | 3492 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:45 | 12 |  | 45 |  | 45 | 0.75 | 16
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:58 | 10:30 | 3492 | 3492 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:30 | 11:00 | 3492 | 3495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 3 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 11:53 | 3495 | 3500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 5 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 5.66
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:53 | 19:11 | 3500 | 3480 | TP |  | N/A | Circula | Circular pozo hasta observar retornos limpios (Levanta 2T, lingada sin terminar de perforar) | N/A | 12 | Circula | 07:18 |  |  |  |  | 438 | 7.3
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:11 | 19:34 | 3480 | 3392 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 88 | 230 | 3 | 29.33 | 4.75
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:34 | 19:59 | 3392 | 3392 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:59 | 20:10 | 3392 | 3363 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / con rotación) | Rotación | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 6.47
2024-07-12 | 2024-07-12 | 20:10 | 21:00 | 3363 | 3094 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 269 | 323 | 9 | 29.89 | 2.53
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:00 | 21:14 | 3094 | 2976 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 118 | 506 | 4 | 29.5 | 1.85
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:14 | 21:28 | 2976 | 2976 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:28 | 22:00 | 2976 | 2947 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / 1 lingada 0 conexiones) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 29 | 54 | 1 | 29 | 0
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:00 | 22:35 | 2947 | 2947 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-12 | 2024-07-12 | 22:35 | 23:00 | 2947 | 2800 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 147 | 353 | 5 | 29.4 | 2.88
2024-07-12 | 2024-07-13 | 23:00 | 00:00 | 2800 | 2441 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 359 | 359 | 12 | 29.92 | 2.8