## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:00 | 01:00 | 2454 | 2075 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / perdida parcial) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 379 | 379 | 13 | 29.15 | 2.57
2024-07-13 | 2024-07-13 | 01:00 | 02:00 | 2075 | 1727 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / perdida parcial) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 2.57
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:00 | 02:11 | 1727 | 1640 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / perdida parcial) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 2.48
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:11 | 02:27 | 1640 | 1640 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-13 | 2024-07-13 | 02:27 | 03:00 | 1640 | 1440 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / perdida parcial) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 200 | 364 | 7 | 28.57 | 2.68
2024-07-13 | 2024-07-13 | 03:00 | 04:00 | 1440 | 1126 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / perdida parcial) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 2.8
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:00 | 04:20 | 1126 | 983 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / perdida parcial) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 143 | 429 | 5 | 28.6 | 2.4
2024-07-13 | 2024-07-13 | 04:20 | 05:19 | 983 | 983 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:19 | 06:00 | 983 | 726 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / perdida parcial) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 257 | 376 | 9 | 28.56 | 2.5
2024-07-13 | 2024-07-13 | 06:00 | 07:00 | 726 | 471 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / perdida parcial) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 3.22
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:00 | 07:43 | 471 | 304 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" / perdida parcial) | Pérdida de circulación | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 167 | 233 | 6 | 27.83 | 4.33
2024-07-13 | 2024-07-13 | 07:43 | 15:30 | 304 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 07:47 |  |  |  |  | 467 | 7.78 | [9 empty] | 3
2024-07-13 | 2024-07-13 | 15:30 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento de equipo (Nivela Top Drive con centro de rotaria) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-13 | 2024-07-13 | 19:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de rams |  | 40 | Cambio de rams | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-13 | 2024-07-14 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2