## Sheet1
CIBIX-37_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
234 | 70932 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:00 | 00:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma probador de copas |  | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
235 | 70933 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 00:30 | 04:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de BOP´s |  | 67 | Prueba de BOPs | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
236 | 70934 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:00 | 04:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma probador de copas |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
237 | 70981 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 04:30 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
238 | 71053 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 06:00 | 07:24 | 0 | 39 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 9 5/8" x 12" con tramo TR 9 5/8" |  | 2 | Arma BHA | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
239 | 71055 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 07:24 | 08:00 | 39 | 80 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 41 | 68 | 3 | 13.67 | 10.23 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
240 | 71075 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:00 | 08:49 | 80 | 162 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 82 | 100 | 6 | 13.67 | 6.48 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
241 | 71095 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 08:49 | 09:26 | 162 | 162 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
242 | 71098 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:26 | 10:00 | 162 | 214 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 52 | 92 | 4 | 13 | 7.17 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
243 | 71177 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 10:00 | 11:00 | 214 | 293 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 79 | 79 | 6 | 13.17 | 7.32 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
244 | 71178 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 11:00 | 12:00 | 293 | 368 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 75 | 75 | 6 | 12.5 | 7.52 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
245 | 71190 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:00 | 13:00 | 368 | 482 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 114 | 114 | 9 | 12.67 | 5.23 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
246 | 71226 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:00 | 14:00 | 482 | 594 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 112 | 112 | 8 | 14 | 5.58 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
247 | 71263 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 15:00 | 594 | 688 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 94 | 94 | 7 | 13.43 | 4.9 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
248 | 71304 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 16:00 | 688 | 783 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 95 | 95 | 7 | 13.57 | 5.05 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
249 | 71323 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 16:29 | 783 | 836 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 53 | 110 | 4 | 13.25 | 4.32 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
250 | 71365 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:29 | 17:47 | 836 | 836 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
251 | 71398 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:47 | 18:00 | 836 | 864 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 28 | 129 | 2 | 14 | 4.42 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
252 | 71447 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:00 | 19:00 | 864 | 944 | TP | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 80 | 80 | 6 | 13.33 | 7.72 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
253 | 71449 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 20:00 | 944 | 1034 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 90 | 90 | 7 | 12.86 | 5.85 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
254 | 71558 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 20:00 | 21:00 | 1034 | 1124 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 90 | 90 | 7 | 12.86 | 5.22 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
255 | 71559 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 21:00 | 22:00 | 1124 | 1204 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 80 | 80 | 6 | 13.33 | 6.5 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
256 | 71560 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 22:00 | 23:00 | 1204 | 1319 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 115 | 115 | 9 | 12.78 | 5.92 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2
257 | 71585 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 23:00 | 00:00 | 1319 | 1436 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (TP 5" / Perdida parcial) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 117 | 117 | 9 | 13 | 5.72 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/PITSA-018/CIBIX-37/WEATHERFORD/WEATHERFORD/Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R2