## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:00 | 00:36 | 1436 | 1503 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 67 | 112 | 5 | 13.4 | 7.37
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:36 | 01:54 | 1503 | 1503 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:54 | 02:00 | 1503 | 1516 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 13 | 130 | 1 | 13 | 5.3
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 03:00 | 1516 | 1614 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 98 | 98 | 7 | 14 | 6.7
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:00 | 04:00 | 1614 | 1715 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 101 | 101 | 7 | 14.43 | 8.83
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:00 | 05:00 | 1715 | 1771 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 56 | 56 | 4 | 14 | 7.02
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:00 | 06:00 | 1771 | 1854 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 6.53
2024-07-15 | 2024-07-15 | 06:00 | 07:00 | 1854 | 1924 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 70 | 70 | 5 | 14 | 5.55
2024-07-15 | 2024-07-15 | 07:00 | 08:00 | 1924 | 2009 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 5.87
2024-07-15 | 2024-07-15 | 08:00 | 09:00 | 2009 | 2077 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 68 | 68 | 5 | 13.6 | 4.47
2024-07-15 | 2024-07-15 | 09:00 | 10:00 | 2077 | 2160 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 83 | 83 | 6 | 13.83 | 5.9
2024-07-15 | 2024-07-15 | 10:00 | 11:00 | 2160 | 2246 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 86 | 86 | 6 | 14.33 | 6.32
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:00 | 11:37 | 2246 | 2302 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 56 | 91 | 4 | 14 | 5.87
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:37 | 12:04 | 2302 | 2302 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:04 | 12:29 | 2302 | 2345 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) (3 Tramos y 2 cnx) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 43 | 103 | 3 | 14.33 | 8.55
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:29 | 13:00 | 2345 | 2345 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en la grúa |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 14:00 | 2345 | 2429 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 84 | 84 | 6 | 14 | 7.63
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 15:00 | 2429 | 2499 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 70 | 70 | 5 | 14 | 8.77
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:00 | 15:33 | 2499 | 2540 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 41 | 75 | 3 | 13.67 | 9.02
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:33 | 16:11 | 2540 | 2540 | TP |  | N/A | Circula | Convirtieron cople y realizaron llenado | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:11 | 16:38 | 2540 | 2582 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 42 | 93 | 3 | 14 | 8.25
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:38 | 17:16 | 2582 | 2582 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:16 | 17:58 | 2582 | 2654 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial)(TxT) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 72 | 103 | 5 | 14.4 | 6.88
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:58 | 18:14 | 2654 | 2654 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:14 | 19:00 | 2654 | 2725 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial, T x T, 5 tramos, 4 cnx) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 71 | 93 | 5 | 14.2 | 7.75
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 20:00 | 2725 | 2794 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial, T x T.) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 8.02
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:00 | 20:39 | 2794 | 2836 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial, T x T) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 42 | 65 | 3 | 14 | 9.92
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:39 | 21:18 | 2836 | 2836 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:18 | 22:00 | 2836 | 2893 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial, T x T 4 tramos, 3 cnx) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 57 | 81 | 4 | 14.25 | 6.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 23:00 | 2893 | 2949 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 56 | 56 | 4 | 14 | 6.88
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:00 | 00:00 | 2949 | 2991 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" (Perdida parcial, T x T 4 tramos, 3 cnx) | Pérdida de circulación | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 42 | 42 | 3 | 14 | 8.2