## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 01:00 | 2991 | 3005 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 14 | 14 | 1 | 14 | 6.02
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:00 | 02:00 | 3005 | 3047 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 42 | 42 | 3 | 14 | 11.2
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:00 | 03:00 | 3047 | 3090 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 43 | 43 | 3 | 14.33 | 8.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:00 | 3090 | 3132 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 42 | 42 | 3 | 14 | 7.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:00 | 05:00 | 3132 | 3160 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 28 | 28 | 2 | 14 | 7.88
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:00 | 06:00 | 3160 | 3203 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 43 | 43 | 3 | 14.33 | 9.67
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:00 | 07:00 | 3203 | 3273 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 70 | 70 | 5 | 14 | 6.9
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 08:00 | 3273 | 3342 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 69 | 69 | 5 | 13.8 | 6.95
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:00 | 09:00 | 3342 | 3391 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 49 | 49 | 3 | 16.33 | 6.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:00 | 10:00 | 3391 | 3398 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) (1 tramo, 1 conx) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9.52
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 11:00 | 3398 | 3406 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) (Se metieron 8 metros) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 8 | 8 | 0 |  | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 12:00 | 3406 | 3426 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 20 | 20 | 2 | 10 | 5.02
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 13:00 | 3426 | 3485 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 59 | 59 | 4 | 14.75 | 5.63
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:00 | 13:18 | 3485 | 3500 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" x 12" y TR 9 5/8" con rot y bbeo (Perdida parcial, T x T ) (1 tramo, 0 cnx) | Pérdida de circulación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 15 | 50 | 1 | 15 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 13:18 | 17:00 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogenizando pozo | N/A | 12 | Circula | 03:42 |  |  |  |  | 222 | 3.7
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:00 | 21:30 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 9 5/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-16 | 2024-07-17 | 21:30 | 00:00 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 9 5/8" |  | 52 | Cementa | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5