## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-17 | 21:30 | 05:30 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TR 9 5/8" | N/A | 52 | Cementa | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:30 | 06:30 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Sienta TR en el fondo | N/A | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:30 | 08:30 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela charola ecológica al 100% | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:30 | 11:00 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Eliminan volantes, extensiones, línea primaria y de matar al 100% | N/A | 65 | Prueba CSC | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 13:30 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Afloja tornillería del cabeza 13 5/8" con carrete espaciador, elimina líneas de 1" del conjunto preventor | N/A | 17 | Elimina BOPS | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:30 | 14:30 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza en piso de trabajo y caseta del perforador |  | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:30 | 17:00 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Desacoplan CRT de tramo de TR 9 5/8 y retiran buchy master | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 19:00 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Con malacates hicos realizan izage del conjunto de preventores 13 5/8" |  | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 19:00 | 21:00 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Limpiando cemento para centrar TR |  | 21 | Orden y limpieza | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2