## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-18 | 19:00 | 01:00 | 3500 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Limpiando cemento para centrar TR | N/A | 21 | Orden y limpieza | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:00 | 02:30 | 3500 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cuñas colgadoras | N/A | 25 | Instala cuña colgadora / instala bola colgadora | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:30 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Corte y biselado | N/A | 61 | Corte definitivo y biselado | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:00 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubo ancla TR 9 5/8, carrete espaciador 13 5/8", campana de viaje. | N/A | 62 | Eliminar tubos ancla/ sellos/ campana de viajes | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal de producción de 13 5/8" x 11" | N/A | 63 | Instala Cabezal | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de cabezal de 13 5/8" x 11" |  | 95 | Prueba cabezal | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 19:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPS | N/A | 66 | Instala BOPs | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 19:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Eliminó equipo CRT (En inter cambió gafas largas por cortas) | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-18 | 2024-07-18 | 22:00 | 22:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Armó probador de copas |  | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-18 | 2024-07-19 | 22:30 | 0:00 | 0 | 0 | TP |  | BOP | N/A | Prueba de preventores |  | 67 | Prueba de BOPs | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5