## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-19 | 22:30 | 01:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba de preventores | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-19 | 2024-07-19 | 01:30 | 02:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma probador de copas |  | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 02:00 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana (linea de flote) | N/A | 69 | Instala campana | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 06:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instalo charola ecológica al 100% |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia sustituto del top drive y mete funda del rápido |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 10:30 | 11:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar el BHA tipo 3 | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:30 | 20:40 | 0 | 278 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (MCC) | MCC | 2 | Arma BHA | 09:10 |  |  |  |  | 550 | 9.17 | [9 empty] | 3
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:40 | 22:23 | 278 | 278 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:23 | 22:42 | 278 | 446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 168 | 531 | 6 | 28 | 2.12
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:42 | 22:52 | 446 | 446 | TP |  | N/A | N/A | instala removedor |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:52 | 23:00 | 446 | 532 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (3 ling, 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 86 | 645 | 3 | 28.67 | 2.4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 23:00 | 23:42 | 532 | 1020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 488 | 697 | 17 | 28.71 | 1.92
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:42 | 00:16 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57