## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-06-30 | 00:00 | 02:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en en grúa | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 02:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingada TxT de TP 4 1/2” °G 105. 20 lb.ft (Estibando en changuero) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-30 | 2024-07-01 | 09:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingada TxT de TP 4 1/2” °G 105. 20 lb.ft (Estibando en changuero) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 14:30 |  |  |  |  | 870 | 14.5