## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-30 | 2024-07-01 | 09:30 | 02:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma lingada TxT de TP 4 1/2” °G 105. 20 lb.ft (Estibando en changuero) | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 17:00 |  |  |  |  | 1020 | 17