## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 00:10 | 112 | 112 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica de 17 1/2" y sarta lisa |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:10 | 00:37 | 112 | 112 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 112 | 1.94 | 0 | 0 | 9.03 | 12.79 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:37 | 00:49 | 112 | 120 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena triconica de 17 1/2" y sarta lisa | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 8 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 40
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:49 | 01:37 | 120 | 120 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:37 | 04:00 | 120 | 0 | TP |  | BHA | N/A | Desarma barrena triconica de 17 1/2" y sarta lisa | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38 | [9 empty] | 1
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:00 | 05:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza | N/A | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 17:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12
2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:00 | 21:00 | 0 | 20 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (av. 11%) | N/A | 2 | Arma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 21:30 | 20 | 20 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-21 | 2024-06-22 | 21:30 | 0 | 20 | 62 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (av. 22%) | N/A | 2 | Arma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 3