## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-22 | 21:30 | 01:30 | 20 | 62 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (av. 22%) | N/A | 2 | Arma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [9 empty] | 3
2024-06-22 | 2024-06-23 | 01:30 | 00:00 | 62 | 62 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de entrega de Top drive por alineación y cambio de sustituto | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 22:30 |  |  |  |  | 1350 | 22.5