## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:00 | 09:00 | 62 | 62 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de entrega de Top drive por alineación y cambio de sustituto | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 12:15 | 62 | 120 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (Av. 50%) | N/A | 2 | Arma BHA | 03:15 |  |  |  |  | 195 | 3.25 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:15 | 12:30 | 120 | 124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 4 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 16
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:30 | 12:42 | 124 | 124 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (Av. 70%) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:42 | 12:59 | 124 | 150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 26 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 91.76
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:59 | 13:21 | 150 | 150 | TP |  | N/A | N/A | Repaso | N/A | 76 | Repaso | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:21 | 13:24 | 150 | 152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:24 | 13:33 | 152 | 152 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (Av. 100%) | N/A | 2 | Arma BHA | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [9 empty] | 3
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:33 | 13:51 | 152 | 181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 29 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 96.67
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:51 | 14:10 | 181 | 181 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 181 | 1.21 | 0 | 0 | 8.37 | 7.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:10 | 14:35 | 181 | 209 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 28 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 67.2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:35 | 15:03 | 209 | 209 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl. 0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 209 | 1.21 | 0 | 0 | 16.35 | 7.34 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:03 | 15:38 | 209 | 237 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48
2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:38 | 16:03 | 237 | 237 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 237 | 0.73 | 0 | 0 | 13.41 | 8.16 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:03 | 16:24 | 237 | 265 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:21 | 28 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 80
2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:24 | 17:40 | 265 | 265 | TNP |  | N/A | N/A | Revisa Top Drive por mal funcionamiento | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:40 | 17:57 | 265 | 265 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 | [10 empty] | 265 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:57 | 18:00 | 265 | 266 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 18:50 | 266 | 294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 28 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 33.6
2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:50 | 19:23 | 294 | 294 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 294 | 2.51 | 0 | 0 | 21.27 | 6.96 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:23 | 19:50 | 294 | 323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 29 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 64.44
2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:50 | 20:22 | 323 | 323 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión ( Incl.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 | [10 empty] | 323 | 6.22 | 6.66 | 0 | 8.2 | 8.05 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:22 | 20:53 | 323 | 352 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:53 | 21:26 | 352 | 352 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 352 | 1.43 | 9.31 | 0 | 10.83 | 8.04 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:26 | 21:56 | 352 | 368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 16 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 32
2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:56 | 23:08 | 368 | 368 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de bombas (Bomba 1# válvula de seguridad calzada. ) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:12 |  |  |  |  | 72 | 1.2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:08 | 23:32 | 368 | 380 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:24 | 12 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 30
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:32 | 23:37 | 380 | 380 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Solo 1 tramo) |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:37 | 23:39 | 380 | 381 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-23 | 2024-06-23 | 23:39 | 23:51 | 381 | 381 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 381 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:51 | 00:00 | 381 | 384 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 3 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 20