## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 00:42 | 384 | 408 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 24 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 34.29
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:42 | 00:49 | 408 | 408 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:49 | 00:51 | 408 | 409 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:51 | 01:03 | 409 | 409 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 409 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.73 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:03 | 01:37 | 409 | 437 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:34 | 28 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 49.41
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:37 | 02:08 | 437 | 437 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo (Repasa en 2 ocasiones. ) |  | 76 | Repaso | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:08 | 02:10 | 437 | 438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:10 | 02:24 | 438 | 438 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl.0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 438 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:24 | 02:29 | 438 | 441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:29 | 02:41 | 441 | 441 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de survey |  | 77 | Survey | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:41 | 03:00 | 441 | 450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 9 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 28.42
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 03:24 | 450 | 466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 16 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 40
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:24 | 03:34 | 466 | 466 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:34 | 03:41 | 466 | 467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 1 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 8.57
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:41 | 03:56 | 467 | 467 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 467 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 1.7 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:56 | 04:00 | 467 | 468 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 04:43 | 468 | 494 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:43 | 26 |  | 43 |  | 43 | 0.72 | 36.28
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:43 | 05:08 | 494 | 494 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:08 | 05:14 | 494 | 496 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:14 | 05:28 | 496 | 496 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Incl 0) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 496 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:28 | 06:00 | 496 | 512 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:32 | 16 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 06:14 | 512 | 519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:14 | 7 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 30
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:14 | 08:03 | 519 | 519 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo (Limpia cedazos y bombea baches de reforzamiento) | N/A | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:03 | 08:10 | 519 | 525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 6 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 51.43
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:10 | 08:21 | 525 | 525 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.19) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 525 | 0.96 | 0 | 0 | 0.94 | 7.49 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.19
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:21 | 09:00 | 525 | 543 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 18 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 27.69
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 09:33 | 543 | 554 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 11 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 20
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:33 | 10:10 | 554 | 554 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 | [10 empty] | 554 | 2.23 | 0 | 0 | 22.39 | 8.19 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0.14
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:10 | 10:49 | 554 | 581 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 27 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 41.54
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:49 | 11:39 | 581 | 581 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.14) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 | [10 empty] | 581 | 11.62 | 0 | 0 | 21.9 | 6.48 | 6.61 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0.14
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:39 | 12:00 | 581 | 591 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 10 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 28.57
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:00 | 12:32 | 591 | 608 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 17 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 31.88
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:32 | 13:18 | 608 | 608 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.25) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 | [10 empty] | 608 | 8.46 | 0 | 0 | 27.05 | 7.71 | 0.18 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0.25
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:18 | 13:54 | 608 | 637 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:36 | 29 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 48.33
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:54 | 14:21 | 637 | 637 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.25) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 637 | 2.42 | 0 | 0 | 12.38 | 8.08 | 1.26 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.25
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:21 | 14:52 | 637 | 666 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 29 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 56.13
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:52 | 15:20 | 666 | 666 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.20) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 666 | 3.86 | 0 | 0 | 14.41 | 6.65 | 0.6 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:20 | 16:22 | 666 | 695 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) | N/A | 1 | Perfora | 01:02 | 29 |  | 62 |  | 62 | 1.03 | 28.06
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:22 | 16:43 | 695 | 695 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.20) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 695 | 0.35 | 0 | 0 | 9.78 | 6.75 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:43 | 17:00 | 695 | 712 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 17 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:00 | 17:18 | 712 | 724 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:18 | 12 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 40
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:18 | 17:44 | 724 | 724 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.50) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 724 | 1.03 | 0 | 0 | 10.75 | 10.96 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:44 | 18:00 | 724 | 743 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:16 | 19 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 71.25
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:00 | 18:26 | 743 | 753 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:26 | 10 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 23.08
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:26 | 18:52 | 753 | 753 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.50) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 753 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:52 | 19:00 | 753 | 760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 19:25 | 760 | 782 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:25 | 22 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 52.8
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:25 | 19:48 | 782 | 782 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.50) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 782 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:48 | 20:00 | 782 | 792 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:12 | 10 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 50
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:00 | 20:27 | 792 | 811 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 19 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 42.22
2024-06-24 | 2024-06-24 | 20:27 | 21:10 | 811 | 811 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.50) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 811 | 3 | 0 | 0 | 30 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:10 | 21:51 | 811 | 839 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:41 | 28 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 40.98
2024-06-24 | 2024-06-24 | 21:51 | 22:02 | 839 | 839 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:02 | 22:05 | 839 | 840 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:05 | 22:16 | 840 | 840 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.50) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 22:16 | 23:00 | 840 | 867 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) | N/A | 1 | Perfora | 00:44 | 27 |  | 44 |  | 44 | 0.73 | 36.82
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:00 | 23:02 | 867 | 869 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:02 | 23:25 | 869 | 869 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.50) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 869 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.5
2024-06-24 | 2024-06-24 | 23:25 | 23:55 | 869 | 886 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:30 | 17 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 34
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:55 | 00:51 | 886 | 886 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93