## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 23:55 | 00:51 | 886 | 886 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:51 | 01:00 | 886 | 894 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 8 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 53.33
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:00 | 01:11 | 894 | 897 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) | N/A | 1 | Perfora | 00:11 | 3 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 16.36
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:11 | 01:21 | 897 | 897 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:21 | 01:25 | 897 | 898 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD ( TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:25 | 01:37 | 898 | 898 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.50) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 898 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:37 | 02:00 | 898 | 909 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) | N/A | 1 | Perfora | 00:23 | 11 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 28.7
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:00 | 02:40 | 909 | 924 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:40 | 15 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 22.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:40 | 03:19 | 924 | 924 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta |  | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:19 | 03:23 | 924 | 925 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:23 | 03:37 | 925 | 925 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.50) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:37 | 04:00 | 925 | 936 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:23 | 11 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 28.7
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:00 | 04:29 | 936 | 953 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:29 | 17 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 35.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:29 | 04:42 | 953 | 953 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:42 | 04:45 | 953 | 954 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:45 | 04:59 | 954 | 954 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.50) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.5
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:59 | 05:00 | 954 | 955 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:00 | 05:22 | 955 | 965 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) |  | 1 | Perfora | 00:22 | 10 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 27.27
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:22 | 10:25 | 965 | 954 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta, limpiando pozo (Recupera muestra de fondo.) | N/A | 12 | Circula | 05:03 |  |  |  |  | 303 | 5.05
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:25 | 11:00 | 954 | 836 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 118 | 202 | 4 | 29.5 | 7.8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:00 | 12:00 | 836 | 629 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD (TP 4 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 207 | 207 | 7 | 29.57 | 4.72
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:00 | 13:00 | 629 | 306 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD ( TP 4 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 323 | 323 | 11 | 29.36 | 3.05
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 13:16 | 306 | 218 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD ( TP 4 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 88 | 330 | 3 | 29.33 | 2.28
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:16 | 13:35 | 218 | 189 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD con rotación y bombeo ( TP 4 1/2) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 29 | 92 | 1 | 29 | 3.05
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:35 | 21:00 | 189 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 16" y sarta orientada equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 07:25 |  |  |  |  | 445 | 7.42 | [9 empty] | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 21:00 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-25 | 2024-06-26 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2