## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 07:57 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 07:57 |  |  |  |  | 477 | 7.95
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:57 | 09:28 | 0 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 16" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:28 | 11:40 | 44 | 44 | TP |  | N/A | N/A | Mantenimiento a equipo (Adecuación a muelle por quedar alta la canoa) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:40 | 12:00 | 44 | 58 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8" T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 42 | 1 | 14 | 13.88
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 12:29 | 58 | 101 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8", T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 43 | 89 | 3 | 14.33 | 9.93
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:29 | 12:54 | 101 | 101 | TP |  | N/A | N/A | Alinea equipo con CRT | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:54 | 13:00 | 101 | 115 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8" T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 140 | 1 | 14 | 2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:00 | 14:00 | 115 | 185 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8" T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 70 | 70 | 5 | 14 | 7.72
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:00 | 14:14 | 185 | 214 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8", T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 29 | 124 | 2 | 14.5 | 5.18
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:14 | 14:38 | 214 | 227 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" con rotación y bombeo (Observa resistencia T x T) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 13 | 33 | 1 | 13 | 5.03
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:38 | 15:34 | 227 | 227 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:34 | 15:48 | 227 | 241 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" con rotación y bombeo ( T x T) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 14 | 60 | 1 | 14 | 3.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:48 | 16:00 | 241 | 255 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8", T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 70 | 1 | 14 | 3.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:00 | 17:00 | 255 | 313 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" con rotación (13 3/8", T x T) | Rotación | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 58 | 58 | 4 | 14.5 | 6.37
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 18:00 | 313 | 414 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8", T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 101 | 101 | 7 | 14.43 | 6.13
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:00 | 19:00 | 414 | 525 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 5.53
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 19:21 | 525 | 539 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 40 | 1 | 14 | 16.53
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:21 | 20:00 | 539 | 568 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 29 | 45 | 2 | 14.5 | 9.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 21:00 | 568 | 625 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 8.8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:00 | 21:40 | 625 | 666 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 41 | 62 | 3 | 13.67 | 7.82
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:40 | 22:32 | 666 | 666 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:32 | 23:00 | 666 | 680 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 14 | 30 | 1 | 14 | 6.55
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:00 | 00:00 | 680 | 737 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T con rot/bbeo) (4 tramos, 3 cnx) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT | 120 | 57 | 57 | 4 | 14.25 | 6.28