## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 01:00 | 737 | 781 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 44 | 44 | 3 | 14.67 | 11.45
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:00 | 02:00 | 781 | 824 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 43 | 43 | 3 | 14.33 | 12.07
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:00 | 03:00 | 824 | 868 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 44 | 44 | 3 | 14.67 | 9.57
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:00 | 04:00 | 868 | 927 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 59 | 59 | 4 | 14.75 | 7.57
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:00 | 05:00 | 927 | 963 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 16" y TR 13 3/8" (13 3/8") (T x T con rot/bbeo) (No terminó de meter tramo completo) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 13 3/8" TxT |  | 36 | 36 | 3 | 12 | 7.52
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:13 | 07:54 | 963 | 963 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:54 | 09:12 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para cementar | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:12 | 10:30 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:18 |  |  |  |  | 78 | 1.3
2024-06-27 | 2024-06-27 | 10:30 | 11:00 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | Prueba líneas y CSC | N/A | 65 | Prueba CSC | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:00 | 11:15 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa previo a la cementación | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:15 | 15:00 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación a TR 13 3/8" | N/A | 52 | Cementa | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:00 | 20:00 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | En espera de fraguado (En inter realizó orden y limpieza) | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-27 | 2024-06-28 | 20:00 | 00:00 | 963 | 963 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar (En inter elimina CRT 50% y corte preliminar 20%) | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4