## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:30 | 06:42 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte preliminar | N/A | 60 | Corte preliminar | 05:12 |  |  |  |  | 312 | 5.2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:42 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Coloca anillo de cemento entre TR 20" y TR 13 3/8" | N/A | 52 | Cementa | 02:48 |  |  |  |  | 168 | 2.8
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:30 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 13 5/8" 5K (En TR de 13 3/8") | N/A | 63 | Instala Cabezal | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:30 | 12:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en precalentador para efectuar soldadura | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:30 | 16:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Suelda cabezal 13 5/8" | N/A | 44 | Suelda cabezal | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:30 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Espera enfriamiento de soldadura | N/A | 98 | Enfría soldadura | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-28 | 2024-06-29 | 21:30 | 01:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPS |  | 66 | Instala BOPs | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5