## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-29 | 21:30 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPS (13 5/8") | N/A | 66 | Instala BOPs | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala conexiones superficiales de control. | N/A | 65 | Prueba CSC | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:00 | 10:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:30 | 13:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de preventores | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:30 | 14:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala buje de desgaste | N/A | 70 | Instala buje de desgaste | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:00 | 20:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala campana de viajes | N/A | 69 | Instala campana | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-29 | 2024-06-30 | 20:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala paquete ecológico | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4