## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:30 | 00:10 | 4500 | 4444 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 2 ling, 1 conx) | N/A | 8 | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 56 | 84 | 2 | 28 | 7.73
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:10 | 01:00 | 4444 | 4387 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 2 ling, 3 conx ) | N/A | 8 | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 57 | 68 | 2 | 28.5 | 5.88
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:00 | 02:00 | 4387 | 4273 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 4 ling, 3 conx) | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 3.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:00 | 03:00 | 4273 | 4189 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 3 ling, 4 conx) | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 3.32
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:00 | 04:00 | 4189 | 4105 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 3 ling, 3 conx) | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 3.23
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 05:00 | 4105 | 3993 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 4 ling, 3 conx) | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 2.78
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 06:00 | 3993 | 3825 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 6 ling, 7 conx) | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 2.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 07:00 | 3825 | 3550 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 10 ling, 10 conx) | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 275 | 275 | 10 | 27.5 | 2.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:00 | 07:09 | 3550 | 3495 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 2 ling, 2 conx) | N/A | 8 | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 2.42
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:09 | 07:31 | 3495 | 3386 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2"4 ling, 4 conx) | N/A | 8 | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 109 | 297 | 4 | 27.25 | 2.23
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:31 | 07:37 | 3386 | 3386 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache ecológico | N/A | 12 | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:37 | 08:33 | 3386 | 3386 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:33 | 09:05 | 3386 | 3386 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:05 | 10:10 | 3386 | 3386 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:10 | 11:00 | 3386 | 2870 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 8 | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 516 | 619 | 18 | 28.67 | 1.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:00 | 12:00 | 2870 | 2182 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 24 ling, 23 conx) | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 688 | 688 | 24 | 28.67 | 1.68
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 13:00 | 2182 | 1550 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 632 | 632 | 22 | 28.73 | 1.85
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 14:00 | 1550 | 907 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 643 | 643 | 22 | 29.23 | 2.03
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 15:00 | 907 | 177 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 8 | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 730 | 730 | 25 | 29.2 | 1.72
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 15:08 | 177 | 89 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 8 | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 88 | 660 | 3 | 29.33 | 1.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:08 | 17:30 | 89 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 54 | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-08-05 | 2024-08-06 | 17:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera información de la memoria para su entrega | N/A | 91 | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5