## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:00 | 03:13 | 0 | 201 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22 | [9 empty] | 6
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:13 | 04:00 | 201 | 507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 306 | 391 | 11 | 27.82 | 2.73
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 04:20 | 507 | 507 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:20 | 05:00 | 507 | 816 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 309 | 464 | 11 | 28.09 | 2.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 05:37 | 816 | 1022 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 206 | 334 | 7 | 29.43 | 3.77
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:37 | 05:49 | 1022 | 1022 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:49 | 06:00 | 1022 | 1107 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 2.13
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 06:35 | 1107 | 1393 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 286 | 490 | 10 | 28.6 | 2.25
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:35 | 06:44 | 1393 | 1393 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:44 | 06:55 | 1393 | 1508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 2.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:55 | 07:04 | 1508 | 1508 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:04 | 07:58 | 1508 | 2022 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 514 | 571 | 18 | 28.56 | 2.07
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:58 | 08:08 | 2022 | 2022 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:08 | 08:40 | 2022 | 2315 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 293 | 549 | 10 | 29.3 | 2.23
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:40 | 10:28 | 2315 | 2315 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:28 | 11:00 | 2315 | 2600 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 285 | 534 | 10 | 28.5 | 2.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 11:36 | 2600 | 3001 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 401 | 668 | 14 | 28.64 | 1.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:36 | 11:55 | 3001 | 3001 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:55 | 12:00 | 3001 | 3058 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:00 | 12:37 | 3058 | 3487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 429 | 696 | 15 | 28.6 | 1.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:37 | 13:24 | 3487 | 3487 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:24 | 13:41 | 3487 | 3402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 85 | 300 | 3 | 28.33 | 4.65
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:41 | 14:11 | 3402 | 3402 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:11 | 14:18 | 3402 | 3374 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 4.07
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:18 | 15:41 | 3374 | 3374 | TP |  | N/A | N/A | Escariar TR 9 5/8" de 3250 - 3350 m | N/A | 29 | Escarea TR | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:41 | 17:30 | 3374 | 3374 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache viscoso de limpieza |  | 12 | Circula | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:30 | 18:00 | 3374 | 3232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 142 | 284 | 5 | 28.4 | 4.05
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 18:50 | 3232 | 2683 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 549 | 659 | 19 | 28.89 | 1.77
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:50 | 19:43 | 2683 | 2683 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:43 | 20:00 | 2683 | 2453 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 230 | 812 | 8 | 28.75 | 1.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:38 | 2453 | 1998 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 455 | 718 | 16 | 28.44 | 1.58
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:38 | 22:16 | 1998 | 1998 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:16 | 22:21 | 1998 | 1970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 1.72
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:21 | 22:27 | 1970 | 1970 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:27 | 23:00 | 1970 | 1624 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 346 | 629 | 12 | 28.83 | 1.85
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 1624 | 965 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 659 | 659 | 23 | 28.65 | 1.85