## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 00:48 | 965 | 427 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 538 | 673 | 19 | 28.32 | 1.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:48 | 01:24 | 427 | 427 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:24 | 01:45 | 427 | 201 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 226 | 646 | 8 | 28.25 | 1.82
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:45 | 03:00 | 201 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | [9 empty] | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:00 | 03:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:50 | 06:10 | 0 | 271 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena 8 1/2" y sarta estabilizada | N/A | 2 | Arma BHA | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [9 empty] | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:10 | 06:30 | 271 | 521 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 250 | 750 | 9 | 27.78 | 1.85
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:30 | 06:39 | 521 | 521 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:39 | 07:00 | 521 | 782 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 261 | 746 | 9 | 29 | 1.78
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 07:23 | 782 | 1036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 254 | 663 | 9 | 28.22 | 2.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:23 | 07:33 | 1036 | 1036 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:33 | 07:37 | 1036 | 1094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 1.73
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:37 | 10:26 | 1094 | 1094 | TNP |  | N/A | N/A | Corrige rodamiento del deslizamiento del riel de Top Drive | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:26 | 11:02 | 1094 | 1499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 405 | 675 | 14 | 28.93 | 1.9
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:02 | 11:17 | 1499 | 1499 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:17 | 12:00 | 1499 | 2042 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 543 | 758 | 19 | 28.58 | 1.88
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 12:10 | 2042 | 2128 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 1.85
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:10 | 12:37 | 2128 | 2128 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:37 | 13:00 | 2128 | 2415 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 287 | 749 | 10 | 28.7 | 1.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 13:07 | 2415 | 2501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 1.83
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:07 | 13:29 | 2501 | 2501 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:29 | 14:00 | 2501 | 2933 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 432 | 836 | 15 | 28.8 | 1.62
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 14:42 | 2933 | 3473 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 540 | 771 | 19 | 28.42 | 1.62
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:42 | 14:49 | 3473 | 3473 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:49 | 15:48 | 3473 | 3473 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:48 | 16:00 | 3473 | 3586 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 113 | 565 | 4 | 28.25 | 2.12
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:00 | 17:00 | 3586 | 4120 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 534 | 534 | 19 | 28.11 | 1.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:00 | 17:46 | 4120 | 4485 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 365 | 476 | 13 | 28.08 | 1.9
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:46 | 18:00 | 4485 | 4513 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 18:08 | 4513 | 4528 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 15 | 113 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:08 | 22:11 | 4528 | 4515 | TP |  | N/A | Circula | Circula T.A. | N/A | 12 | Circula | 04:03 |  |  |  |  | 243 | 4.05
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:11 | 23:00 | 4515 | 4402 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 113 | 138 | 4 | 28.25 | 5.48
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 4402 | 4177 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 3.45