## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 01:00 | 4177 | 3922 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada uso de llave de fuerza (TP 4 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 3.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:00 | 3922 | 3668 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada uso de llave de fuerza (TP 4 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 3.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 02:37 | 3668 | 3498 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada uso de llave de fuerza (TP 4 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 170 | 276 | 6 | 28.33 | 2.88
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:37 | 03:10 | 3498 | 3498 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 12 | Circula | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:10 | 03:51 | 3498 | 3240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 258 | 378 | 9 | 28.67 | 2.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:51 | 04:16 | 3240 | 3066 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:16 | 05:00 | 3066 | 2776 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 290 | 395 | 10 | 29 | 2.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 05:33 | 2776 | 2586 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 190 | 345 | 7 | 27.14 | 2.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:33 | 05:50 | 2586 | 2586 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:50 | 06:00 | 2586 | 2499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2.03
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 07:00 | 2499 | 2044 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 455 | 455 | 16 | 28.44 | 2.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 08:00 | 2044 | 1552 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 2.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 09:00 | 1552 | 1035 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 517 | 517 | 18 | 28.72 | 2.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 09:35 | 1035 | 777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 258 | 442 | 9 | 28.67 | 2.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:35 | 10:30 | 777 | 777 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:30 | 11:00 | 777 | 473 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 304 | 608 | 11 | 27.64 | 2.07
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 11:17 | 473 | 271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 202 | 713 | 7 | 28.86 | 1.8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:17 | 13:42 | 271 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena 8 1/2" y sarta estabilizada | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42 | [9 empty] | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:42 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa para la toma de registros especiales TLC. |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la toma de registros especiales TLC. | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:30 | 18:46 | 0 | 212 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros especiales TLC con tubería asistida | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:46 | 19:00 | 212 | 296 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 84 | 360 | 3 | 28 | 4.03
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:31 | 296 | 296 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:31 | 20:05 | 296 | 410 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 114 | 201 | 4 | 28.5 | 6.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:05 | 20:15 | 410 | 419 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida TxT (TP 4 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 9 | 54 | 1 | 9 | 9.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:15 | 21:07 | 419 | 419 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:07 | 21:13 | 419 | 429 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida TxT (TP 4 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 100 | 1 | 10 | 4.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:13 | 21:39 | 429 | 429 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:39 | 22:00 | 429 | 466 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida TxT (TP 4 1/2") | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 37 | 106 | 4 | 9.25 | 4.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 22:19 | 466 | 579 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 113 | 357 | 4 | 28.25 | 3.38
2024-08-08 | 2024-08-09 | 22:19 | 00:00 | 579 | 579 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a Top Drive |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:41 |  |  |  |  | 101 | 1.68