## Sheet1
CIBIX-37_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-10 | 2024-08-11 | 04:27 | 00:00 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros | N/A | 19:33 |  |  |  |  | 1173 | 19.55
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 02:30 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Elimina ventana húmeda |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:30 | 03:28 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Elimina URE |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:28 | 03:42 | 3470 | 3415 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 55 | 236 | 2 | 27.5 | 2.72
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:42 | 04:26 | 3415 | 3415 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza y lava líneas de la UAP |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:26 | 05:00 | 3415 | 3216 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 199 | 351 | 7 | 28.43 | 2.95
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 06:00 | 3216 | 2756 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 460 | 460 | 16 | 28.75 | 2.28
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 07:00 | 2756 | 2354 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 402 | 402 | 14 | 28.71 | 2.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:00 | 08:00 | 2354 | 1837 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 517 | 517 | 18 | 28.72 | 2.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 08:21 | 1837 | 1693 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 144 | 411 | 5 | 28.8 | 2.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:21 | 11:53 | 1693 | 1693 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de 1 3/8" | N/A | 03:32 |  |  |  |  | 212 | 3.53
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:53 | 11:56 | 1693 | 1664 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.38
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:56 | 12:03 | 1664 | 1664 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:03 | 12:36 | 1664 | 1462 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 202 | 367 | 7 | 28.86 | 3.75
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:36 | 13:27 | 1462 | 1462 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:27 | 14:00 | 1462 | 1088 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 374 | 680 | 13 | 28.77 | 1.73
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 15:00 | 1088 | 439 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 649 | 649 | 23 | 28.22 | 1.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:19 | 439 | 212 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 227 | 717 | 8 | 28.38 | 1.62
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:19 | 19:00 | 212 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de registros especiales TLC con tubería asistida | N/A | 03:41 |  |  |  |  | 221 | 3.68
2024-08-11 | 2024-08-12 | 19:00 | 00:00 | 0 | 14 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros especiales TLC | N/A | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5