## Sheet1
CIBIX-37_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-11 | 2024-08-12 | 19:00 | 01:00 | 0 | 232 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros especiales TLC | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 01:13 | 232 | 318 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 3.32
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:13 | 01:43 | 318 | 318 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:43 | 02:00 | 318 | 432 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 3.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 02:29 | 432 | 601 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 169 | 350 | 6 | 28.17 | 3.08
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:29 | 03:20 | 601 | 601 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:20 | 04:00 | 601 | 856 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 255 | 383 | 9 | 28.33 | 2.67
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 04:04 | 856 | 884 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:04 | 04:18 | 884 | 884 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:18 | 05:00 | 884 | 1115 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 231 | 330 | 8 | 28.88 | 3.38
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 05:10 | 1115 | 1174 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 3.18
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:10 | 05:23 | 1174 | 1174 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:23 | 06:00 | 1174 | 1429 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 255 | 414 | 9 | 28.33 | 2.83
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 06:04 | 1429 | 1458 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.73
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:04 | 06:17 | 1458 | 1458 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:17 | 06:58 | 1458 | 1748 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 290 | 424 | 10 | 29 | 2.77
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:58 | 07:11 | 1748 | 1748 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:11 | 07:38 | 1748 | 1953 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 205 | 456 | 7 | 29.29 | 2.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:38 | 08:39 | 1953 | 1973 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada (Mete 2 tramos y elimina 1 tramo) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:39 | 08:46 | 1973 | 2029 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 3.53
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:46 | 09:20 | 2029 | 2029 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:20 | 10:00 | 2029 | 2175 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 146 | 219 | 5 | 29.2 | 6.13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 10:18 | 2175 | 2291 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 4.05
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:18 | 12:11 | 2291 | 2897 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:11 | 12:28 | 2897 | 3011 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 3.27
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:28 | 12:52 | 3011 | 3011 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:52 | 13:00 | 3011 | 3067 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.93
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 14:00 | 3067 | 3379 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 3.92
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 14:12 | 3379 | 3463 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.03
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:12 | 14:18 | 3463 | 3463 | TP |  | N/A | N/A | Verifica peso de sarta | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:18 | 15:00 | 3463 | 3463 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando y rompiendo circulación | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 20:30 | 3463 | 3463 | TP |  | N/A | N/A | Instala ventana húmeda | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-12 | 2024-08-13 | 20:30 | 00:00 | 3463 | 3463 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registro | N/A | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5