## Sheet1
CIBIX-37_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-12 | 2024-08-13 | 20:30 | 08:00 | 3463 | 3463 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registro | N/A | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 11:20 | 3463 | 3439 | TP |  | N/A | N/A | Elimina ventana húmeda (Ajusta profundidad) | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:20 | 12:00 | 3439 | 3132 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 307 | 461 | 11 | 27.91 | 2.4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 13:01 | 3132 | 2504 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 628 | 618 | 22 | 28.55 | 1.92
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:01 | 14:00 | 2504 | 2040 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 464 | 472 | 16 | 29 | 2.63
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 14:13 | 2040 | 1959 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 81 | 374 | 3 | 27 | 3.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:13 | 15:02 | 1959 | 1915 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado y ajusta profundidad | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:02 | 15:07 | 1915 | 1888 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 324 | 1 | 27 | 1.82
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:07 | 16:32 | 1888 | 1888 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:32 | 17:00 | 1888 | 1544 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 344 | 737 | 12 | 28.67 | 1.52
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 17:29 | 1544 | 1180 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 364 | 753 | 13 | 28 | 1.42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:29 | 18:03 | 1180 | 708 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:03 | 18:35 | 708 | 316 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 392 | 735 | 14 | 28 | 1.53
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:35 | 19:15 | 316 | 316 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:15 | 19:23 | 316 | 232 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 84 | 630 | 3 | 28 | 1.87
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:23 | 23:00 | 232 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de registros especiales TLC con tubería asistida | N/A | 03:37 |  |  |  |  | 217 | 3.62
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia arietes al preventor superior, variables de 2 7/8“ a 5“ por arietes fijos de 7“ |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1