## Sheet1
CIBIX-37_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:48 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia arietes al preventor superior, variables de 2 7/8“ a 5“ por arietes fijos de 7“ |  | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:48 | 02:00 | 0 | 29 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 9.3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 03:00 | 29 | 457 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428 | 15 | 28.53 | 2.72
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:00 | 457 | 1000 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 543 | 543 | 19 | 28.58 | 2.03
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 07:23 | 1000 | 1000 | TNP |  | N/A | N/A | Espera personal y herramienta para recuperar buje de desgaste | N/A | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:23 | 08:00 | 1000 | 770 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 230 | 373 | 8 | 28.75 | 2.72
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 09:00 | 770 | 399 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 2.85
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 09:34 | 399 | 171 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 228 | 402 | 8 | 28.5 | 2.92
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:34 | 10:23 | 171 | 141 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tuberia (Ajuste de profundidad) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:23 | 10:37 | 141 | 0 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 141 | 604 | 5 | 28.2 | 1.95
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:37 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Reacondicionó charola ecológica, reparó fugas, destapó manguera de descarga, niveló charola y reacomodó lona. |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma probador de copas | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP´s | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma probador de copas |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:30 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la introducción de TR corta de 7" | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza platicas de seguridad y operación previo a la introducción de la TR corta de 7" |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-14 | 2024-08-15 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2