## Sheet1
CIBIX-37_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:15 | 03:38 | 0 | 27 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" | N/A | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:38 | 04:00 | 27 | 74 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 47 | 128 | 4 | 11.75 | 4.62
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 74 | 307 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 20 | 11.65 | 2.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 06:00 | 307 | 552 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 245 | 245 | 21 | 11.67 | 2.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 06:11 | 552 | 608 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) (TxT) | TXT | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 5 | 11.2 | 2.18
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:11 | 06:39 | 608 | 608 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:39 | 07:00 | 608 | 701 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 7" TxT | 87 | 93 | 266 | 8 | 11.63 | 2.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 08:00 | 701 | 967 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 87 | 266 | 266 | 21 | 12.67 | 2.57
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:50 | 967 | 1200 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner 7" TxT | 87 | 233 | 280 | 20 | 11.65 | 2.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:50 | 10:30 | 1200 | 1200 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:30 | 11:00 | 1200 | 1215 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador (Mete tramos de ajuste) |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 12:00 | 1215 | 1215 | TP |  | N/A | N/A | Suspende operación, por libranza, abatimiento del mástil pozo vecino Cibix40, Eq. PM-324 |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 15:21 | 1215 | 1228 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador, ajusta profundidad | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:21 | 16:00 | 1228 | 1456 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 228 | 351 | 8 | 28.5 | 2.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:45 | 1456 | 1707 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TP 4 1/2", 9 Lingadas, 8 conexiones) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 251 | 335 | 9 | 27.89 | 2.82
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:45 | 17:50 | 1707 | 1707 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:50 | 18:00 | 1707 | 1764 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 2.65
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 19:00 | 1764 | 2020 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 3.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:37 | 2020 | 2220 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 200 | 324 | 7 | 28.57 | 3.02
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:37 | 20:15 | 2220 | 2220 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:15 | 20:37 | 2220 | 2364 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 144 | 393 | 5 | 28.8 | 2.78
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:37 | 22:41 | 2364 | 2364 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:41 | 23:00 | 2364 | 2451 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 275 | 3 | 29 | 4.43
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:00 | 00:00 | 2451 | 2708 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.2