## Sheet1
CIBIX-37_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:00 | 2708 | 2967 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2", 9 ling, 8 conx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 4.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 01:24 | 2967 | 3082 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 115 | 288 | 4 | 28.75 | 3.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:24 | 02:29 | 3082 | 3082 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:29 | 03:00 | 3082 | 3225 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 143 | 277 | 5 | 28.6 | 4.17
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:16 | 3225 | 3312 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 326 | 3 | 29 | 3.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:16 | 04:17 | 3312 | 3312 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona calibrador para tubería por daño | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:17 | 04:50 | 3312 | 3483 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 171 | 311 | 6 | 28.5 | 3.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:50 | 06:11 | 3483 | 3483 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:11 | 07:00 | 3483 | 3741 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 258 | 316 | 9 | 28.67 | 3.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 3741 | 4000 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 3.8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:03 | 4000 | 4229 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 229 | 218 | 8 | 28.63 | 3.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:03 | 10:00 | 4229 | 4287 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 61 | 2 | 29 | 7.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 4287 | 4429 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 6.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 12:00 | 4429 | 4461 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 32 | 32 | 1 | 32 | 6.93
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 12:25 | 4461 | 4467 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" con rotación y bombeo (TP 4 1/2", mete 1 tramo) | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 6 | 14 | 0 |  | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:25 | 13:30 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:30 | 18:00 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:00 | 23:00 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:00 | 00:00 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | N/A | Cementa LN DE 7" |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1