## Sheet1
CIBIX-37_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:30 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | N/A | Cementa LN de 7" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:30 | 03:22 | 4467 | 3242 | TP |  | N/A | N/A | Activa colgador | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:22 | 04:00 | 3242 | 3015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 227 | 358 | 8 | 28.38 | 2.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 3015 | 2645 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 2.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 05:21 | 2645 | 2502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 143 | 409 | 5 | 28.6 | 2.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:21 | 05:30 | 2502 | 2502 | TP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:30 | 06:04 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:04 | 07:01 | 2502 | 1952 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 550 | 579 | 19 | 28.95 | 1.7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:01 | 07:39 | 1952 | 1493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 459 | 725 | 16 | 28.69 | 1.6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:39 | 07:45 | 1493 | 1436 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:45 | 08:01 | 1436 | 1234 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2", 7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 202 | 758 | 7 | 28.86 | 1.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:01 | 08:22 | 1234 | 975 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 259 | 740 | 9 | 28.78 | 1.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:22 | 10:55 | 975 | 975 | TP |  | N/A | N/A | Desliza cable de MPT, y ajusta sistema de anticolisión | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:55 | 13:32 | 975 | 975 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería | N/A | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:32 | 14:00 | 975 | 929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 46 | 99 | 5 | 9.2 | 5.7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:16 | 929 | 890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 39 | 146 | 4 | 9.75 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:16 | 16:26 | 890 | 890 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:26 | 17:00 | 890 | 816 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2) | TXT | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 74 | 131 | 9 | 8.22 | 3.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 17:45 | 816 | 730 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 86 | 115 | 9 | 9.56 | 4.2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:45 | 18:28 | 730 | 730 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:28 | 19:00 | 730 | 623 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 107 | 201 | 11 | 9.73 | 2.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 19:27 | 623 | 549 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 74 | 164 | 8 | 9.25 | 2.77
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:27 | 22:20 | 549 | 549 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 02:53 |  |  |  |  | 173 | 2.88
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:20 | 23:00 | 549 | 446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 103 | 155 | 11 | 9.36 | 3.07
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:00 | 00:00 | 446 | 284 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 162 | 162 | 18 | 9 | 2.7