## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-08-08 | 2024-08-09 | 22:19 | 01:09 | 579 | 579 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de sustituto | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:09 | 01:51 | 579 | 860 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 281 | 401 | 10 | 28.1 | 2.75
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:51 | 02:02 | 860 | 860 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:02 | 02:56 | 860 | 1177 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 317 | 352 | 11 | 28.82 | 3.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:56 | 03:10 | 1177 | 1177 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:10 | 03:52 | 1177 | 1463 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 286 | 409 | 10 | 28.6 | 3.15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:52 | 04:03 | 1463 | 1463 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:03 | 04:29 | 1463 | 1636 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 173 | 399 | 6 | 28.83 | 3.17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:29 | 05:11 | 1636 | 1636 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:11 | 05:17 | 1636 | 1665 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.65
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:17 | 06:19 | 1665 | 1665 | TNP |  | N/A | N/A | Reemplaza lingada | N/A | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:19 | 06:30 | 1665 | 1753 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 88 | 480 | 3 | 29.33 | 3.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:30 | 06:42 | 1753 | 1753 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:42 | 07:00 | 1753 | 1865 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 112 | 373 | 4 | 28 | 3.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 07:28 | 1865 | 2038 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 173 | 371 | 6 | 28.83 | 3.38
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:28 | 07:41 | 2038 | 2038 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:41 | 08:00 | 2038 | 2154 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 116 | 366 | 4 | 29 | 3.72
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 08:30 | 2154 | 2327 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 173 | 346 | 6 | 28.83 | 3.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:30 | 08:43 | 2327 | 2327 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:43 | 09:00 | 2327 | 2441 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 3.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:22 | 2441 | 2556 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 115 | 314 | 4 | 28.75 | 3.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:22 | 09:56 | 2556 | 2556 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:56 | 10:00 | 2556 | 2585 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.45
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:00 | 10:12 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:12 | 10:15 | 2585 | 2613 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:15 | 10:28 | 2613 | 2613 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:28 | 11:00 | 2613 | 2812 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2", 7 ling, 6 conx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 199 | 373 | 7 | 28.43 | 3.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:00 | 11:19 | 2812 | 2898 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 86 | 272 | 3 | 28.67 | 3.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:19 | 11:31 | 2898 | 2898 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:31 | 12:00 | 2898 | 3073 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 175 | 362 | 6 | 29.17 | 3.48
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 12:18 | 3073 | 3184 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 111 | 370 | 4 | 27.75 | 2.83
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:18 | 12:36 | 3184 | 3184 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:36 | 13:00 | 3184 | 3329 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 145 | 363 | 5 | 29 | 3.58
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 13:27 | 3329 | 3470 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 141 | 313 | 5 | 28.2 | 3.67
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:27 | 13:57 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:57 | 14:30 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Impartió platica de seguridad y operación previo a instalar ventana húmeda |  | 15 | Junta Operativa | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-09 | 2024-08-10 | 14:30 | 00:00 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Instala ventana húmeda | N/A | 35 | Instala mandril | 09:30 |  |  |  |  | 570 | 9.5