## Sheet1
CIBIX-37_Etapa 8 1/2"_LN 7"_R1_Bitacora de operaciones
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración
2024-07-19 | 2024-07-19 | 11:30 | 20:40 | 0 | 278 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (MCC) | MCC | 09:10 |  |  |  |  | 550 | 9.17 | [9 empty] | 3
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:40 | 22:23 | 278 | 278 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería |  | 01:43 |  |  |  |  | 103 | 1.72
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:23 | 22:42 | 278 | 446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 168 | 531 | 6 | 28 | 2.12
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:42 | 22:52 | 446 | 446 | TP |  | N/A | N/A | Instala removedor | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-19 | 2024-07-19 | 22:52 | 23:00 | 446 | 532 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (3 ling, 2 cnx) | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 86 | 645 | 3 | 28.67 | 2.4
2024-07-19 | 2024-07-19 | 23:00 | 23:42 | 532 | 1020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 488 | 697 | 17 | 28.71 | 2
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:42 | 00:16 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:16 | 01:00 | 1020 | 1559 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 539 | 735 | 19 | 28.37 | 1.78
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:00 | 01:38 | 1559 | 1969 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (14 ling, 13 cnx) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 410 | 647 | 14 | 29.29 | 2.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:38 | 02:12 | 1969 | 1969 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:12 | 03:00 | 1969 | 2626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 657 | 821 | 23 | 28.57 | 1.57
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:00 | 03:32 | 2626 | 3059 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (15 ling, 14 cnx) | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 433 | 812 | 15 | 28.87 | 1.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:32 | 04:16 | 3059 | 3059 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:16 | 05:00 | 3059 | 3321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 262 | 357 | 9 | 29.11 | 2.98
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:00 | 05:14 | 3321 | 3407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (3 ling, 2 cnx) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 86 | 369 | 3 | 28.67 | 2.32
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:14 | 06:00 | 3407 | 3439 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") con rot/bbeo (2 ling, 2 cnx) | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 32 | 42 | 2 | 16 | 14.98
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:00 | 07:00 | 3439 | 3480 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (con rot/bbeo) (1 ling, 2 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 1 | 41 | 8.58
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:00 | 07:28 | 3480 | 3489 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (con rot/bbeo) (1 tramo) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 9 | 19 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:28 | 10:11 | 3489 | 3489 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:11 | 11:44 | 3489 | 3492 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de TR 9 5/8" |  | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:44 | 12:23 | 3492 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Rebajan cemento (3492 - 3500) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | 12.31 | 8
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:23 | 12:24 | 3500 | 3501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:24 | 13:43 | 3501 | 3501 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | 12 | 8
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:43 | 18:03 | 3501 | 3501 | TP |  | N/A | N/A | Deslizar cable de Op´n de 1 3/8 del TMP | N/A | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:03 | 18:16 | 3501 | 3501 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:16 | 18:47 | 3501 | 3507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:31 | 6 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 11.61
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:47 | 19:44 | 3507 | 3507 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 64.48°) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 3,507.0 | 1.01 | 0 | 0 | 4 | 30 | 13.99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:44 | 20:00 | 3507 | 3513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:16 | 6 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 22.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 20:05 | 3513 | 3514 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:05 | 20:36 | 3514 | 3514 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:36 | 21:31 | 3514 | 3514 | TP |  | N/A | N/A | Revisan cedazos de bombas | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:31 | 22:00 | 3514 | 3525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:29 | 11 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 22.76
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:00 | 22:18 | 3525 | 3535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:18 | 10 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 33.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:18 | 22:40 | 3535 | 3535 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 63.29°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,535.0 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 8.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:40 | 23:00 | 3535 | 3542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:20 | 7 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 21
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:00 | 23:41 | 3542 | 3563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:41 | 21 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 30.73
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:41 | 23:54 | 3563 | 3563 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 63.29°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,563.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:54 | 23:57 | 3563 | 3566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:57 | 00:30 | 3566 | 3566 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:30 | 01:00 | 3566 | 3592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:30 | 26 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 52
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 01:22 | 3592 | 3592 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 63.29°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,592.0 | 1.1 | 0 | 0 | 11.88 | 4.9 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:22 | 01:52 | 3592 | 3620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:30 | 28 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 56
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:52 | 02:19 | 3620 | 3620 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 62.14°) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 3,620.0 | 1.5 | 0 | 0 | 16 | 5.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:19 | 02:20 | 3620 | 3621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:20 | 02:55 | 3621 | 3621 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:55 | 03:00 | 3621 | 3624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 03:42 | 3624 | 3648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:42 | 24 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 34.29
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:42 | 03:56 | 3648 | 3648 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 62.14°) |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,648.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:56 | 04:00 | 3648 | 3650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 04:49 | 3650 | 3676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:49 | 26 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 31.84
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:49 | 05:02 | 3676 | 3676 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 62.14°) | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,676.0 | 0.44 | 0 | 0 | 5 | 5.46 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:02 | 05:04 | 3676 | 3678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:04 | 05:18 | 3678 | 3678 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:18 | 06:00 | 3678 | 3702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:42 | 24 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 34.29
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 06:03 | 3702 | 3704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:03 | 06:25 | 3704 | 3704 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,704.0 | 1.5 | 0 | 0 | 12 | 5.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:25 | 06:27 | 3704 | 3706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:27 | 07:00 | 3706 | 3706 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 07:46 | 3706 | 3732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:46 | 26 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 33.91
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:46 | 07:58 | 3732 | 3732 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,732.0 | 1.07 | 0 | 0 | 3.6 | 4.62 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:58 | 08:00 | 3732 | 3733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 08:32 | 3733 | 3760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:32 | 08:44 | 3760 | 3760 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,760.0 | 1.22 | 0 | 0 | 4.15 | 4.55 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:44 | 08:46 | 3760 | 3762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:46 | 08:54 | 3762 | 3762 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:54 | 09:00 | 3762 | 3765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:00 | 09:42 | 3765 | 3788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:42 | 23 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 32.86
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:42 | 09:58 | 3788 | 3788 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,788.0 | 0.93 | 0 | 0 | 5.51 | 7.45 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:58 | 10:45 | 3788 | 3816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:47 | 28 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 35.74
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:45 | 11:06 | 3816 | 3816 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 3,816.0 | 1.74 | 0 | 0 | 9.02 | 7.02 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:06 | 11:45 | 3816 | 3844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:39 | 28 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 43.08
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:45 | 12:03 | 3844 | 3844 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,844.0 | 1.13 | 0 | 0 | 7.43 | 6.53 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:03 | 12:35 | 3844 | 3858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:32 | 14 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 26.25
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:35 | 12:41 | 3858 | 3858 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #1 a bomba #2 |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:41 | 12:54 | 3858 | 3872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 4 1/2") |  | 00:13 | 14 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 64.62
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:54 | 14:04 | 3872 | 3872 | TP |  | N/A | Circula | Circula para instalar el cable de las RPM |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:04 | 14:15 | 3872 | 3872 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,872.0 | 0.68 | 0 | 0 | 2.45 | 5.77 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:15 | 14:46 | 3872 | 3900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 | 28 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 54.19
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:46 | 15:05 | 3900 | 3900 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,900.0 | 1.8 | 0 | 0 | 7.56 | 6.68 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:05 | 15:55 | 3900 | 3929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:50 | 29 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 34.8
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:55 | 16:25 | 3929 | 3929 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 3,929.0 | 1.58 | 0 | 0 | 6.29 | 6.04 | 1.09 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:25 | 16:57 | 3929 | 3957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:57 | 17:18 | 3957 | 3957 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 3,957.0 | 2.38 | 0 | 0 | 6.21 | 5.65 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:18 | 17:53 | 3957 | 3985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:53 | 18:17 | 3985 | 3985 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 3,985.0 | 1.7 | 0 | 0 | 5.81 | 6.12 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:17 | 18:46 | 3985 | 4013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:29 | 28 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 57.93
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:46 | 19:12 | 4013 | 4013 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,013.0 | 0.99 | 0 | 0 | 10.01 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:12 | 19:42 | 4013 | 4042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:42 | 20:26 | 4042 | 4042 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 4,042.0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:26 | 20:55 | 4042 | 4070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:29 | 28 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 57.93
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:55 | 21:25 | 4070 | 4070 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 4,070.0 | 0.68 | 0 | 0 | 20.89 | 5.53 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:25 | 21:53 | 4070 | 4098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:53 | 22:27 | 4098 | 4098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 4,098.0 | 1 | 7.01 | 0 | 17.99 | 4.53 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:27 | 22:50 | 4098 | 4126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:23 | 28 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 73.04
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:50 | 23:09 | 4126 | 4126 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,126.0 | 1 | 0 | 0 | 4.01 | 4.99 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:09 | 23:11 | 4126 | 4128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:11 | 23:21 | 4128 | 4128 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:21 | 23:44 | 4128 | 4154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:23 | 26 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 67.83
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:44 | 00:07 | 4154 | 4154 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,154.0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:07 | 00:09 | 4154 | 4156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:09 | 00:24 | 4156 | 4156 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:24 | 00:49 | 4156 | 4182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:25 | 26 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 62.4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:49 | 01:17 | 4182 | 4182 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,182.0 | 2 | 0 | 0 | 12.01 | 4.97 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:17 | 01:44 | 4182 | 4210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:27 | 28 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 62.22
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:44 | 02:08 | 4210 | 4210 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,210.0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:08 | 02:09 | 4210 | 4211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:09 | 02:23 | 4211 | 4211 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:23 | 02:54 | 4211 | 4238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:31 | 27 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 52.26
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:54 | 03:19 | 4238 | 4238 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,238.0 | 1.5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:19 | 03:44 | 4238 | 4267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:44 | 04:05 | 4267 | 4267 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,267.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.35 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:05 | 04:37 | 4267 | 4295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:37 | 05:13 | 4295 | 4295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 4,295.0 | 1.01 | 0 | 0 | 21 | 5 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:13 | 05:44 | 4295 | 4323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 | 28 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 54.19
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:44 | 06:05 | 4323 | 4323 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,323.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:05 | 06:16 | 4323 | 4328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:16 | 10:36 | 4328 | 4328 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:36 | 10:41 | 4328 | 4332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:41 | 10:45 | 4332 | 4332 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:45 | 11:00 | 4332 | 4348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:15 | 16 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 64
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 11:02 | 4348 | 4351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:02 | 11:29 | 4351 | 4351 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 4,351.0 | 1.02 | 0 | 8.36 | 4.83 | 5.33 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:29 | 11:45 | 4351 | 4366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:16 | 15 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 56.25
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:45 | 12:02 | 4366 | 4366 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:02 | 12:10 | 4366 | 4379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:08 | 13 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 97.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:10 | 12:34 | 4379 | 4379 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,379.0 | 1.01 | 0 | 0 | 6.5 | 9.07 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:34 | 12:58 | 4379 | 4407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:24 | 28 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 70
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:58 | 13:31 | 4407 | 4407 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 4,407.0 | 1.92 | 0 | 0 | 12.4 | 6.67 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:31 | 14:00 | 4407 | 4432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:29 | 25 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 51.72
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:00 | 14:03 | 4432 | 4435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:03 | 14:46 | 4435 | 4435 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 4,435.0 | 14.63 | 0 | 0 | 12.8 | 8.33 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:46 | 15:00 | 4435 | 4449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 15:11 | 4449 | 4449 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:11 | 15:19 | 4449 | 4456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:19 | 15:25 | 4456 | 4456 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:25 | 15:32 | 4456 | 4463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 00:07 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:32 | 15:56 | 4463 | 4463 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,463.0 | 1.58 | 0 | 0 | 11.08 | 5.33 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:56 | 16:00 | 4463 | 4467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 16:04 | 4467 | 4472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 00:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:04 | 16:28 | 4472 | 4472 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17° , Tramo) | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,472.0 | 1.41 | 0 | 0 | 7.27 | 5.48 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:28 | 16:39 | 4472 | 4482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:11 | 10 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 54.55
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:39 | 16:54 | 4482 | 4482 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17° , Tramo) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,482.0 | 0.84 | 0 | 0 | 5.96 | 4.57 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:54 | 17:00 | 4482 | 4487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:00 | 17:06 | 4487 | 4491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:06 | 17:25 | 4491 | 4491 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17° , Tramo) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,491.0 | 1.53 | 0 | 0 | 4.27 | 5.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:25 | 17:36 | 4491 | 4500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 00:11 | 9 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 49.09
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:36 | 17:50 | 4500 | 4500 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17° , Tramo) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,500.0 | 1.23 | 0 | 0 | 4.08 | 5.93 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:50 | 18:00 | 4500 | 4509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 00:10 | 9 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 54
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:00 | 18:15 | 4509 | 4509 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17°, Tramo) | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,509.0 | 1.27 | 0 | 0 | 5.57 | 5.74 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:15 | 18:25 | 4509 | 4518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 00:10 | 9 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 54
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:25 | 18:44 | 4518 | 4518 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17°, Tramo) | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,518.0 | 0.94 | 0 | 0 | 4.91 | 5.89 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:44 | 18:53 | 4518 | 4528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 00:09 | 10 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 66.67
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:53 | 23:50 | 4528 | 4519 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 04:57 |  |  |  |  | 297 | 4.95
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:50 | 00:00 | 4519 | 4463 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", 2 ling, 1 conx) | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 4.83
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 00:27 | 4463 | 4377 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", 3 ling 4 conx) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 86 | 191 | 3 | 28.67 | 3.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:27 | 01:01 | 4377 | 4349 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", con rot y bbeo) | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 28 | 49 | 1 | 28 | 5.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:01 | 02:00 | 4349 | 4088 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 261 | 265 | 9 | 29 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 02:29 | 4088 | 4060 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", con rot y bbeo) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 28 | 58 | 1 | 28 | 8.33
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:29 | 03:00 | 4060 | 3920 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 140 | 271 | 5 | 28 | 3.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 04:00 | 3920 | 3584 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 2.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 04:08 | 3584 | 3556 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:08 | 04:17 | 3556 | 3472 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:17 | 05:05 | 3472 | 3472 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:05 | 06:00 | 3472 | 3024 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 448 | 489 | 16 | 28 | 1.92
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:52 | 3024 | 2448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 576 | 665 | 21 | 27.43 | 1.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:52 | 07:18 | 2448 | 2448 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:18 | 08:00 | 2448 | 1972 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 476 | 680 | 16 | 29.75 | 1.7
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 08:58 | 1972 | 1432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 540 | 559 | 19 | 28.42 | 2.38
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:58 | 09:42 | 1432 | 1432 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:42 | 11:11 | 1432 | 1432 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería a changuero | N/A | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:11 | 12:00 | 1432 | 972 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 460 | 563 | 16 | 28.75 | 2.17
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:52 | 972 | 481 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 491 | 567 | 17 | 28.88 | 2.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:52 | 13:10 | 481 | 481 | TP |  | N/A | N/A | Elimina removedor | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:10 | 13:40 | 481 | 272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 209 | 418 | 7 | 29.86 | 3.35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:40 | 17:35 | 272 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92 | [9 empty] | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:35 | 17:51 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:51 | 18:00 | 0 | 84 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (5 1/2") | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 18:38 | 84 | 519 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (5 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 435 | 687 | 15 | 29 | 1.9
2024-07-23 | 2024-07-24 | 18:38 | 06:53 | 519 | 519 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa | N/A | 12:15 |  |  |  |  | 735 | 12.25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:53 | 07:00 | 519 | 490 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2", 1 lingada sin conx) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 08:00 | 490 | 237 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 4.07
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:00 | 08:32 | 237 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 237 | 444 | 8 | 29.63 | 2.6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:32 | 10:39 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa | N/A | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:39 | 11:00 | 0 | 232 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 232 | 663 | 8 | 29 | 1.97
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:00 | 11:20 | 232 | 409 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (5 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 177 | 531 | 6 | 29.5 | 2.72
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:20 | 15:54 | 409 | 409 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de programa | N/A | 04:34 |  |  |  |  | 274 | 4.57
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:54 | 19:35 | 409 | 409 | TP |  | N/A | N/A | Realizan corte y desliz | N/A | 03:41 |  |  |  |  | 221 | 3.68
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:35 | 20:00 | 409 | 263 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 146 | 350 | 5 | 29.2 | 3.47
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 20:21 | 263 | 88 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 175 | 500 | 6 | 29.17 | 2.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:21 | 21:37 | 88 | 88 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de programa | N/A | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:37 | 21:45 | 88 | 29 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 2.63
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:45 | 22:17 | 29 | 29 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de programa |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:17 | 22:22 | 29 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.98
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:22 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 1/2" a 4 1/2" | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:00 | 03:42 | 0 | 262 | TP |  | N/A | N/A | Arma ensamble de registros TLC | N/A | 04:42 |  |  |  |  | 282 | 4.7
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:42 | 04:00 | 262 | 347 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 3.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 04:09 | 347 | 404 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra, 2 ling y conx) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.87
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:09 | 04:54 | 404 | 404 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:54 | 05:28 | 404 | 462 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra TXT) | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 58 | 102 | 6 | 9.67 | 3.83
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:28 | 06:00 | 462 | 658 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 196 | 368 | 7 | 28 | 2.77
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 06:54 | 658 | 997 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 339 | 377 | 12 | 28.25 | 3.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:54 | 08:26 | 997 | 997 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta probando diferentes gastos |  | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:26 | 09:00 | 997 | 1193 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 196 | 346 | 7 | 28 | 3.22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 10:03 | 1193 | 1542 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 349 | 332 | 12 | 29.08 | 3.18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:03 | 10:21 | 1542 | 1542 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:21 | 11:00 | 1542 | 1742 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 200 | 308 | 7 | 28.57 | 4.78
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 11:42 | 1742 | 2002 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 260 | 371 | 9 | 28.89 | 3.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:42 | 12:51 | 2002 | 2002 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:51 | 13:00 | 2002 | 2058 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 2.82
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 14:00 | 2058 | 2433 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 3.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 15:00 | 2433 | 2809 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 3.05
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 15:30 | 2809 | 3014 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 205 | 410 | 7 | 29.29 | 3.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:30 | 16:16 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:16 | 17:00 | 3014 | 3322 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 308 | 420 | 11 | 28 | 2.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 17:32 | 3322 | 3490 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 168 | 315 | 6 | 28 | 2.73
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:32 | 18:00 | 3490 | 3633 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 143 | 306 | 5 | 28.6 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 18:29 | 3633 | 3802 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 169 | 350 | 6 | 28.17 | 2.42
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:29 | 18:56 | 3802 | 3802 | TNP |  | N/A | N/A | Se registra arrastre de 20 ton | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:56 | 19:50 | 3802 | 3802 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior con UAP |  | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:50 | 20:50 | 3802 | 3830 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra, con rot y bbeo) | Mide y calibra | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 11.03
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:50 | 21:02 | 3830 | 3858 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 8.42
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:02 | 21:18 | 3858 | 3858 | TNP |  | N/A | N/A | Se registra resistencia de 6 ton, posterior arrastre de 4 ton | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:18 | 22:14 | 3858 | 3858 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior con UAP | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:14 | 23:00 | 3858 | 3659 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 199 | 260 | 7 | 28.43 | 2.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:33 | 3659 | 3485 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 174 | 316 | 6 | 29 | 2.12
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:33 | 00:00 | 3485 | 3308 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 177 | 393 | 6 | 29.5 | 2.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 01:11 | 3308 | 2981 | TNP |  | N/A | N/A | Posición del block lineal | N/A | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:11 | 02:00 | 2981 | 2561 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 420 | 514 | 15 | 28 | 2.08
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:00 | 02:45 | 2561 | 2155 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 406 | 541 | 14 | 29 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:45 | 03:10 | 2155 | 2155 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior con UAP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:10 | 03:14 | 2155 | 2126 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" , 1 ling, 0 conx) | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.02
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:14 | 04:37 | 2126 | 2096 | TP |  | N/A | N/A | Alineo riel del TOP drive al 100% (en el inter se levanta 1 ling) | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:37 | 05:00 | 2096 | 1830 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 266 | 694 | 9 | 29.56 | 1.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 06:00 | 1830 | 1334 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 496 | 496 | 18 | 27.56 | 2.65
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 1334 | 867 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 467 | 467 | 16 | 29.19 | 2.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:00 | 867 | 380 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 487 | 487 | 17 | 28.65 | 2.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 08:18 | 380 | 262 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 118 | 393 | 4 | 29.5 | 3.02
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:18 | 15:00 | 262 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de registro con tubería asistida | N/A | 06:42 |  |  |  |  | 402 | 6.7
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:00 | 17:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 19:23 | 0 | 244 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte | N/A | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38 | [9 empty] | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:23 | 19:26 | 244 | 271 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 2.15
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:26 | 20:33 | 271 | 271 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recorte |  | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:33 | 20:58 | 271 | 438 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 167 | 401 | 6 | 27.83 | 3.05
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:58 | 21:08 | 438 | 438 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:08 | 21:12 | 438 | 468 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 30 | 450 | 1 | 30 | 1.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:12 | 22:19 | 468 | 470 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recorte |  | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:19 | 22:31 | 470 | 554 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.37
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:31 | 22:47 | 554 | 554 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:47 | 23:00 | 554 | 638 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 3.82
2024-07-26 | 2024-07-26 | 23:00 | 23:52 | 638 | 1012 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 374 | 432 | 13 | 28.77 | 3.38
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:52 | 00:25 | 1012 | 1012 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:25 | 01:00 | 1012 | 1382 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 370 | 634 | 13 | 28.46 | 2.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:00 | 01:12 | 1382 | 1497 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 115 | 575 | 4 | 28.75 | 2.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:12 | 01:37 | 1497 | 1497 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 01:37 | 02:00 | 1497 | 1725 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 228 | 595 | 8 | 28.5 | 2.28
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:00 | 02:26 | 1725 | 1981 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 256 | 591 | 9 | 28.44 | 2.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 02:26 | 03:09 | 1981 | 1981 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:09 | 03:59 | 1981 | 2498 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 517 | 620 | 18 | 28.72 | 2.28
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:59 | 04:15 | 2498 | 2498 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:15 | 04:32 | 2498 | 2673 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 175 | 618 | 6 | 29.17 | 2.38
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:32 | 04:39 | 2673 | 2673 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 04:39 | 05:00 | 2673 | 2845 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 172 | 491 | 6 | 28.67 | 2.38
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:00 | 05:12 | 2845 | 2990 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 145 | 725 | 5 | 29 | 1.83
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:12 | 05:45 | 2990 | 2990 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-27 | 2024-07-27 | 05:45 | 06:00 | 2990 | 3136 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 146 | 584 | 5 | 29.2 | 2.33
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:00 | 06:50 | 3136 | 3481 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 345 | 414 | 12 | 28.75 | 2.42
2024-07-27 | 2024-07-27 | 06:50 | 07:13 | 3481 | 3481 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:13 | 07:36 | 3481 | 3481 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica pesos a través de la zapata | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-27 | 2024-07-27 | 07:36 | 08:00 | 3481 | 3594 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 113 | 283 | 4 | 28.25 | 2.9
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 08:46 | 3594 | 3811 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 217 | 283 | 8 | 27.13 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:46 | 09:27 | 3811 | 3811 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-27 | 2024-07-27 | 09:27 | 10:00 | 3811 | 3835 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 24 | 44 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 10:00 | 11:00 | 3835 | 3846 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 6.18
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 12:00 | 3846 | 3873 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 0 |  | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 12:00 | 13:00 | 3873 | 3874 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.17
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 14:00 | 3874 | 3923 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 49 | 49 | 1 | 49 | 9.45
2024-07-27 | 2024-07-27 | 14:00 | 15:00 | 3923 | 3957 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 34 | 34 | 1 | 34 | 7.02
2024-07-27 | 2024-07-27 | 15:00 | 16:00 | 3957 | 3962 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 5 | 5 | 1 | 5 | 7.23
2024-07-27 | 2024-07-27 | 16:00 | 17:00 | 3962 | 3985 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 23 | 23 | 1 | 23 | 7.43
2024-07-27 | 2024-07-27 | 17:00 | 18:00 | 3985 | 4034 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 49 | 49 | 1 | 49 | 6.22
2024-07-27 | 2024-07-27 | 18:00 | 19:00 | 4034 | 4064 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 30 | 30 | 1 | 30 | 6.08
2024-07-27 | 2024-07-27 | 19:00 | 20:00 | 4064 | 4088 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 24 | 24 | 2 | 12 | 7.53
2024-07-27 | 2024-07-27 | 20:00 | 21:00 | 4088 | 4126 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 38 | 38 | 1 | 38 | 6.4
2024-07-27 | 2024-07-27 | 21:00 | 22:00 | 4126 | 4141 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 15 | 15 | 1 | 15 | 0
2024-07-27 | 2024-07-27 | 22:00 | 23:00 | 4141 | 4166 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 25 | 25 | 1 | 25 | 9.13
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:00 | 00:00 | 4166 | 4203 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 37 | 37 | 0 |  | 14.48
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 01:00 | 4203 | 4207 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 01:00 | 02:00 | 4207 | 4235 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 2 | 14 | 6.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 02:00 | 03:00 | 4235 | 4291 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 6.5
2024-07-28 | 2024-07-28 | 03:00 | 04:00 | 4291 | 4333 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 42 | 42 | 2 | 21 | 8.15
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 05:00 | 4333 | 4373 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 40 | 40 | 1 | 40 | 6.63
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:00 | 06:00 | 4373 | 4415 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 42 | 42 | 2 | 21 | 6.4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 06:00 | 07:00 | 4415 | 4471 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 1 | 56 | 6.6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 07:00 | 08:00 | 4471 | 4519 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 48 | 48 | 1 | 48 | 5.78
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:00 | 08:15 | 4519 | 4528 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2" Reconoce fondo perforado) | Rotación y bombeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 9 | 36 | 1 | 9 | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 08:15 | 11:19 | 4528 | 4520 | TNP |  | N/A | Circula | Circula Reciprocando sarta | N/A | 03:04 |  |  |  |  | 184 | 3.07
2024-07-28 | 2024-07-28 | 11:19 | 12:00 | 4520 | 4434 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | Conectado a top drive | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 86 | 126 | 3 | 28.67 | 8.58
2024-07-28 | 2024-07-28 | 12:00 | 13:00 | 4434 | 4317 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 117 | 117 | 4 | 29.25 | 8.67
2024-07-28 | 2024-07-28 | 13:00 | 14:00 | 4317 | 4182 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 135 | 135 | 5 | 27 | 8.05
2024-07-28 | 2024-07-28 | 14:00 | 15:00 | 4182 | 4071 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | Conectado a top drive | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 111 | 111 | 4 | 27.75 | 7.25
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:00 | 15:31 | 4071 | 4015 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | Conectado a top drive | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 56 | 108 | 2 | 28 | 5.02
2024-07-28 | 2024-07-28 | 15:31 | 16:00 | 4015 | 3999 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte c/rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 16 | 33 | 0 |  | 0
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:00 | 16:35 | 3999 | 3987 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte c/rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 12 | 21 | 1 | 12 | 7.18
2024-07-28 | 2024-07-28 | 16:35 | 17:00 | 3987 | 3929 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | Conectado a top drive | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 58 | 139 | 2 | 29 | 6.28
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:00 | 17:11 | 3929 | 3900 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | Conectado a top drive | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 29 | 158 | 1 | 29 | 6.08
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:11 | 17:36 | 3900 | 3872 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 28 | 67 | 1 | 28 | 7.03
2024-07-28 | 2024-07-28 | 17:36 | 18:00 | 3872 | 3816 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | Conectado a top drive | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 56 | 140 | 2 | 28 | 6
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:00 | 18:27 | 3816 | 3732 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | Conectado a top drive | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 84 | 187 | 3 | 28 | 5.35
2024-07-28 | 2024-07-28 | 18:27 | 19:00 | 3732 | 3591 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 141 | 256 | 5 | 28.2 | 2.78
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:00 | 19:30 | 3591 | 3479 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 112 | 224 | 4 | 28 | 2.9
2024-07-28 | 2024-07-28 | 19:30 | 23:38 | 3479 | 3451 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de 26 m y deslizar 13 m de cable 1 3/8” del TPM. (Utiliza 1 ling para calibrar el freno) | N/A | 04:08 |  |  |  |  | 248 | 4.13
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:38 | 00:00 | 3451 | 3279 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2", 6 ling, 5 conx) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 172 | 469 | 6 | 28.67 | 2.25
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:00 | 00:50 | 3279 | 2787 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 492 | 590 | 17 | 28.94 | 1.78
2024-07-29 | 2024-07-29 | 00:50 | 01:28 | 2787 | 2787 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-29 | 2024-07-29 | 01:28 | 02:00 | 2787 | 2446 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 341 | 639 | 12 | 28.42 | 1.68
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:00 | 02:43 | 2446 | 2013 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 433 | 604 | 15 | 28.87 | 1.73
2024-07-29 | 2024-07-29 | 02:43 | 03:01 | 2013 | 2013 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-29 | 2024-07-29 | 03:01 | 04:00 | 2013 | 1413 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 600 | 610 | 21 | 28.57 | 1.88
2024-07-29 | 2024-07-29 | 04:00 | 05:00 | 1413 | 817 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 596 | 596 | 21 | 28.38 | 1.83
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:00 | 05:19 | 817 | 623 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 194 | 613 | 7 | 27.71 | 1.8
2024-07-29 | 2024-07-29 | 05:19 | 06:08 | 623 | 447 | TNP |  | N/A | N/A | Sin transmisión de datos en tiempo real | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:08 | 06:28 | 447 | 445 | TNP |  | N/A | N/A | Desinstala removedor de recorte |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-29 | 2024-07-29 | 06:28 | 07:00 | 445 | 244 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 201 | 377 | 7 | 28.71 | 3.2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 07:00 | 09:30 | 244 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte | N/A | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 09:30 | 11:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sonda de registros | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-29 | 2024-07-29 | 11:30 | 16:49 | 0 | 69 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros, Inducción (MAI), Sónico Dipolar (MSD), Lito densidad (MPD), Rayos Gamma (MGS), Geometría (MBN), Caliper (CAL) | N/A | 05:19 |  |  |  |  | 319 | 5.32
2024-07-29 | 2024-07-29 | 16:49 | 17:00 | 69 | 154 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (3 ling, 2 cnx) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 3.97
2024-07-29 | 2024-07-29 | 17:00 | 18:00 | 154 | 486 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (12 lin, 13 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 332 | 332 | 12 | 27.67 | 3.1
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:00 | 18:31 | 486 | 712 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (8 ling, 7 cnx) | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 226 | 437 | 8 | 28.25 | 2.67
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:31 | 18:46 | 712 | 712 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:46 | 18:51 | 712 | 767 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 2 ling - 1 cnx) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 55 | 660 | 2 | 27.5 | 2.4
2024-07-29 | 2024-07-29 | 18:51 | 19:14 | 767 | 767 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-29 | 2024-07-29 | 19:14 | 19:49 | 767 | 1024 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 9 ling - 8 cnx) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 257 | 441 | 9 | 28.56 | 2.65
2024-07-29 | 2024-07-29 | 19:49 | 21:06 | 1024 | 1024 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-07-29 | 2024-07-29 | 21:06 | 21:11 | 1024 | 1052 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 9 ling - 8 cnx) (TP 4 1/2", 1 ling - 0 cnx) | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 0
2024-07-29 | 2024-07-30 | 21:11 | 13:00 | 1052 | 1052 | TNP |  | N/A | N/A | EMS (Espera de personal por acceso cerrado) | N/A | 15:49 |  |  |  |  | 949 | 15.82
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:00 | 13:30 | 1052 | 1052 | TNP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad y operación |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:30 | 13:41 | 1052 | 1052 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-30 | 2024-07-30 | 13:41 | 14:00 | 1052 | 968 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 84 | 265 | 3 | 28 | 4.57
2024-07-30 | 2024-07-30 | 14:00 | 15:00 | 968 | 631 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 3.37
2024-07-30 | 2024-07-30 | 15:00 | 16:00 | 631 | 265 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 366 | 366 | 13 | 28.15 | 3.38
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:00 | 16:31 | 265 | 69 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 196 | 379 | 7 | 28 | 2.93
2024-07-30 | 2024-07-30 | 16:31 | 18:40 | 69 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registros, Inducción (MAI), Sónico Dipolar (MSD), Lito densidad (MPD), Rayos Gamma (MGS), Geometría (MBN), Caliper (CAL) | N/A | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-07-30 | 2024-07-30 | 18:40 | 22:29 | 0 | 69 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros, Inducción (MAI), Sónico Dipolar (MSD), Lito densidad (MPD), Rayos Gamma (MGS), Geometría (MBN), Caliper (CAL) | N/A | 03:49 |  |  |  |  | 229 | 3.82
2024-07-30 | 2024-07-30 | 22:29 | 23:00 | 69 | 233 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 164 | 317 | 6 | 27.33 | 3.5
2024-07-30 | 2024-07-31 | 23:00 | 00:00 | 233 | 543 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 310 | 310 | 11 | 28.18 | 3.72
2024-07-31 | 2024-07-31 | 00:00 | 01:00 | 543 | 881 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (12 ling, 11 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 338 | 338 | 12 | 28.17 | 3.58
2024-07-31 | 2024-07-31 | 01:00 | 01:20 | 881 | 994 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 113 | 339 | 4 | 28.25 | 3.63
2024-07-31 | 2024-07-31 | 01:20 | 02:21 | 994 | 994 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-07-31 | 2024-07-31 | 02:21 | 03:00 | 994 | 1253 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (9 ling, 8 cnx) | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 259 | 398 | 9 | 28.78 | 3.3
2024-07-31 | 2024-07-31 | 03:00 | 04:00 | 1253 | 1571 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (11 ling, 12 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 318 | 318 | 11 | 28.91 | 4.1
2024-07-31 | 2024-07-31 | 04:00 | 05:00 | 1571 | 1800 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (8 ling, 7 cnx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 6.3
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:00 | 05:38 | 1800 | 2028 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 228 | 360 | 8 | 28.5 | 3.5
2024-07-31 | 2024-07-31 | 05:38 | 07:01 | 2028 | 2028 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-31 | 2024-07-31 | 07:01 | 08:00 | 2028 | 2430 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (14 lingadas, 13 conexiones) | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 402 | 409 | 14 | 28.71 | 3.02
2024-07-31 | 2024-07-31 | 08:00 | 09:00 | 2430 | 2890 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 460 | 460 | 16 | 28.75 | 2.72
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:00 | 09:15 | 2890 | 3004 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 114 | 456 | 4 | 28.5 | 2.78
2024-07-31 | 2024-07-31 | 09:15 | 10:25 | 3004 | 3004 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-31 | 2024-07-31 | 10:25 | 11:00 | 3004 | 3205 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 201 | 345 | 7 | 28.71 | 3.53
2024-07-31 | 2024-07-31 | 11:00 | 11:55 | 3205 | 3490 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 285 | 311 | 10 | 28.5 | 4.17
2024-07-31 | 2024-07-31 | 11:55 | 12:43 | 3490 | 3490 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-31 | 2024-07-31 | 12:43 | 13:00 | 3490 | 3575 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 85 | 300 | 3 | 28.33 | 3.08
2024-07-31 | 2024-07-31 | 13:00 | 14:00 | 3575 | 3855 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280 | 10 | 28 | 3.22
2024-07-31 | 2024-07-31 | 14:00 | 15:00 | 3855 | 4110 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 3.08
2024-07-31 | 2024-07-31 | 15:00 | 15:40 | 4110 | 4278 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") (3 lingadas, 2 conexiones) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 168 | 252 | 6 | 28 | 3.77
2024-07-31 | 2024-07-31 | 15:40 | 16:00 | 4278 | 4278 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia (Sonda de registro) |  | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-31 | 2024-07-31 | 16:00 | 16:52 | 4278 | 4278 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-31 | 2024-07-31 | 16:52 | 17:21 | 4278 | 4293 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida con rotación y bombeo (TP 4 1/2") (Mete 15 m, sin conexión) | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 15 | 31 | 0 |  | 0
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:21 | 17:48 | 4293 | 4278 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida con rotación y bombeo (TP 4 1/2") (Levanta 15 m, sin conexión) | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 15 | 33 | 0 |  | 0
2024-07-31 | 2024-07-31 | 17:48 | 18:31 | 4278 | 4278 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:31 | 18:51 | 4278 | 4250 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 28 | 84 | 1 | 28 | 10.25
2024-07-31 | 2024-07-31 | 18:51 | 23:13 | 4250 | 4250 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo |  | 04:22 |  |  |  |  | 262 | 4.37
2024-07-31 | 2024-08-01 | 23:13 | 00:00 | 4250 | 4168 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 82 | 105 | 3 | 27.33 | 7.2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 00:00 | 01:00 | 4168 | 3973 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 195 | 195 | 7 | 27.86 | 3.98
2024-08-01 | 2024-08-01 | 01:00 | 02:00 | 3973 | 3776 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 197 | 197 | 7 | 28.14 | 2.87
2024-08-01 | 2024-08-01 | 02:00 | 03:00 | 3776 | 3606 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 6 | 28.33 | 2.95
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:00 | 03:32 | 3606 | 3493 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 113 | 212 | 4 | 28.25 | 2.78
2024-08-01 | 2024-08-01 | 03:32 | 04:00 | 3493 | 3408 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 85 | 182 | 3 | 28.33 | 3.17
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:00 | 04:55 | 3408 | 3408 | TNP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza de pozo | N/A | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-01 | 2024-08-01 | 04:55 | 05:00 | 3408 | 3380 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 2.9
2024-08-01 | 2024-08-01 | 05:00 | 06:00 | 3380 | 3092 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 288 | 288 | 10 | 28.8 | 3.08
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:00 | 06:35 | 3092 | 2861 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 231 | 396 | 8 | 28.88 | 2.07
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:35 | 06:52 | 2861 | 2861 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-01 | 2024-08-01 | 06:52 | 07:00 | 2861 | 2803 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 58 | 435 | 2 | 29 | 2.32
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:00 | 07:57 | 2803 | 2434 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 369 | 388 | 13 | 28.38 | 2.38
2024-08-01 | 2024-08-01 | 07:57 | 10:32 | 2434 | 2434 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 02:35 |  |  |  |  | 155 | 2.58
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:32 | 10:36 | 2434 | 2406 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.33
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:36 | 10:49 | 2406 | 2406 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-01 | 2024-08-01 | 10:49 | 11:00 | 2406 | 2262 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 144 | 785 | 5 | 28.8 | 1.85
2024-08-01 | 2024-08-01 | 11:00 | 12:02 | 2262 | 1513 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 749 | 725 | 25 | 29.96 | 1.58
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:02 | 12:15 | 1513 | 1513 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:15 | 12:20 | 1513 | 1429 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 84 | 1008 | 3 | 28 | 1.53
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:20 | 12:29 | 1429 | 1429 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-01 | 2024-08-01 | 12:29 | 13:00 | 1429 | 1055 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 374 | 724 | 13 | 28.77 | 1.72
2024-08-01 | 2024-08-01 | 13:00 | 14:00 | 1055 | 359 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 696 | 696 | 24 | 29 | 1.87
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:00 | 14:07 | 359 | 272 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 87 | 746 | 3 | 29 | 1.87
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:07 | 14:28 | 272 | 272 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:28 | 14:49 | 272 | 69 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 203 | 580 | 7 | 29 | 2
2024-08-01 | 2024-08-01 | 14:49 | 20:10 | 69 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) | N/A | 05:21 |  |  |  |  | 321 | 5.35
2024-08-01 | 2024-08-01 | 20:10 | 23:20 | 0 | 244 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte | N/A | 03:10 |  |  |  |  | 190 | 3.17 | [9 empty] | 1
2024-08-01 | 2024-08-01 | 23:20 | 23:23 | 244 | 272 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.58
2024-08-01 | 2024-08-01 | 23:23 | 23:37 | 272 | 272 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes (6 5/8") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-01 | 2024-08-01 | 23:37 | 23:57 | 272 | 443 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 171 | 513 | 6 | 28.5 | 3
2024-08-01 | 2024-08-02 | 23:57 | 00:03 | 443 | 443 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recortes (6 5/8") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:03 | 00:14 | 443 | 529 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2" 3 lingadas 2 conexiones) | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 86 | 469 | 3 | 28.67 | 4
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:14 | 00:41 | 529 | 529 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-02 | 2024-08-02 | 00:41 | 01:00 | 529 | 757 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 228 | 720 | 8 | 28.5 | 1.93
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:00 | 01:49 | 757 | 1039 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 282 | 345 | 10 | 28.2 | 4.27
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:49 | 01:55 | 1039 | 1039 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-02 | 2024-08-02 | 01:55 | 02:00 | 1039 | 1068 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.48
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:00 | 02:45 | 1068 | 1500 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 432 | 576 | 15 | 28.8 | 2.35
2024-08-02 | 2024-08-02 | 02:45 | 03:00 | 1500 | 1500 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-02 | 2024-08-02 | 03:00 | 03:53 | 1500 | 2016 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 516 | 584 | 18 | 28.67 | 2.2
2024-08-02 | 2024-08-02 | 03:53 | 04:00 | 2016 | 2016 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:00 | 04:49 | 2016 | 2502 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 486 | 595 | 17 | 28.59 | 2.12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 04:49 | 05:03 | 2502 | 2502 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:03 | 05:51 | 2502 | 3018 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 516 | 645 | 18 | 28.67 | 2.08
2024-08-02 | 2024-08-02 | 05:51 | 06:09 | 3018 | 3018 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:09 | 06:51 | 3018 | 3479 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 461 | 659 | 16 | 28.81 | 2.05
2024-08-02 | 2024-08-02 | 06:51 | 07:19 | 3479 | 3479 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-02 | 2024-08-02 | 07:19 | 08:00 | 3479 | 3787 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 308 | 451 | 11 | 28 | 2.15
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:00 | 08:29 | 3787 | 4012 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 225 | 466 | 8 | 28.13 | 2.17
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:29 | 08:40 | 4012 | 4012 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-02 | 2024-08-02 | 08:40 | 09:00 | 4012 | 4151 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 139 | 417 | 5 | 27.8 | 2.32
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:00 | 09:20 | 4151 | 4291 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 140 | 420 | 5 | 28 | 2.12
2024-08-02 | 2024-08-02 | 09:20 | 10:00 | 4291 | 4291 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:00 | 10:22 | 4291 | 4461 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 170 | 464 | 6 | 28.33 | 2.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:22 | 10:36 | 4461 | 4461 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:36 | 10:42 | 4461 | 4489 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 10:42 | 11:07 | 4489 | 4489 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:07 | 11:15 | 4489 | 4518 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 4.45
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:15 | 11:19 | 4518 | 4528 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte TxT con rotación y bombeo (TP 4 1/2", 1 tramo - 0 conexión) | Rotación y bombeo | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 10 | 150 | 1 | 10 | 0
2024-08-02 | 2024-08-02 | 11:19 | 13:53 | 4528 | 4528 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:34 |  |  |  |  | 154 | 2.57
2024-08-02 | 2024-08-02 | 13:53 | 14:24 | 4528 | 4436 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:24 | 14:53 | 4436 | 4238 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 198 | 410 | 7 | 28.29 | 2.07
2024-08-02 | 2024-08-02 | 14:53 | 15:00 | 4238 | 4213 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 25 | 214 | 0 |  | 0
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:00 | 15:09 | 4213 | 4210 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 3 | 20 | 1 | 3 | 5.5
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:09 | 15:16 | 4210 | 4155 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 55 | 471 | 2 | 27.5 | 1.88
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:16 | 15:30 | 4155 | 4128 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 27 | 116 | 1 | 27 | 5.95
2024-08-02 | 2024-08-02 | 15:30 | 16:00 | 4128 | 3930 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 198 | 396 | 7 | 28.29 | 2
2024-08-02 | 2024-08-02 | 16:00 | 17:00 | 3930 | 3564 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 366 | 366 | 13 | 28.15 | 2.63
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:00 | 17:17 | 3564 | 3478 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 86 | 304 | 3 | 28.67 | 2.05
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:17 | 17:21 | 3478 | 3450 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 2.05
2024-08-02 | 2024-08-02 | 17:21 | 18:23 | 3450 | 3450 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-02 | 2024-08-02 | 18:23 | 19:00 | 3450 | 3106 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 344 | 558 | 12 | 28.67 | 1.83
2024-08-02 | 2024-08-02 | 19:00 | 20:00 | 3106 | 2503 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 603 | 603 | 21 | 28.71 | 1.93
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:00 | 20:54 | 2503 | 1930 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 573 | 637 | 20 | 28.65 | 1.82
2024-08-02 | 2024-08-02 | 20:54 | 21:39 | 1930 | 1930 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-08-02 | 2024-08-02 | 21:39 | 22:00 | 1930 | 1728 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 202 | 577 | 7 | 28.86 | 2.08
2024-08-02 | 2024-08-02 | 22:00 | 23:00 | 1728 | 1155 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 573 | 573 | 20 | 28.65 | 2.25
2024-08-02 | 2024-08-03 | 23:00 | 00:00 | 1155 | 531 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 624 | 624 | 22 | 28.36 | 1.78
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:00 | 00:08 | 531 | 445 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 86 | 645 | 3 | 28.67 | 2.1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:08 | 00:22 | 445 | 445 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina removedor de recortes (6 5/8") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:22 | 00:44 | 445 | 273 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 172 | 469 | 6 | 28.67 | 1.85
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:44 | 00:49 | 273 | 273 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina removedor de recortes (6 5/8") (6 5/8") |  | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:49 | 00:55 | 273 | 245 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 ½” y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 28 | 280 | 1 | 28 | 3.52
2024-08-03 | 2024-08-03 | 00:55 | 02:48 | 245 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte | N/A | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88 | [9 empty] | 1
2024-08-03 | 2024-08-03 | 02:48 | 06:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar sonda de registros | N/A | 03:12 |  |  |  |  | 192 | 3.2
2024-08-03 | 2024-08-03 | 06:00 | 08:04 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de UAP |  | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:04 | 08:56 | 0 | 500 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (4 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 500 | 577 | 17 | 29.41 | 2.28
2024-08-03 | 2024-08-03 | 08:56 | 15:50 | 500 | 500 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de UAP | N/A | 06:54 |  |  |  |  | 414 | 6.9
2024-08-03 | 2024-08-03 | 15:50 | 16:00 | 500 | 442 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (4 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 3.12
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:00 | 16:38 | 442 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (4 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 442 | 698 | 15 | 29.47 | 1.72
2024-08-03 | 2024-08-03 | 16:38 | 22:08 | 0 | 89 | TNP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros eléctricos | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-03 | 2024-08-03 | 22:08 | 23:00 | 89 | 340 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 251 | 290 | 9 | 27.89 | 4.4
2024-08-03 | 2024-08-04 | 23:00 | 00:00 | 340 | 737 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 397 | 397 | 14 | 28.36 | 2.78
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:00 | 00:43 | 737 | 1021 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 284 | 396 | 10 | 28.4 | 2.72
2024-08-04 | 2024-08-04 | 00:43 | 01:40 | 1021 | 1021 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-04 | 2024-08-04 | 01:40 | 02:00 | 1021 | 1165 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 144 | 432 | 5 | 28.8 | 2.58
2024-08-04 | 2024-08-04 | 02:00 | 03:00 | 1165 | 1596 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 431 | 431 | 15 | 28.73 | 2.78
2024-08-04 | 2024-08-04 | 03:00 | 04:00 | 1596 | 1940 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 344 | 344 | 12 | 28.67 | 3.07
2024-08-04 | 2024-08-04 | 04:00 | 04:08 | 1940 | 1997 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 1.98
2024-08-04 | 2024-08-04 | 04:08 | 05:25 | 1997 | 1997 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 01:17 |  |  |  |  | 77 | 1.28
2024-08-04 | 2024-08-04 | 05:25 | 06:00 | 1997 | 2228 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 231 | 396 | 8 | 28.88 | 3
2024-08-04 | 2024-08-04 | 06:00 | 07:00 | 2228 | 2630 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 402 | 402 | 14 | 28.71 | 2.77
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:00 | 07:57 | 2630 | 3003 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 373 | 393 | 13 | 28.69 | 2.93
2024-08-04 | 2024-08-04 | 07:57 | 09:00 | 3003 | 3003 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05
2024-08-04 | 2024-08-04 | 09:00 | 10:22 | 3003 | 3003 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 01:22 |  |  |  |  | 82 | 1.37
2024-08-04 | 2024-08-04 | 10:22 | 11:00 | 3003 | 3204 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 201 | 317 | 7 | 28.71 | 4.32
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:00 | 11:48 | 3204 | 3489 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 285 | 356 | 10 | 28.5 | 3.08
2024-08-04 | 2024-08-04 | 11:48 | 14:55 | 3489 | 3489 | TP |  | N/A | N/A | Corte y desliz | N/A | 03:07 |  |  |  |  | 187 | 3.12
2024-08-04 | 2024-08-04 | 14:55 | 15:00 | 3489 | 3517 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 3.35
2024-08-04 | 2024-08-04 | 15:00 | 16:00 | 3517 | 3854 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 337 | 337 | 12 | 28.08 | 2.6
2024-08-04 | 2024-08-04 | 16:00 | 17:00 | 3854 | 4162 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 308 | 308 | 11 | 28 | 2.87
2024-08-04 | 2024-08-04 | 17:00 | 18:00 | 4162 | 4219 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 6.82
2024-08-04 | 2024-08-04 | 18:00 | 19:00 | 4219 | 4387 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 5.57
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:00 | 19:48 | 4387 | 4527 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 140 | 175 | 5 | 28 | 5.42
2024-08-04 | 2024-08-04 | 19:48 | 20:13 | 4527 | 4527 | TP |  | N/A | N/A | Verifica condición de herramienta |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:13 | 20:27 | 4527 | 4500 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 27 | 116 | 1 | 27 | 9.03
2024-08-04 | 2024-08-04 | 20:27 | 21:24 | 4500 | 4500 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para toma de registros eléctricos | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-08-04 | 2024-08-04 | 21:24 | 23:30 | 4500 | 4500 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 02:06 |  |  |  |  | 126 | 2.1
2024-08-04 | 2024-08-05 | 23:30 | 00:10 | 4500 | 4444 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 2 ling, 1 conx) | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 56 | 84 | 2 | 28 | 7.73
2024-08-05 | 2024-08-05 | 00:10 | 01:00 | 4444 | 4387 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 2 ling, 3 conx ) | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 57 | 68 | 2 | 28.5 | 5.88
2024-08-05 | 2024-08-05 | 01:00 | 02:00 | 4387 | 4273 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 4 ling, 3 conx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 114 | 114 | 4 | 28.5 | 3.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 02:00 | 03:00 | 4273 | 4189 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 3 ling, 4 conx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 3.32
2024-08-05 | 2024-08-05 | 03:00 | 04:00 | 4189 | 4105 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 3 ling, 3 conx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 84 | 84 | 3 | 28 | 3.23
2024-08-05 | 2024-08-05 | 04:00 | 05:00 | 4105 | 3993 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 4 ling, 3 conx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 112 | 112 | 4 | 28 | 2.78
2024-08-05 | 2024-08-05 | 05:00 | 06:00 | 3993 | 3825 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 6 ling, 7 conx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 168 | 168 | 6 | 28 | 2.92
2024-08-05 | 2024-08-05 | 06:00 | 07:00 | 3825 | 3550 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 10 ling, 10 conx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 275 | 275 | 10 | 27.5 | 2.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:00 | 07:09 | 3550 | 3495 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 2 ling, 2 conx) | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 55 | 367 | 2 | 27.5 | 2.42
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:09 | 07:31 | 3495 | 3386 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2"4 ling, 4 conx) | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 109 | 297 | 4 | 27.25 | 2.23
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:31 | 07:37 | 3386 | 3386 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache ecológico | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-05 | 2024-08-05 | 07:37 | 08:33 | 3386 | 3386 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-08-05 | 2024-08-05 | 08:33 | 09:05 | 3386 | 3386 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-05 | 2024-08-05 | 09:05 | 10:10 | 3386 | 3386 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-05 | 2024-08-05 | 10:10 | 11:00 | 3386 | 2870 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 516 | 619 | 18 | 28.67 | 1.67
2024-08-05 | 2024-08-05 | 11:00 | 12:00 | 2870 | 2182 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2", 24 ling, 23 conx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 688 | 688 | 24 | 28.67 | 1.68
2024-08-05 | 2024-08-05 | 12:00 | 13:00 | 2182 | 1550 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 632 | 632 | 22 | 28.73 | 1.85
2024-08-05 | 2024-08-05 | 13:00 | 14:00 | 1550 | 907 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 643 | 643 | 22 | 29.23 | 2.03
2024-08-05 | 2024-08-05 | 14:00 | 15:00 | 907 | 177 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 730 | 730 | 25 | 29.2 | 1.72
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:00 | 15:08 | 177 | 89 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 88 | 660 | 3 | 29.33 | 1.52
2024-08-05 | 2024-08-05 | 15:08 | 17:30 | 89 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desmantela sonda de registro TLC (MAI-MSD-MPD-MDN-MGS-MBN-CAL) con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 02:22 |  |  |  |  | 142 | 2.37
2024-08-05 | 2024-08-06 | 17:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Recupera información de la memoria para su entrega | N/A | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 00:00 | 03:13 | 0 | 201 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" | N/A | 03:13 |  |  |  |  | 193 | 3.22 | [9 empty] | 6
2024-08-06 | 2024-08-06 | 03:13 | 04:00 | 201 | 507 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 306 | 391 | 11 | 27.82 | 2.73
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:00 | 04:20 | 507 | 507 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-06 | 2024-08-06 | 04:20 | 05:00 | 507 | 816 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 309 | 464 | 11 | 28.09 | 2.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:00 | 05:37 | 816 | 1022 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 206 | 334 | 7 | 29.43 | 3.77
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:37 | 05:49 | 1022 | 1022 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 05:49 | 06:00 | 1022 | 1107 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 85 | 464 | 3 | 28.33 | 2.13
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:00 | 06:35 | 1107 | 1393 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 286 | 490 | 10 | 28.6 | 2.25
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:35 | 06:44 | 1393 | 1393 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:44 | 06:55 | 1393 | 1508 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 115 | 627 | 4 | 28.75 | 2.2
2024-08-06 | 2024-08-06 | 06:55 | 07:04 | 1508 | 1508 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:04 | 07:58 | 1508 | 2022 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 514 | 571 | 18 | 28.56 | 2.07
2024-08-06 | 2024-08-06 | 07:58 | 08:08 | 2022 | 2022 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:08 | 08:40 | 2022 | 2315 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 293 | 549 | 10 | 29.3 | 2.23
2024-08-06 | 2024-08-06 | 08:40 | 10:28 | 2315 | 2315 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 10:28 | 11:00 | 2315 | 2600 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 285 | 534 | 10 | 28.5 | 2.42
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:00 | 11:36 | 2600 | 3001 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 401 | 668 | 14 | 28.64 | 1.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:36 | 11:55 | 3001 | 3001 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-08-06 | 2024-08-06 | 11:55 | 12:00 | 3001 | 3058 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 57 | 684 | 2 | 28.5 | 1.95
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:00 | 12:37 | 3058 | 3487 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 429 | 696 | 15 | 28.6 | 1.8
2024-08-06 | 2024-08-06 | 12:37 | 13:24 | 3487 | 3487 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:24 | 13:41 | 3487 | 3402 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 85 | 300 | 3 | 28.33 | 4.65
2024-08-06 | 2024-08-06 | 13:41 | 14:11 | 3402 | 3402 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en el Top Drive | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:11 | 14:18 | 3402 | 3374 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 28 | 240 | 1 | 28 | 4.07
2024-08-06 | 2024-08-06 | 14:18 | 15:41 | 3374 | 3374 | TP |  | N/A | N/A | Escariar TR 9 5/8" de 3250 - 3350 m | N/A | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-08-06 | 2024-08-06 | 15:41 | 17:30 | 3374 | 3374 | TP |  | N/A | Circula | Circula bache viscoso de limpieza |  | 01:49 |  |  |  |  | 109 | 1.82
2024-08-06 | 2024-08-06 | 17:30 | 18:00 | 3374 | 3232 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 142 | 284 | 5 | 28.4 | 4.05
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:00 | 18:50 | 3232 | 2683 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 549 | 659 | 19 | 28.89 | 1.77
2024-08-06 | 2024-08-06 | 18:50 | 19:43 | 2683 | 2683 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-08-06 | 2024-08-06 | 19:43 | 20:00 | 2683 | 2453 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 230 | 812 | 8 | 28.75 | 1.5
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:00 | 20:38 | 2453 | 1998 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 455 | 718 | 16 | 28.44 | 1.58
2024-08-06 | 2024-08-06 | 20:38 | 22:16 | 1998 | 1998 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:16 | 22:21 | 1998 | 1970 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 28 | 336 | 1 | 28 | 1.72
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:21 | 22:27 | 1970 | 1970 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-06 | 2024-08-06 | 22:27 | 23:00 | 1970 | 1624 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 346 | 629 | 12 | 28.83 | 1.85
2024-08-06 | 2024-08-07 | 23:00 | 00:00 | 1624 | 965 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 659 | 659 | 23 | 28.65 | 1.85
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:00 | 00:48 | 965 | 427 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 538 | 673 | 19 | 28.32 | 1.7
2024-08-07 | 2024-08-07 | 00:48 | 01:24 | 427 | 427 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:24 | 01:45 | 427 | 201 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" (TP 4 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 226 | 646 | 8 | 28.25 | 1.82
2024-08-07 | 2024-08-07 | 01:45 | 03:00 | 201 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino 8 1/2" y sarta de limpieza equipada con escariador rotatorio, cepillo rotatorio y magneto para TR 9 5/8" | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25 | [9 empty] | 6
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:00 | 03:50 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-07 | 2024-08-07 | 03:50 | 06:10 | 0 | 271 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena 8 1/2" y sarta estabilizada | N/A | 02:20 |  |  |  |  | 140 | 2.33 | [9 empty] | 1
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:10 | 06:30 | 271 | 521 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 250 | 750 | 9 | 27.78 | 1.85
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:30 | 06:39 | 521 | 521 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-07 | 2024-08-07 | 06:39 | 07:00 | 521 | 782 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 261 | 746 | 9 | 29 | 1.78
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:00 | 07:23 | 782 | 1036 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 254 | 663 | 9 | 28.22 | 2.3
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:23 | 07:33 | 1036 | 1036 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:33 | 07:37 | 1036 | 1094 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 58 | 870 | 2 | 29 | 1.73
2024-08-07 | 2024-08-07 | 07:37 | 10:26 | 1094 | 1094 | TNP |  | N/A | N/A | Corrige rodamiento del deslizamiento del riel de Top Drive | N/A | 02:49 |  |  |  |  | 169 | 2.82
2024-08-07 | 2024-08-07 | 10:26 | 11:02 | 1094 | 1499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 405 | 675 | 14 | 28.93 | 1.9
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:02 | 11:17 | 1499 | 1499 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-08-07 | 2024-08-07 | 11:17 | 12:00 | 1499 | 2042 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 543 | 758 | 19 | 28.58 | 1.88
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:00 | 12:10 | 2042 | 2128 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 86 | 516 | 3 | 28.67 | 1.85
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:10 | 12:37 | 2128 | 2128 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-08-07 | 2024-08-07 | 12:37 | 13:00 | 2128 | 2415 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 287 | 749 | 10 | 28.7 | 1.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:00 | 13:07 | 2415 | 2501 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 86 | 737 | 3 | 28.67 | 1.83
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:07 | 13:29 | 2501 | 2501 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-08-07 | 2024-08-07 | 13:29 | 14:00 | 2501 | 2933 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 432 | 836 | 15 | 28.8 | 1.62
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:00 | 14:42 | 2933 | 3473 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 540 | 771 | 19 | 28.42 | 1.62
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:42 | 14:49 | 3473 | 3473 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-07 | 2024-08-07 | 14:49 | 15:48 | 3473 | 3473 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-08-07 | 2024-08-07 | 15:48 | 16:00 | 3473 | 3586 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 113 | 565 | 4 | 28.25 | 2.12
2024-08-07 | 2024-08-07 | 16:00 | 17:00 | 3586 | 4120 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 534 | 534 | 19 | 28.11 | 1.8
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:00 | 17:46 | 4120 | 4485 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 365 | 476 | 13 | 28.08 | 1.9
2024-08-07 | 2024-08-07 | 17:46 | 18:00 | 4485 | 4513 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 28 | 120 | 1 | 28 | 4
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:00 | 18:08 | 4513 | 4528 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena 8 1/2" y sarta estabilizada con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 15 | 113 | 0 |  | 0
2024-08-07 | 2024-08-07 | 18:08 | 22:11 | 4528 | 4513 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo reciprocando sarta | N/A | 04:03 |  |  |  |  | 243 | 4.05
2024-08-07 | 2024-08-07 | 22:11 | 23:00 | 4513 | 4402 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada uso de llaves de fuerza (TP 4 1/2") | Llave de fuerza | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 111 | 136 | 4 | 27.75 | 5.48
2024-08-07 | 2024-08-08 | 23:00 | 00:00 | 4402 | 4177 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada uso de llave de fuerza (TP 4 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 225 | 225 | 8 | 28.13 | 3.45
2024-08-08 | 2024-08-08 | 00:00 | 01:00 | 4177 | 3922 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada uso de llave de fuerza (TP 4 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 255 | 255 | 9 | 28.33 | 3.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 01:00 | 02:00 | 3922 | 3668 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada uso de llave de fuerza (TP 4 1/2") | Llave de fuerza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 3.08
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:00 | 02:37 | 3668 | 3498 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada uso de llave de fuerza (TP 4 1/2") | Llave de fuerza | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 170 | 276 | 6 | 28.33 | 2.88
2024-08-08 | 2024-08-08 | 02:37 | 03:10 | 3498 | 3498 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando volumen de acero extraído |  | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:10 | 03:51 | 3498 | 3240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 258 | 378 | 9 | 28.67 | 2.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 03:51 | 04:16 | 3240 | 3066 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-08 | 2024-08-08 | 04:16 | 05:00 | 3066 | 2776 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 290 | 395 | 10 | 29 | 2.38
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:00 | 05:33 | 2776 | 2586 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 190 | 345 | 7 | 27.14 | 2.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:33 | 05:50 | 2586 | 2586 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-08-08 | 2024-08-08 | 05:50 | 06:00 | 2586 | 2499 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2.03
2024-08-08 | 2024-08-08 | 06:00 | 07:00 | 2499 | 2044 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 455 | 455 | 16 | 28.44 | 2.32
2024-08-08 | 2024-08-08 | 07:00 | 08:00 | 2044 | 1552 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 2.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 08:00 | 09:00 | 1552 | 1035 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 517 | 517 | 18 | 28.72 | 2.4
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:00 | 09:35 | 1035 | 777 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 258 | 442 | 9 | 28.67 | 2.57
2024-08-08 | 2024-08-08 | 09:35 | 10:30 | 777 | 777 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-08-08 | 2024-08-08 | 10:30 | 11:00 | 777 | 473 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 304 | 608 | 11 | 27.64 | 2.07
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:00 | 11:17 | 473 | 271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 1/2" y sarta estabilizada (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 202 | 713 | 7 | 28.86 | 1.8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 11:17 | 13:42 | 271 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena 8 1/2" y sarta estabilizada | N/A | 02:25 |  |  |  |  | 145 | 2.42 | [9 empty] | 1
2024-08-08 | 2024-08-08 | 13:42 | 14:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-08-08 | 2024-08-08 | 14:30 | 15:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa para la toma de registros especiales TLC. |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:00 | 15:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la toma de registros especiales TLC. | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-08 | 2024-08-08 | 15:30 | 18:46 | 0 | 212 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros especiales TLC con tubería asistida | N/A | 03:16 |  |  |  |  | 196 | 3.27
2024-08-08 | 2024-08-08 | 18:46 | 19:00 | 212 | 296 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 84 | 360 | 3 | 28 | 4.03
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:00 | 19:31 | 296 | 296 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-08-08 | 2024-08-08 | 19:31 | 20:05 | 296 | 410 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 114 | 201 | 4 | 28.5 | 6.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:05 | 20:15 | 410 | 419 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida TxT calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | TXT | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 9 | 54 | 1 | 9 | 9.22
2024-08-08 | 2024-08-08 | 20:15 | 21:07 | 419 | 419 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:07 | 21:13 | 419 | 429 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida TxT calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | TXT | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | 100 | 1 | 10 | 4.7
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:13 | 21:39 | 429 | 429 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-08-08 | 2024-08-08 | 21:39 | 22:00 | 429 | 466 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida TxT calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | TXT | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 37 | 106 | 4 | 9.25 | 4.58
2024-08-08 | 2024-08-08 | 22:00 | 22:19 | 466 | 579 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 113 | 357 | 4 | 28.25 | 3.38
2024-08-08 | 2024-08-09 | 22:19 | 01:09 | 579 | 579 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de sustituto | N/A | 02:50 |  |  |  |  | 170 | 2.83
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:09 | 01:51 | 579 | 860 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 281 | 401 | 10 | 28.1 | 2.75
2024-08-09 | 2024-08-09 | 01:51 | 02:02 | 860 | 860 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:02 | 02:56 | 860 | 1177 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 317 | 352 | 11 | 28.82 | 3.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 02:56 | 03:10 | 1177 | 1177 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:10 | 03:52 | 1177 | 1463 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 286 | 409 | 10 | 28.6 | 3.15
2024-08-09 | 2024-08-09 | 03:52 | 04:03 | 1463 | 1463 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:03 | 04:29 | 1463 | 1636 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 173 | 399 | 6 | 28.83 | 3.17
2024-08-09 | 2024-08-09 | 04:29 | 05:11 | 1636 | 1636 | TNP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:11 | 05:17 | 1636 | 1665 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 2.65
2024-08-09 | 2024-08-09 | 05:17 | 06:19 | 1665 | 1665 | TNP |  | N/A | N/A | Reemplaza lingada | N/A | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:19 | 06:30 | 1665 | 1753 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 88 | 480 | 3 | 29.33 | 3.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:30 | 06:42 | 1753 | 1753 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 06:42 | 07:00 | 1753 | 1865 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 112 | 373 | 4 | 28 | 3.18
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:00 | 07:28 | 1865 | 2038 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 173 | 371 | 6 | 28.83 | 3.38
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:28 | 07:41 | 2038 | 2038 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 07:41 | 08:00 | 2038 | 2154 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 116 | 366 | 4 | 29 | 3.72
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:00 | 08:30 | 2154 | 2327 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 173 | 346 | 6 | 28.83 | 3.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:30 | 08:43 | 2327 | 2327 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 08:43 | 09:00 | 2327 | 2441 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 3.33
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:00 | 09:22 | 2441 | 2556 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 115 | 314 | 4 | 28.75 | 3.28
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:22 | 09:56 | 2556 | 2556 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-09 | 2024-08-09 | 09:56 | 10:00 | 2556 | 2585 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 1.45
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:00 | 10:12 | 2585 | 2585 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:12 | 10:15 | 2585 | 2613 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 1.4
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:15 | 10:28 | 2613 | 2613 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-09 | 2024-08-09 | 10:28 | 11:00 | 2613 | 2812 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2", 7 ling, 6 conx) | Mide y calibra | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 199 | 373 | 7 | 28.43 | 3.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:00 | 11:19 | 2812 | 2898 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 86 | 272 | 3 | 28.67 | 3.23
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:19 | 11:31 | 2898 | 2898 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-09 | 2024-08-09 | 11:31 | 12:00 | 2898 | 3073 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 175 | 362 | 6 | 29.17 | 3.48
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:00 | 12:18 | 3073 | 3184 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 111 | 370 | 4 | 27.75 | 2.83
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:18 | 12:36 | 3184 | 3184 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-09 | 2024-08-09 | 12:36 | 13:00 | 3184 | 3329 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 145 | 363 | 5 | 29 | 3.58
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:00 | 13:27 | 3329 | 3470 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida calibrando con 2 1/8" (TP 4 1/2") | Mide y calibra | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 141 | 313 | 5 | 28.2 | 3.67
2024-08-09 | 2024-08-09 | 13:27 | 16:00 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando y rompiendo circulación en inter verifica pesos | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:00 | 16:30 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Impartió platica de seguridad y operación previo a instalar ventana húmeda | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-09 | 2024-08-09 | 16:30 | 21:30 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Instala URE |  | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-08-09 | 2024-08-10 | 21:30 | 04:27 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Instala ventana húmeda | N/A | 06:57 |  |  |  |  | 417 | 6.95
2024-08-10 | 2024-08-11 | 04:27 | 00:00 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registros | N/A | 19:33 |  |  |  |  | 1173 | 19.55
2024-08-11 | 2024-08-11 | 00:00 | 02:30 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Elimina ventana húmeda |  | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-08-11 | 2024-08-11 | 02:30 | 03:28 | 3470 | 3470 | TP |  | N/A | N/A | Elimina URE |  | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:28 | 03:42 | 3470 | 3415 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 55 | 236 | 2 | 27.5 | 2.72
2024-08-11 | 2024-08-11 | 03:42 | 04:26 | 3415 | 3415 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza y lava líneas de la UAP |  | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-08-11 | 2024-08-11 | 04:26 | 05:00 | 3415 | 3216 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 199 | 351 | 7 | 28.43 | 2.95
2024-08-11 | 2024-08-11 | 05:00 | 06:00 | 3216 | 2756 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 460 | 460 | 16 | 28.75 | 2.28
2024-08-11 | 2024-08-11 | 06:00 | 07:00 | 2756 | 2354 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 402 | 402 | 14 | 28.71 | 2.1
2024-08-11 | 2024-08-11 | 07:00 | 08:00 | 2354 | 1837 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 517 | 517 | 18 | 28.72 | 2.18
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:00 | 08:21 | 1837 | 1693 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 144 | 411 | 5 | 28.8 | 2.6
2024-08-11 | 2024-08-11 | 08:21 | 11:53 | 1693 | 1693 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte y desliz de cable de 1 3/8" | N/A | 03:32 |  |  |  |  | 212 | 3.53
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:53 | 11:56 | 1693 | 1664 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 1.38
2024-08-11 | 2024-08-11 | 11:56 | 12:03 | 1664 | 1664 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:03 | 12:36 | 1664 | 1462 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 202 | 367 | 7 | 28.86 | 3.75
2024-08-11 | 2024-08-11 | 12:36 | 13:27 | 1462 | 1462 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-11 | 2024-08-11 | 13:27 | 14:00 | 1462 | 1088 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 374 | 680 | 13 | 28.77 | 1.73
2024-08-11 | 2024-08-11 | 14:00 | 15:00 | 1088 | 439 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 649 | 649 | 23 | 28.22 | 1.63
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:00 | 15:19 | 439 | 212 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 227 | 717 | 8 | 28.38 | 1.62
2024-08-11 | 2024-08-11 | 15:19 | 19:00 | 212 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de registros especiales TLC con tubería asistida | N/A | 03:41 |  |  |  |  | 221 | 3.68
2024-08-11 | 2024-08-12 | 19:00 | 01:00 | 0 | 232 | TP |  | N/A | N/A | Arma sonda de registros especiales TLC | N/A | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:00 | 01:13 | 232 | 318 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 86 | 397 | 3 | 28.67 | 3.32
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:13 | 01:43 | 318 | 318 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 01:43 | 02:00 | 318 | 432 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 3.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:00 | 02:29 | 432 | 601 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 169 | 350 | 6 | 28.17 | 3.08
2024-08-12 | 2024-08-12 | 02:29 | 03:20 | 601 | 601 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-12 | 2024-08-12 | 03:20 | 04:00 | 601 | 856 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 255 | 383 | 9 | 28.33 | 2.67
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:00 | 04:04 | 856 | 884 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 28 | 420 | 1 | 28 | 3.3
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:04 | 04:18 | 884 | 884 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-08-12 | 2024-08-12 | 04:18 | 05:00 | 884 | 1115 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 231 | 330 | 8 | 28.88 | 3.38
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:00 | 05:10 | 1115 | 1174 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 59 | 354 | 2 | 29.5 | 3.18
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:10 | 05:23 | 1174 | 1174 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 05:23 | 06:00 | 1174 | 1429 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 255 | 414 | 9 | 28.33 | 2.83
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:00 | 06:04 | 1429 | 1458 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.73
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:04 | 06:17 | 1458 | 1458 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:17 | 06:58 | 1458 | 1748 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 290 | 424 | 10 | 29 | 2.77
2024-08-12 | 2024-08-12 | 06:58 | 07:11 | 1748 | 1748 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:11 | 07:38 | 1748 | 1953 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 205 | 456 | 7 | 29.29 | 2.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 07:38 | 08:39 | 1953 | 1973 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería dañada (Mete 2 tramos y elimina 1 tramo) | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:39 | 08:46 | 1973 | 2029 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 56 | 480 | 2 | 28 | 3.5
2024-08-12 | 2024-08-12 | 08:46 | 09:20 | 2029 | 2029 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-12 | 2024-08-12 | 09:20 | 10:00 | 2029 | 2175 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 146 | 219 | 5 | 29.2 | 6.13
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:00 | 10:18 | 2175 | 2291 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 387 | 4 | 29 | 4.05
2024-08-12 | 2024-08-12 | 10:18 | 12:11 | 2291 | 2897 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 01:53 |  |  |  |  | 113 | 1.88
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:11 | 12:28 | 2897 | 3011 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 114 | 402 | 4 | 28.5 | 3.27
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:28 | 12:52 | 3011 | 3011 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-08-12 | 2024-08-12 | 12:52 | 13:00 | 3011 | 3067 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 56 | 420 | 2 | 28 | 2.93
2024-08-12 | 2024-08-12 | 13:00 | 14:00 | 3067 | 3379 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 312 | 312 | 11 | 28.36 | 3.92
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:00 | 14:12 | 3379 | 3463 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.03
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:12 | 14:18 | 3463 | 3463 | TP |  | N/A | N/A | Verifica peso de sarta | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-12 | 2024-08-12 | 14:18 | 15:00 | 3463 | 3463 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando y rompiendo circulación | N/A | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7
2024-08-12 | 2024-08-12 | 15:00 | 20:30 | 3463 | 3463 | TP |  | N/A | N/A | Instala ventana húmeda | N/A | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-08-12 | 2024-08-13 | 20:30 | 08:00 | 3463 | 3463 | TP |  | N/A | N/A | Realiza toma de registro | N/A | 11:30 |  |  |  |  | 690 | 11.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 08:00 | 11:20 | 3463 | 3439 | TP |  | N/A | N/A | Elimina ventana húmeda (Ajusta profundidad) | N/A | 03:20 |  |  |  |  | 200 | 3.33
2024-08-13 | 2024-08-13 | 11:20 | 12:00 | 3439 | 3132 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 307 | 461 | 11 | 27.91 | 2.4
2024-08-13 | 2024-08-13 | 12:00 | 13:01 | 3132 | 2504 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 628 | 618 | 22 | 28.55 | 1.92
2024-08-13 | 2024-08-13 | 13:01 | 14:00 | 2504 | 2040 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 464 | 472 | 16 | 29 | 2.63
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:00 | 14:13 | 2040 | 1959 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 81 | 374 | 3 | 27 | 3.5
2024-08-13 | 2024-08-13 | 14:13 | 15:02 | 1959 | 1915 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tramo dañado y ajusta profundidad | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:02 | 15:07 | 1915 | 1888 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 27 | 324 | 1 | 27 | 1.82
2024-08-13 | 2024-08-13 | 15:07 | 16:32 | 1888 | 1888 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 16:32 | 17:00 | 1888 | 1544 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 344 | 737 | 12 | 28.67 | 1.52
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:00 | 17:29 | 1544 | 1180 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 364 | 753 | 13 | 28 | 1.42
2024-08-13 | 2024-08-13 | 17:29 | 18:03 | 1180 | 708 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:03 | 18:35 | 708 | 316 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 392 | 735 | 14 | 28 | 1.53
2024-08-13 | 2024-08-13 | 18:35 | 19:15 | 316 | 316 | TP |  | N/A | N/A | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:15 | 19:23 | 316 | 232 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registros especiales TLC con tubería asistida (TP 4 1/2") | N/A | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 84 | 630 | 3 | 28 | 1.87
2024-08-13 | 2024-08-13 | 19:23 | 23:00 | 232 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de registros especiales TLC con tubería asistida | N/A | 03:37 |  |  |  |  | 217 | 3.62
2024-08-13 | 2024-08-14 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia arietes al preventor superior, variables de 2 7/8“ a 5“ por arietes fijos de 7“ | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 00:00 | 01:48 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Cambia arietes al preventor superior, variables de 2 7/8“ a 5“ por arietes fijos de 7“ |  | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-08-14 | 2024-08-14 | 01:48 | 02:00 | 0 | 29 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 9.3
2024-08-14 | 2024-08-14 | 02:00 | 03:00 | 29 | 457 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 428 | 428 | 15 | 28.53 | 2.72
2024-08-14 | 2024-08-14 | 03:00 | 04:00 | 457 | 1000 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 543 | 543 | 19 | 28.58 | 2.03
2024-08-14 | 2024-08-14 | 04:00 | 07:23 | 1000 | 1000 | TNP |  | N/A | N/A | Espera personal y herramienta para recuperar buje de desgaste | N/A | 03:23 |  |  |  |  | 203 | 3.38
2024-08-14 | 2024-08-14 | 07:23 | 08:00 | 1000 | 770 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 230 | 373 | 8 | 28.75 | 2.72
2024-08-14 | 2024-08-14 | 08:00 | 09:00 | 770 | 399 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 371 | 371 | 13 | 28.54 | 2.85
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:00 | 09:34 | 399 | 171 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 228 | 402 | 8 | 28.5 | 2.92
2024-08-14 | 2024-08-14 | 09:34 | 10:23 | 171 | 141 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tuberia (Ajuste de profundidad) | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:23 | 10:37 | 141 | 0 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 4 1/2") | N/A | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 141 | 604 | 5 | 28.2 | 1.95
2024-08-14 | 2024-08-14 | 10:37 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-08-14 | 2024-08-14 | 11:00 | 12:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Reacondicionó charola ecológica, reparó fugas, destapó manguera de descarga, niveló charola y reacomodó lona. |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 12:00 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma probador de copas | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 13:00 | 15:00 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Prueba BOP´s | N/A | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-14 | 2024-08-14 | 15:00 | 16:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma probador de copas |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-14 | 2024-08-14 | 16:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-14 | 2024-08-14 | 17:30 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para la introducción de TR corta de 7" | N/A | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-08-14 | 2024-08-14 | 21:30 | 22:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza platicas de seguridad y operación previo a la introducción de la TR corta de 7" |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-14 | 2024-08-15 | 22:00 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Malas condiciones climatológicas |  | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 00:00 | 01:15 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT |  | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-15 | 2024-08-15 | 01:15 | 03:38 | 0 | 27 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" | N/A | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38
2024-08-15 | 2024-08-15 | 03:38 | 04:00 | 27 | 74 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 47 | 128 | 4 | 11.75 | 4.62
2024-08-15 | 2024-08-15 | 04:00 | 05:00 | 74 | 307 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 233 | 233 | 20 | 11.65 | 2.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 05:00 | 06:00 | 307 | 552 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 245 | 245 | 21 | 11.67 | 2.37
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:00 | 06:11 | 552 | 608 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) (TxT) | TXT | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 5 | 11.2 | 2.18
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:11 | 06:39 | 608 | 608 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-08-15 | 2024-08-15 | 06:39 | 07:00 | 608 | 701 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  | Liner 7" TxT | 87 | 93 | 266 | 8 | 11.63 | 2.13
2024-08-15 | 2024-08-15 | 07:00 | 08:00 | 701 | 967 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 87 | 266 | 266 | 21 | 12.67 | 2.57
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:00 | 08:50 | 967 | 1200 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con TR 7" (TxT, velocidad simulada) | TXT | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  | Liner 7" TxT | 87 | 233 | 280 | 20 | 11.65 | 2.2
2024-08-15 | 2024-08-15 | 08:50 | 10:30 | 1200 | 1200 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople flotador | N/A | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-08-15 | 2024-08-15 | 10:30 | 11:00 | 1200 | 1215 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador (Mete tramos de ajuste) |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-15 | 2024-08-15 | 11:00 | 12:00 | 1215 | 1215 | TP |  | N/A | N/A | Suspende operación, por libranza, abatimiento del mástil pozo vecino Cibix40, Eq. PM-324 |  | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-08-15 | 2024-08-15 | 12:00 | 15:21 | 1215 | 1228 | TP |  | N/A | N/A | Instala colgador, ajusta profundidad | N/A | 03:21 |  |  |  |  | 201 | 3.35
2024-08-15 | 2024-08-15 | 15:21 | 16:00 | 1228 | 1456 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 228 | 351 | 8 | 28.5 | 2.8
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:00 | 16:45 | 1456 | 1707 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2", 9 Lingadas, 8 conexiones) | N/A | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 251 | 335 | 9 | 27.89 | 2.82
2024-08-15 | 2024-08-15 | 16:45 | 17:50 | 1707 | 1707 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-15 | 2024-08-15 | 17:50 | 18:00 | 1707 | 1764 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 57 | 342 | 2 | 28.5 | 2.65
2024-08-15 | 2024-08-15 | 18:00 | 19:00 | 1764 | 2020 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 256 | 256 | 9 | 28.44 | 3.15
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:00 | 19:37 | 2020 | 2220 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 200 | 324 | 7 | 28.57 | 3.02
2024-08-15 | 2024-08-15 | 19:37 | 20:15 | 2220 | 2220 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:15 | 20:37 | 2220 | 2364 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 144 | 393 | 5 | 28.8 | 2.78
2024-08-15 | 2024-08-15 | 20:37 | 22:41 | 2364 | 2364 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 02:04 |  |  |  |  | 124 | 2.07
2024-08-15 | 2024-08-15 | 22:41 | 23:00 | 2364 | 2451 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 275 | 3 | 29 | 4.43
2024-08-15 | 2024-08-16 | 23:00 | 00:00 | 2451 | 2708 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 4.2
2024-08-16 | 2024-08-16 | 00:00 | 01:00 | 2708 | 2967 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2", 9 ling, 8 conx) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 4.68
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:00 | 01:24 | 2967 | 3082 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 115 | 288 | 4 | 28.75 | 3.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 01:24 | 02:29 | 3082 | 3082 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 02:29 | 03:00 | 3082 | 3225 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 143 | 277 | 5 | 28.6 | 4.17
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:00 | 03:16 | 3225 | 3312 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 87 | 326 | 3 | 29 | 3.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 03:16 | 04:17 | 3312 | 3312 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona calibrador para tubería por daño | N/A | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:17 | 04:50 | 3312 | 3483 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 171 | 311 | 6 | 28.5 | 3.32
2024-08-16 | 2024-08-16 | 04:50 | 06:11 | 3483 | 3483 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TR | N/A | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-08-16 | 2024-08-16 | 06:11 | 07:00 | 3483 | 3741 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 258 | 316 | 9 | 28.67 | 3.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 07:00 | 08:00 | 3741 | 4000 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 3.8
2024-08-16 | 2024-08-16 | 08:00 | 09:03 | 4000 | 4229 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" (TP 4 1/2") | N/A | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 229 | 218 | 8 | 28.63 | 3.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 09:03 | 10:00 | 4229 | 4287 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 61 | 2 | 29 | 7.58
2024-08-16 | 2024-08-16 | 10:00 | 11:00 | 4287 | 4429 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 6.42
2024-08-16 | 2024-08-16 | 11:00 | 12:00 | 4429 | 4461 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" con rotación y bombeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 32 | 32 | 1 | 32 | 6.93
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:00 | 12:25 | 4461 | 4467 | TP-TNPI | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata rimadora de 8 1/4" con LN 7" con rotación y bombeo (TP 4 1/2", mete 1 tramo) | Rotación y bombeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 6 | 14 | 0 |  | 0
2024-08-16 | 2024-08-16 | 12:25 | 13:30 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-08-16 | 2024-08-16 | 13:30 | 18:06 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 04:36 |  |  |  |  | 276 | 4.6
2024-08-16 | 2024-08-16 | 18:06 | 21:30 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo verificando gasto máximo de cementación | N/A | 03:24 |  |  |  |  | 204 | 3.4
2024-08-16 | 2024-08-16 | 21:30 | 22:00 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | N/A | Realizó junta previa a la cementación |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-16 | 2024-08-16 | 22:00 | 23:30 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | N/A | Instala líneas de cementar | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-16 | 2024-08-17 | 23:30 | 00:00 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | N/A | Cementa LN de 7" |  | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 00:00 | 01:30 | 4467 | 4467 | TP |  | N/A | N/A | Cementa LN de 7" | N/A | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 01:30 | 03:22 | 4467 | 3242 | TP |  | N/A | N/A | Activa colgador | N/A | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
2024-08-17 | 2024-08-17 | 03:22 | 04:00 | 3242 | 3015 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 227 | 358 | 8 | 28.38 | 2.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 04:00 | 05:00 | 3015 | 2645 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 370 | 370 | 13 | 28.46 | 2.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:00 | 05:21 | 2645 | 2502 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 143 | 409 | 5 | 28.6 | 2.3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:21 | 05:30 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-08-17 | 2024-08-17 | 05:30 | 06:04 | 2502 | 2502 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 06:04 | 07:01 | 2502 | 1952 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 550 | 579 | 19 | 28.95 | 1.7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:01 | 07:39 | 1952 | 1493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 459 | 725 | 16 | 28.69 | 1.6
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:39 | 07:45 | 1493 | 1436 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-08-17 | 2024-08-17 | 07:45 | 08:01 | 1436 | 1234 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2", 7 lingadas, 6 conexiones) | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 202 | 758 | 7 | 28.86 | 1.57
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:01 | 08:22 | 1234 | 975 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2" ) | N/A | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 259 | 740 | 9 | 28.78 | 1.8
2024-08-17 | 2024-08-17 | 08:22 | 10:55 | 975 | 975 | TP |  | N/A | N/A | Desliza cable de MPT, y ajusta sistema de anticolisión | N/A | 02:33 |  |  |  |  | 153 | 2.55
2024-08-17 | 2024-08-17 | 10:55 | 13:32 | 975 | 975 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería | N/A | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-08-17 | 2024-08-17 | 13:32 | 14:00 | 975 | 929 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 46 | 99 | 5 | 9.2 | 5.7
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:00 | 14:16 | 929 | 890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 39 | 146 | 4 | 9.75 | 3
2024-08-17 | 2024-08-17 | 14:16 | 16:26 | 890 | 890 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería | N/A | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17
2024-08-17 | 2024-08-17 | 16:26 | 17:00 | 890 | 816 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2) | TXT | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 74 | 131 | 9 | 8.22 | 3.43
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:00 | 17:45 | 816 | 730 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 86 | 115 | 9 | 9.56 | 4.2
2024-08-17 | 2024-08-17 | 17:45 | 18:28 | 730 | 730 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-08-17 | 2024-08-17 | 18:28 | 19:00 | 730 | 623 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 107 | 201 | 11 | 9.73 | 2.5
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:00 | 19:27 | 623 | 549 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 74 | 164 | 8 | 9.25 | 2.77
2024-08-17 | 2024-08-17 | 19:27 | 21:00 | 549 | 549 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería | N/A | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-08-17 | 2024-08-17 | 21:00 | 22:20 | 549 | 549 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-17 | 2024-08-17 | 22:20 | 23:00 | 549 | 446 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 103 | 155 | 11 | 9.36 | 3.07
2024-08-17 | 2024-08-18 | 23:00 | 00:00 | 446 | 275 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 171 | 171 | 18 | 9.5 | 2.7
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:00 | 00:05 | 275 | 257 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador TxT (TP 4 1/2") | TXT | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 18 | 216 | 2 | 9 | 3.22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:05 | 00:23 | 257 | 257 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador | N/A | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:23 | 00:59 | 257 | 33 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta colgador (TP 4 1/2") | N/A | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 224 | 373 | 8 | 28 | 2.73
2024-08-18 | 2024-08-18 | 00:59 | 01:50 | 33 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Desarma colgador | N/A | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85
2024-08-18 | 2024-08-18 | 01:50 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de rams de 7" por rams variable de 2 7/8" a 5" | N/A | 05:10 |  |  |  |  | 310 | 5.17
2024-08-18 | 2024-08-18 | 07:00 | 10:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tuberia | N/A | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 10:00 | 11:20 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar BHA | N/A | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-08-18 | 2024-08-18 | 11:20 | 12:14 | 0 | 92 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto | N/A | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 | [9 empty] | 6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 12:14 | 13:00 | 92 | 208 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", TxT) | TXT | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 116 | 151 | 12 | 9.67 | 3.4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:00 | 13:25 | 208 | 285 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", TxT) | TXT | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 77 | 185 | 8 | 9.63 | 3.1
2024-08-18 | 2024-08-18 | 13:25 | 14:01 | 285 | 285 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 14:01 | 15:01 | 285 | 494 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", TxT) | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 209 | 209 | 22 | 9.5 | 2.5
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:01 | 15:03 | 494 | 503 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", 1 lingada, 2 conexiones, TxT) | TXT | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 9 | 270 | 1 | 9 | 3.67
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:03 | 15:52 | 503 | 503 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-08-18 | 2024-08-18 | 15:52 | 16:00 | 503 | 522 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", 2 tramos, 3 conexiones, TxT) | TXT | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 19 | 143 | 2 | 9.5 | 4
2024-08-18 | 2024-08-18 | 16:00 | 17:00 | 522 | 683 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", TxT) | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 161 | 161 | 18 | 8.94 | 3
2024-08-18 | 2024-08-18 | 17:00 | 18:00 | 683 | 853 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", 18 tramos, 19 conexiones, TxT) | TXT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 170 | 170 | 18 | 9.44 | 2.8
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:00 | 18:35 | 853 | 974 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", TxT) | TXT | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 121 | 207 | 13 | 9.31 | 2.6
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:35 | 18:48 | 974 | 974 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:48 | 18:53 | 974 | 993 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", TxT) | TXT | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 19 | 228 | 2 | 9.5 | 2.97
2024-08-18 | 2024-08-18 | 18:53 | 19:05 | 993 | 993 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 19:05 | 20:00 | 993 | 1127 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", TxT) | TXT | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 134 | 146 | 14 | 9.57 | 3.78
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:00 | 20:34 | 1127 | 1213 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", TxT) | TXT | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 86 | 152 | 9 | 9.56 | 3.2
2024-08-18 | 2024-08-18 | 20:34 | 22:19 | 1213 | 1213 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-08-18 | 2024-08-18 | 22:19 | 23:00 | 1213 | 1298 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 3 1/2", TxT) | TXT | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 85 | 124 | 9 | 9.44 | 4.17
2024-08-18 | 2024-08-18 | 23:00 | 23:25 | 1298 | 1298 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador |  | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-08-18 | 2024-08-19 | 23:25 | 00:00 | 1298 | 1551 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 253 | 434 | 9 | 28.11 | 3.48
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:00 | 00:19 | 1551 | 1752 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 201 | 635 | 7 | 28.71 | 2.23
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:19 | 00:31 | 1752 | 1752 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 00:31 | 01:00 | 1752 | 2122 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 370 | 766 | 13 | 28.46 | 1.9
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:00 | 01:32 | 2122 | 2521 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 399 | 748 | 14 | 28.5 | 1.8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 01:32 | 02:04 | 2521 | 2521 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-08-19 | 2024-08-19 | 02:04 | 03:00 | 2521 | 3119 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 598 | 641 | 21 | 28.48 | 2.2
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:00 | 03:16 | 3119 | 3261 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 142 | 533 | 5 | 28.4 | 1.97
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:16 | 03:26 | 3261 | 3261 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:26 | 03:46 | 3261 | 3459 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 198 | 594 | 7 | 28.29 | 2.03
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:46 | 03:53 | 3459 | 3478 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto TxT (TP 4 1/2", ) | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 19 | 163 | 2 | 9.5 | 3.12
2024-08-19 | 2024-08-19 | 03:53 | 04:00 | 3478 | 3535 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 57 | 489 | 2 | 28.5 | 1.8
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:00 | 04:23 | 3535 | 3702 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 167 | 436 | 6 | 27.83 | 2.58
2024-08-19 | 2024-08-19 | 04:23 | 05:00 | 3702 | 3730 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 28 | 45 | 1 | 28 | 9.52
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:00 | 05:47 | 3730 | 3786 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto con rot y bbeo (TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 56 | 71 | 2 | 28 | 5.63
2024-08-19 | 2024-08-19 | 05:47 | 06:00 | 3786 | 3870 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 2.03
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:00 | 06:47 | 3870 | 4345 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2") | N/A | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 475 | 606 | 17 | 27.94 | 2.05
2024-08-19 | 2024-08-19 | 06:47 | 07:00 | 4345 | 4369 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto (TP 4 1/2",rot y bbeo (0 ling, 1 cnx, TP 4 1/2") | Rotación y bombeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 24 | 111 | 1 | 24 | 4.1
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:00 | 07:38 | 4369 | 4406 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino cónico 6", con sarta de limpieza, escariador, cepillo para TR 7" y magneto rot y bbeo (TP 4 1/2" no termina de meter segunda lingada) | Rotación y bombeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 37 | 58 | 1 | 37 | 6.33
2024-08-19 | 2024-08-19 | 07:38 | 11:00 | 4406 | 4406 | TP |  | N/A | Circula | Circula para limpieza | N/A | 03:22 |  |  |  |  | 202 | 3.37
2024-08-19 | 2024-08-19 | 11:00 | 12:15 | 4406 | 4406 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad | N/A | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-08-19 | 2024-08-19 | 12:15 | 14:20 | 4406 | 4406 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para desplazar lodo | N/A | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-08-19 | 2024-08-19 | 14:20 | 19:10 | 4406 | 4404 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido F.C. 1.15 gr/cc x 1.16 gr/cc | N/A | 04:50 |  |  |  |  | 290 | 4.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:10 | 19:30 | 4404 | 4405 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-08-19 | 2024-08-19 | 19:30 | 20:20 | 4405 | 4405 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido F.C. 1.15 gr/cc x 1.16 gr/cc | N/A | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-08-19 | 2024-08-19 | 20:20 | 21:30 | 4405 | 4405 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-08-19 | 2024-08-20 | 21:30 | 00:30 | 4405 | 4405 | TP |  | N/A | N/A | Elimina tubería estibada |  | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3