## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-19 | 2024-07-20 | 23:42 | 00:16 | 1020 | 1020 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:16 | 01:00 | 1020 | 1559 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 539 | 735 | 19 | 28.37 | 1.78
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:00 | 01:38 | 1559 | 1969 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (14 ling, 13 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 410 | 647 | 14 | 29.29 | 2.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 01:38 | 02:12 | 1969 | 1969 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-20 | 2024-07-20 | 02:12 | 03:00 | 1969 | 2626 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 657 | 821 | 23 | 28.57 | 1.57
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:00 | 03:32 | 2626 | 3059 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (15 ling, 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 433 | 812 | 15 | 28.87 | 1.62
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:32 | 04:16 | 3059 | 3059 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-20 | 2024-07-20 | 04:16 | 05:00 | 3059 | 3321 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 262 | 357 | 9 | 29.11 | 2.98
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:00 | 05:14 | 3321 | 3407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (3 ling, 2 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 86 | 369 | 3 | 28.67 | 2.32
2024-07-20 | 2024-07-20 | 05:14 | 06:00 | 3407 | 3439 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") con rot/bbeo (2 ling, 2 cnx) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 32 | 42 | 2 | 16 | 14.98
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:00 | 07:00 | 3439 | 3480 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (con rot/bbeo) (1 ling, 2 cnx) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 1 | 41 | 8.58
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:00 | 07:28 | 3480 | 3489 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") (con rot/bbeo) (1 tramo) | N/A | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 9 | 19 | 0 |  | 0
2024-07-20 | 2024-07-20 | 07:28 | 10:11 | 3489 | 3489 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 02:43 |  |  |  |  | 163 | 2.72
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:11 | 11:44 | 3489 | 3492 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad de TR 9 5/8" |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:33 |  |  |  |  | 93 | 1.55
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:44 | 12:23 | 3492 | 3500 | TP |  | N/A | N/A | Rebajan cemento (3492 - 3500) | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 | 12.31 | 8
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:23 | 12:24 | 3500 | 3501 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:24 | 13:43 | 3501 | 3501 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso | N/A | 12 | Circula | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32 | 12 | 8
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:43 | 18:03 | 3501 | 3501 | TP |  | N/A | N/A | Deslizar cable de Op´n de 1 3/8 del TMP | N/A | 22 | Corte y desliz | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:03 | 18:16 | 3501 | 3501 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso |  | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:16 | 18:47 | 3501 | 3507 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 6 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 11.61
2024-07-20 | 2024-07-20 | 18:47 | 19:44 | 3507 | 3507 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 64.48°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 | [10 empty] | 3,507.0 | 1.01 | 0 | 0 | 4 | 30 | 13.99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 64.48
2024-07-20 | 2024-07-20 | 19:44 | 20:00 | 3507 | 3513 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 6 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 22.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:00 | 20:05 | 3513 | 3514 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:05 | 20:36 | 3514 | 3514 | TP |  | N/A | N/A | Envía comando | N/A | 78 | Comandos | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-20 | 2024-07-20 | 20:36 | 21:31 | 3514 | 3514 | TP |  | N/A | N/A | Revisan cedazos de bombas | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-07-20 | 2024-07-20 | 21:31 | 22:00 | 3514 | 3525 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 11 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 22.76
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:00 | 22:18 | 3525 | 3535 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:18 | 10 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 33.33
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:18 | 22:40 | 3535 | 3535 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 64.48°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,535.0 | 1.5 | 0 | 0 | 7 | 8.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 64.48
2024-07-20 | 2024-07-20 | 22:40 | 23:00 | 3535 | 3542 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 7 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 21
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:00 | 23:41 | 3542 | 3563 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 21 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 30.73
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:41 | 23:54 | 3563 | 3563 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 64.48°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,563.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 64.48
2024-07-20 | 2024-07-20 | 23:54 | 23:57 | 3563 | 3566 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:57 | 00:00 | 3563 | 3566 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05