## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-21 | 23:57 | 00:30 | 3566 | 3566 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:30 | 01:00 | 3566 | 3592 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 26 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 52
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 01:22 | 3592 | 3592 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 63.29°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,592.0 | 1.1 | 0 | 0 | 11.88 | 4.9 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 63.29
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:22 | 01:52 | 3592 | 3620 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 28 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 56
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:52 | 02:19 | 3620 | 3620 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 62.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 3,620.0 | 1.5 | 0 | 0 | 16 | 5.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 62.14
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:19 | 02:20 | 3620 | 3621 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:20 | 02:55 | 3621 | 3621 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 02:55 | 03:00 | 3621 | 3624 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 3 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 36
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 03:42 | 3624 | 3648 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 24 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 34.29
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:42 | 03:56 | 3648 | 3648 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 62.14°) |  | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 3,648.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.14
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:56 | 04:00 | 3648 | 3650 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:04 | 2 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:00 | 04:49 | 3650 | 3676 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 26 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 31.84
2024-07-21 | 2024-07-21 | 04:49 | 05:02 | 3676 | 3676 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 62.14°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 3,676.0 | 0.44 | 0 | 0 | 5 | 5.46 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 62.14
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:02 | 05:04 | 3676 | 3678 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:04 | 05:18 | 3678 | 3678 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-21 | 2024-07-21 | 05:18 | 06:00 | 3678 | 3702 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 24 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 34.29
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:00 | 06:03 | 3702 | 3704 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:03 | 06:25 | 3704 | 3704 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 3,704.0 | 1.5 | 0 | 0 | 12 | 5.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:25 | 06:27 | 3704 | 3706 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 06:27 | 07:00 | 3706 | 3706 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:00 | 07:46 | 3706 | 3732 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 26 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 33.91
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:46 | 07:58 | 3732 | 3732 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,732.0 | 1.07 | 0 | 0 | 3.6 | 4.62 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 07:58 | 08:00 | 3732 | 3733 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:00 | 08:32 | 3733 | 3760 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 27 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 50.63
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:32 | 08:44 | 3760 | 3760 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 3,760.0 | 1.22 | 0 | 0 | 4.15 | 4.55 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:44 | 08:46 | 3760 | 3762 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:46 | 08:54 | 3762 | 3762 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-07-21 | 2024-07-21 | 08:54 | 09:00 | 3762 | 3765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:00 | 09:42 | 3765 | 3788 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 23 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 32.86
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:42 | 09:58 | 3788 | 3788 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 3,788.0 | 0.93 | 0 | 0 | 5.51 | 7.45 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:58 | 10:45 | 3788 | 3816 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 28 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 35.74
2024-07-21 | 2024-07-21 | 10:45 | 11:06 | 3816 | 3816 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 3,816.0 | 1.74 | 0 | 0 | 9.02 | 7.02 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:06 | 11:45 | 3816 | 3844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 28 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 43.08
2024-07-21 | 2024-07-21 | 11:45 | 12:03 | 3844 | 3844 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 | [10 empty] | 3,844.0 | 1.13 | 0 | 0 | 7.43 | 6.53 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:03 | 12:35 | 3844 | 3858 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:32 | 14 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 26.25
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:35 | 12:41 | 3858 | 3858 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba #1 a bomba #2 |  | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:41 | 12:54 | 3858 | 3872 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD ( TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 14 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 64.62
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:54 | 14:04 | 3872 | 3872 | TP |  | N/A | Circula | Circula para instalar el cable de las RPM |  | 12 | Circula | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:04 | 14:15 | 3872 | 3872 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 3,872.0 | 0.68 | 0 | 0 | 2.45 | 5.77 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:15 | 14:46 | 3872 | 3900 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 28 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 54.19
2024-07-21 | 2024-07-21 | 14:46 | 15:05 | 3900 | 3900 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 3,900.0 | 1.8 | 0 | 0 | 7.56 | 6.68 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:05 | 15:55 | 3900 | 3929 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 29 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 34.8
2024-07-21 | 2024-07-21 | 15:55 | 16:10 | 3929 | 3929 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 3,929.0 | 1.58 | 0 | 0 | 6.29 | 6.04 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:10 | 16:16 | 3929 | 3929 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey | N/A | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:16 | 16:25 | 3929 | 3929 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:25 | 16:57 | 3929 | 3957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:57 | 17:18 | 3957 | 3957 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 3,957.0 | 2.38 | 0 | 0 | 6.21 | 5.65 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:18 | 17:53 | 3957 | 3985 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 28 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 48
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:53 | 18:17 | 3985 | 3985 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 3,985.0 | 1.7 | 0 | 0 | 5.81 | 6.12 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:17 | 18:46 | 3985 | 4013 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 28 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 57.93
2024-07-21 | 2024-07-21 | 18:46 | 19:12 | 4013 | 4013 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 4,013.0 | 0.99 | 0 | 0 | 10.01 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:12 | 19:42 | 4013 | 4042 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 29 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 58
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:42 | 20:26 | 4042 | 4042 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 | [10 empty] | 4,042.0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:26 | 20:55 | 4042 | 4070 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 28 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 57.93
2024-07-21 | 2024-07-21 | 20:55 | 21:25 | 4070 | 4070 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | [10 empty] | 4,070.0 | 0.68 | 0 | 0 | 20.89 | 5.53 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:25 | 21:53 | 4070 | 4098 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 28 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 21:53 | 22:27 | 4098 | 4098 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 4,098.0 | 1 | 7.01 | 0 | 17.99 | 4.53 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:27 | 22:50 | 4098 | 4126 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 28 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 73.04
2024-07-21 | 2024-07-21 | 22:50 | 23:09 | 4126 | 4126 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,126.0 | 1 | 0 | 0 | 4.01 | 4.99 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 60.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:09 | 23:11 | 4126 | 4128 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:11 | 23:21 | 4128 | 4128 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-21 | 2024-07-21 | 23:21 | 23:44 | 4128 | 4154 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:23 | 26 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 67.83
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:44 | 00:07 | 4154 | 4154 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,154.0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 60.17