## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-22 | 23:44 | 00:07 | 4154 | 4154 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 4,154.0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:07 | 00:09 | 4154 | 4156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 2 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:09 | 00:24 | 4156 | 4156 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:24 | 00:49 | 4156 | 4182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 26 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 62.4
2024-07-22 | 2024-07-22 | 00:49 | 01:17 | 4182 | 4182 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 | [10 empty] | 4,182.0 | 2 | 0 | 0 | 12.01 | 4.97 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:17 | 01:44 | 4182 | 4210 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:27 | 28 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 62.22
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:44 | 02:08 | 4210 | 4210 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,210.0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:08 | 02:09 | 4210 | 4211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:09 | 02:23 | 4211 | 4211 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:23 | 02:54 | 4211 | 4238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 27 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 52.26
2024-07-22 | 2024-07-22 | 02:54 | 03:19 | 4238 | 4238 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,238.0 | 1.5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:19 | 03:44 | 4238 | 4267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:25 | 29 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 69.6
2024-07-22 | 2024-07-22 | 03:44 | 04:05 | 4267 | 4267 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,267.0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4.35 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:05 | 04:37 | 4267 | 4295 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 28 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 52.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 04:37 | 05:13 | 4295 | 4295 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 | [10 empty] | 4,295.0 | 1.01 | 0 | 0 | 21 | 5 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:13 | 05:44 | 4295 | 4323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 28 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 54.19
2024-07-22 | 2024-07-22 | 05:44 | 06:05 | 4323 | 4323 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 4,323.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:05 | 06:16 | 4323 | 4328 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-07-22 | 2024-07-22 | 06:16 | 10:36 | 4328 | 4328 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:36 | 10:41 | 4328 | 4332 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:05 | 4 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 48
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:41 | 10:45 | 4332 | 4332 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-07-22 | 2024-07-22 | 10:45 | 11:00 | 4332 | 4348 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 16 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 64
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:00 | 11:02 | 4348 | 4351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:02 | 3 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 90
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:02 | 11:29 | 4351 | 4351 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 | [10 empty] | 4,351.0 | 1.02 | 0 | 8.36 | 4.83 | 5.33 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:29 | 11:45 | 4351 | 4366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 15 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 56.25
2024-07-22 | 2024-07-22 | 11:45 | 12:02 | 4366 | 4366 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:02 | 12:10 | 4366 | 4379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 13 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 97.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:10 | 12:34 | 4379 | 4379 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,379.0 | 1.01 | 0 | 0 | 6.5 | 9.07 | 7.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:34 | 12:58 | 4379 | 4407 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 28 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 70
2024-07-22 | 2024-07-22 | 12:58 | 13:31 | 4407 | 4407 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 | [10 empty] | 4,407.0 | 1.92 | 0 | 0 | 12.4 | 6.67 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 13:31 | 14:00 | 4407 | 4432 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 25 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 51.72
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:00 | 14:03 | 4432 | 4435 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 3 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:03 | 14:46 | 4435 | 4435 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 | [10 empty] | 4,435.0 | 14.63 | 0 | 0 | 12.8 | 8.33 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 14:46 | 15:00 | 4435 | 4449 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 0.23 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 15:11 | 4449 | 4449 | TP |  | N/A | N/A | Envía comandos |  | 78 | Comandos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:11 | 15:19 | 4449 | 4456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:08 | 7 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 52.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:19 | 15:25 | 4456 | 4456 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:25 | 15:32 | 4456 | 4463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:07 | 7 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:32 | 15:56 | 4463 | 4463 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (inclinación 60.17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,463.0 | 1.58 | 0 | 0 | 11.08 | 5.33 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:56 | 16:00 | 4463 | 4467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 4 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 60
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 16:04 | 4467 | 4472 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 5 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 75
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:04 | 16:28 | 4472 | 4472 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17° , Tramo) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 | [10 empty] | 4,472.0 | 1.41 | 0 | 0 | 7.27 | 5.48 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:28 | 16:39 | 4472 | 4482 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 10 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 54.55
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:39 | 16:54 | 4482 | 4482 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17° , Tramo) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,482.0 | 0.84 | 0 | 0 | 5.96 | 4.57 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:54 | 17:00 | 4482 | 4487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 5 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 50
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:00 | 17:06 | 4487 | 4491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 4 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 40
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:06 | 17:25 | 4491 | 4491 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17° , Tramo) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,491.0 | 1.53 | 0 | 0 | 4.27 | 5.5 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:25 | 17:36 | 4491 | 4500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 9 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 49.09
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:36 | 17:50 | 4500 | 4500 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17° , Tramo) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 4,500.0 | 1.23 | 0 | 0 | 4.08 | 5.93 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 17:50 | 18:00 | 4500 | 4509 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 9 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 54
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:00 | 18:15 | 4509 | 4509 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17°, Tramo) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,509.0 | 1.27 | 0 | 0 | 5.57 | 5.74 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:15 | 18:25 | 4509 | 4518 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 9 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 54
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:25 | 18:44 | 4518 | 4518 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inclinación 60.17°, Tramo) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,518.0 | 0.94 | 0 | 0 | 4.91 | 5.89 | 7.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 60.17
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:44 | 18:53 | 4518 | 4528 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 10 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 66.67
2024-07-22 | 2024-07-22 | 18:53 | 23:50 | 4528 | 4519 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta | N/A | 12 | Circula | 04:57 |  |  |  |  | 297 | 4.95
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:50 | 00:00 | 4519 | 4463 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", 2 ling, 1 conx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 4.83