## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 00:27 | 4463 | 4377 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", 3 ling 4 conx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 86 | 191 | 3 | 28.67 | 3.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:27 | 01:01 | 4377 | 4349 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", con rot y bbeo) | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 28 | 49 | 1 | 28 | 5.82
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:01 | 02:00 | 4349 | 4088 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 261 | 265 | 9 | 29 | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 02:29 | 4088 | 4060 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2", con rot y bbeo) | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 28 | 58 | 1 | 28 | 8.33
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:29 | 03:00 | 4060 | 3920 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 140 | 271 | 5 | 28 | 3.67
2024-07-23 | 2024-07-23 | 03:00 | 04:00 | 3920 | 3584 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 2.63
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:00 | 04:08 | 3584 | 3556 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 28 | 210 | 1 | 28 | 3.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:08 | 04:17 | 3556 | 3472 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.6
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:17 | 05:05 | 3472 | 3472 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:05 | 06:00 | 3472 | 3024 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 448 | 489 | 16 | 28 | 1.92
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 06:52 | 3024 | 2448 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 576 | 665 | 21 | 27.43 | 1.62
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:52 | 07:18 | 2448 | 2448 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:18 | 08:00 | 2448 | 1972 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 476 | 680 | 16 | 29.75 | 1.7
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:00 | 08:58 | 1972 | 1432 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 540 | 559 | 19 | 28.42 | 2.38
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:58 | 09:42 | 1432 | 1432 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-23 | 2024-07-23 | 09:42 | 11:11 | 1432 | 1432 | TP |  | N/A | N/A | Reacomoda tubería a changuero | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:11 | 12:00 | 1432 | 972 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 460 | 563 | 16 | 28.75 | 2.17
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:52 | 972 | 481 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 491 | 567 | 17 | 28.88 | 2.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:52 | 13:10 | 481 | 481 | TP |  | N/A | N/A | Elimina removedor | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:10 | 13:40 | 481 | 272 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD (TP 4 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 209 | 418 | 7 | 29.86 | 3.35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:40 | 17:35 | 272 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLPWD | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92 | [9 empty] | 3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:35 | 17:51 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-23 | 2024-07-23 | 17:51 | 18:00 | 0 | 84 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.12
2024-07-23 | 2024-07-23 | 18:00 | 18:38 | 84 | 519 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 435 | 687 | 15 | 29 | 1.9
2024-07-23 | 2024-07-24 | 18:38 | 00:00 | 519 | 519 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 05:22 |  |  |  |  | 322 | 5.37