## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-24 | 18:38 | 06:53 | 519 | 519 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 12:15 |  |  |  |  | 735 | 12.25
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:53 | 07:00 | 519 | 490 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2", 1 lingada sin conx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 29 | 249 | 1 | 29 | 0
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 08:00 | 490 | 237 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 4.07
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:00 | 08:32 | 237 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 237 | 444 | 8 | 29.63 | 2.6
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:32 | 10:39 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | En espera de programa | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 02:07 |  |  |  |  | 127 | 2.12
2024-07-24 | 2024-07-24 | 10:39 | 11:00 | 0 | 232 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 232 | 663 | 8 | 29 | 1.97
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:00 | 11:20 | 232 | 409 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 177 | 531 | 6 | 29.5 | 2.72
2024-07-24 | 2024-07-24 | 11:20 | 15:54 | 409 | 409 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de programa | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 04:34 |  |  |  |  | 274 | 4.57
2024-07-24 | 2024-07-24 | 15:54 | 19:35 | 409 | 409 | TP |  | N/A | N/A | Realizan corte y desliz | N/A | 22 | Corte y desliz | 03:41 |  |  |  |  | 221 | 3.68
2024-07-24 | 2024-07-24 | 19:35 | 20:00 | 409 | 263 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 146 | 350 | 5 | 29.2 | 3.47
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:00 | 20:21 | 263 | 88 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 175 | 500 | 6 | 29.17 | 2.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 20:21 | 21:37 | 88 | 88 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de programa | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 01:16 |  |  |  |  | 76 | 1.27
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:37 | 21:45 | 88 | 29 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 59 | 443 | 2 | 29.5 | 2.63
2024-07-24 | 2024-07-24 | 21:45 | 22:17 | 29 | 29 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de programa |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:17 | 22:22 | 29 | 0 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 29 | 348 | 1 | 29 | 2.98
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:22 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador de 5 1/2" a 3 1/2" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma ensamble de registros TLC |  | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1