## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:00 | 03:42 | 0 | 262 | TP |  | N/A | N/A | Arma ensamble de registros TLC | N/A | 55 | Arma sonda registros eléctricos | 04:42 |  |  |  |  | 282 | 4.7
2024-07-25 | 2024-07-25 | 03:42 | 04:00 | 262 | 347 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 85 | 283 | 3 | 28.33 | 3.33
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:00 | 04:09 | 347 | 404 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra, 2 ling y conx) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 57 | 380 | 2 | 28.5 | 3.87
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:09 | 04:54 | 404 | 404 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-25 | 2024-07-25 | 04:54 | 05:28 | 404 | 462 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra TXT) | Mide y calibra | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 58 | 102 | 6 | 9.67 | 3.83
2024-07-25 | 2024-07-25 | 05:28 | 06:00 | 462 | 658 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 196 | 368 | 7 | 28 | 2.77
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:00 | 06:54 | 658 | 997 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 339 | 377 | 12 | 28.25 | 3.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 06:54 | 08:26 | 997 | 997 | TP |  | N/A | Circula | Circula con unidad de alta probando diferentes gastos |  | 12 | Circula | 01:32 |  |  |  |  | 92 | 1.53
2024-07-25 | 2024-07-25 | 08:26 | 09:00 | 997 | 1193 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 196 | 346 | 7 | 28 | 3.22
2024-07-25 | 2024-07-25 | 09:00 | 10:03 | 1193 | 1542 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 349 | 332 | 12 | 29.08 | 3.18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:03 | 10:21 | 1542 | 1542 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:21 | 11:00 | 1542 | 1742 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 200 | 308 | 7 | 28.57 | 4.78
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 11:42 | 1742 | 2002 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 260 | 371 | 9 | 28.89 | 3.2
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:42 | 12:51 | 2002 | 2002 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:51 | 13:00 | 2002 | 2058 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 56 | 373 | 2 | 28 | 2.82
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 14:00 | 2058 | 2433 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 3.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 14:00 | 15:00 | 2433 | 2809 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 3.05
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 15:30 | 2809 | 3014 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 205 | 410 | 7 | 29.29 | 3.12
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:30 | 16:16 | 3014 | 3014 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-07-25 | 2024-07-25 | 16:16 | 17:00 | 3014 | 3322 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 308 | 420 | 11 | 28 | 2.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:00 | 17:32 | 3322 | 3490 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 168 | 315 | 6 | 28 | 2.73
2024-07-25 | 2024-07-25 | 17:32 | 18:00 | 3490 | 3633 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 143 | 306 | 5 | 28.6 | 3
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:00 | 18:29 | 3633 | 3802 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 169 | 350 | 6 | 28.17 | 2.42
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:29 | 18:56 | 3802 | 3802 | TNP |  | N/A | N/A | Se registra arrastre de 20 ton | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45
2024-07-25 | 2024-07-25 | 18:56 | 19:50 | 3802 | 3802 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior con UAP |  | 12 | Circula | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-25 | 2024-07-25 | 19:50 | 20:50 | 3802 | 3830 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra, con rot y bbeo) | Mide y calibra | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 11.03
2024-07-25 | 2024-07-25 | 20:50 | 21:02 | 3830 | 3858 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 28 | 140 | 1 | 28 | 8.42
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:02 | 21:18 | 3858 | 3858 | TNP |  | N/A | N/A | Se registra resistencia de 6 ton, posterior arrastre de 4 ton | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-25 | 2024-07-25 | 21:18 | 22:14 | 3858 | 3858 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior con UAP | N/A | 12 | Circula | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93
2024-07-25 | 2024-07-25 | 22:14 | 23:00 | 3858 | 3659 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 199 | 260 | 7 | 28.43 | 2.15
2024-07-25 | 2024-07-25 | 23:00 | 23:33 | 3659 | 3485 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 8 | Levanta x Ling | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 174 | 316 | 6 | 29 | 2.12
2024-07-25 | 2024-07-26 | 23:33 | 00:00 | 3485 | 3308 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" mide y calibra) | Mide y calibra | 8 | Levanta x Ling | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 177 | 393 | 6 | 29.5 | 2.75