## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 01:11 | 3308 | 2981 | TNP |  | N/A | N/A | Posición del block lineal | N/A | 105 | Sin datos | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:11 | 02:00 | 2981 | 2561 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 420 | 514 | 15 | 28 | 2.08
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:00 | 02:45 | 2561 | 2155 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 406 | 541 | 14 | 29 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 02:45 | 03:10 | 2155 | 2155 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior con UAP | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:10 | 03:14 | 2155 | 2126 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" , 1 ling, 0 conx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.02
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:14 | 04:37 | 2126 | 2096 | TP |  | N/A | N/A | Alineo riel del TOP drive al 100% (en el inter se levanta 1 ling) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:37 | 05:00 | 2096 | 1830 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 266 | 694 | 9 | 29.56 | 1.75
2024-07-26 | 2024-07-26 | 05:00 | 06:00 | 1830 | 1334 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 496 | 496 | 18 | 27.56 | 2.65
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:00 | 07:00 | 1334 | 867 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 467 | 467 | 16 | 29.19 | 2.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 07:00 | 08:00 | 867 | 380 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 487 | 487 | 17 | 28.65 | 2.53
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:00 | 08:18 | 380 | 262 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta sonda de registro con tubería asistida (TP 4 1/2" ) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 118 | 393 | 4 | 29.5 | 3.02
2024-07-26 | 2024-07-26 | 08:18 | 15:00 | 262 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Desarma sonda de registro con tubería asistida | N/A | 54 | Desmantela sonda Registros eléctricos | 06:42 |  |  |  |  | 402 | 6.7
2024-07-26 | 2024-07-26 | 15:00 | 17:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-26 | 2024-07-26 | 17:00 | 19:23 | 0 | 244 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte | N/A | 2 | Arma BHA | 02:23 |  |  |  |  | 143 | 2.38 | [9 empty] | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:23 | 19:26 | 244 | 271 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 27 | 540 | 1 | 27 | 2.15
2024-07-26 | 2024-07-26 | 19:26 | 20:33 | 271 | 271 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recorte |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:33 | 20:58 | 271 | 438 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 167 | 401 | 6 | 27.83 | 3.05
2024-07-26 | 2024-07-26 | 20:58 | 21:08 | 438 | 438 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:08 | 21:12 | 438 | 468 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 30 | 450 | 1 | 30 | 1.25
2024-07-26 | 2024-07-26 | 21:12 | 22:19 | 468 | 470 | TNP |  | N/A | N/A | Instala removedor de recorte |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:07 |  |  |  |  | 67 | 1.12
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:19 | 22:31 | 470 | 554 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 84 | 420 | 3 | 28 | 3.37
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:31 | 22:47 | 554 | 554 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-26 | 2024-07-26 | 22:47 | 23:00 | 554 | 638 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 84 | 388 | 3 | 28 | 3.82
2024-07-26 | 2024-07-26 | 23:00 | 23:52 | 638 | 1012 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta estabilizada equipada con VCP y removedor de recorte (TP 4 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 374 | 432 | 13 | 28.77 | 3.38
2024-07-26 | 2024-07-27 | 23:52 | 00:00 | 1012 | 1012 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP | N/A | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13